## investment_plan
Por.č. | Názov zariadenia - projektu | Program | Popis | Stav projektu | Rozpocet (platny k 30/06/2020) | Odhad plnenia k 31/12/2020 | Odhad plnenia oproti rozpoctu k 31/12/2020 | Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov
[5 empty] | kapitálové výdavky | kapitálové výdavky | v % | as of 08/2020
1 | niCE life projekt | 1.4 | nahradne cerpanie za neschvaleny povodny projekt "Modernizacia pamiatok a pamatihodnosti v SJK" | pre potreby niCE life projektu su potrebne cisto bezne vydavky, t.j. kapitalove vydavky v roku 2020 nebudu cerpane | 24050 | 0 | 0% | 0
2 | Software licencia | 2.1 | Nákup licencie sofware na verejné obstarávanie | príprava podkl. na VO | 3000 | 1500 | 50% | 0
3 | Virtualizácia serverov | 2.1 | Obstaranie virtualizácie serverov | priebežne sa plní | 30000 | 30000 | 100% | 0
4 | Komunikacna infrastruktura | 2.1 | Komunikacna infrastruktura | priebežne sa plní | 35000 | 30000 | 85.71% | 16253.42
5 | Oprava a obnova komunikácii | 4.1.1 | Nákup strojovej techniky na údržbu komunikácií, kosenie |  | 100000 | 0 | 0% | 0
6 | Oprava a obnova komunikácii | 4.1.1 | rekonstrukcia a modernizacia |  | 80000 | 4000 | 5% | 4000
7 | Cyklotrasa + nové chodníky | 4.1.3 | vybudovanie cyklotrasy, prípadne nových chodníkov | PD odovydaná, aktualne prebiehaju zistovania vlastnickych vztahov na pozemkoch cyklotras O4 a 21/B. 21/B sa bude súťažiť až po vysporiadaní pozemkov (PD). | 145000 | 13100 | 9.034% | 0
8 | Nové chodníky | 4.1.3 | pripravna projektova dokumentacia - budovaie nových chopdníkov | Nerealizuje sa, bolo by vhodné od MZ presunúť na opravu jestvujúcich chodnikov | 370000 | 0 | 0% | 0
9 | Nové parkoviská | 4.1.5 | PD na nové parkoviská | zrealizované | 23000 | 14437.8 | 62.77% | 14437.8
10 | ZŠ Holíčska | 5.3.1 | PD rekonštrukcia priestorov kuchyne - realizačná dokumentácia | zrealizované | 1197769 | 681272 | 72.24% | 14936.32
11 | ZŠ Holíčska | 5.3.1 | PD rekonštrukcia odpadov zo ŠJ vrátane lapača tukov | zrealizované
12 | ZŠ Pankúchova | 5.3.1 | PD rekonštrukcia šatní pri telocvični a bazéne | zrealizované
13 | ZŠ Budatínska | 5.3.1 | Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3 | Realizuje sa termín ukončenia 30.9.2020
14 | ZŠ Pankúchova | 5.3.1 | Rekonštrukcia šatní pri telocvični a bazéne | Realizuje sa termín ukončenia 17.9.2020
15 | ZŠ Holíčska | 5.3.1 | Rekonštrukcia priestorov kuchyne a toaliet ŠKD na 2.NP pavilónu A1 vrátane gastrozariadení | Termín ukončenia prác koniec 10/2020
16 | ZŠ Turnianska | 5.3.1 | Rekonštrukcia okien na 3. a 4. poschodí v pavilóne prístavby | Práce ukončené
17 | MŠ Jankolova |  | Rekonštrukcia vonkajšej terasy vstupov do 2. NP | realizuje sa, predpokadaný termín ukončenia prác 18.9.2020
18 | MŠ Iľjušinova | 5.3.1 | Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ a úniková cesta z 2.NP | Príprava súťaže na zabezpečenie dodávateľa, aktuálne prebieha kontrola PD
19 | MŠ Turnianska | 5.3.1 | Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ a zvýšenie kapacity kuchyne vrátane gastrozariadenia | Príprava súťaže na zabezpečenie dodávateľa, aktuálne prebieha kontrola PD
20 | MŠ Lietavská 1 | 5.3.1 | Prestavba hospodárskeho pavilónu | realizuje sa, spracováva sa zmena využitia stavby, mala bz bzť spracovaná do konca 9/2020
21 | MŠ Turnianska 6 | 5.3.1 | Prestavba hospodárskeho pavilónu | Zrealizované
22 | MŠ Lachova | 5.3.1 | Úprava oplotenia areálu MŠ | nerealizuje sa
23 | MŠ Jankolova | 5.3.1 | Rekonštrukcia hydroizolácie strechy | Žačali sa prvé rokovania s projektantom čakáme na CP (PHZ) za projekt
24 | Projekt Odborné učebne | 5.3.1 | Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební | NFP schválený, dodavatel vysutazeny (s realizáciou projektu plánujeme začať od roku 2021, nepredpokladáme čerpanie v roku 2020 ) |  | 0 |  | 0
25 | Kuchyne a školské jedálne | 5.3.1 | Rekonštrukcia a modernizácia kuchýň a zariadení | zrealizované |  | 90894.42 |  | 90894.42
26 | Zádržné | 5.3.1 | Vyplatenie zádržného dodávateľom prác na školských objektoch | priebežne sa plní |  | 10133.11 |  | 10133.11
27 | ZŠ Gessayova | 5.3.1 | Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3 | prebiehajú práce, predpokladaný termín odovzdania 18.9.2020 |  | 83000 |  | 0
28 | ZŠ Turnianska | 5.3.2 | Rekonštrukcia časti objektu za účelom zvýšenia kapacity | NFP schválený, dodavatel vysutazeny - realizacia v 2021 | 18740 | 0 | 0% | 0
29 | Klimatizácia a bezbariérový prístup | 6.2 | Vybudovanie klimatizácie v DK Zrkadlový háj | spracováva sa PD, v rezii KZP | 0 | 0 |  | 0
30 | Multifunkčné ihrisko ZŠ Holíčska | 6.4.2 | Rekonštrukcia jestvujúceho multifunkčného ihriska | zrealizované - boli to cisto bezne vydavky | 0 | 0 |  | 0
31 | Multifunkčné ihrisko ZŠ Lachova | 6.4.2 | Revitalizácia športového areálu, multifunkčného ihriska - I. fáza | prebieha vyber projektanta | 67123 | 30000 | 44.69% | 0
32 | Hokejbalové ihrisko na Medveďovej 2 | 6.4.2 | Výmena mantinelov | vysutazene, montaz - polovoca 10/2020 | 0 | 18534.36 |  | 0
33 | Nakup vozidiel a plosiny | 7.1 | Nakup vozidiel a plosiny | Nakup vozidiel a plosiny | 219348 | 179348 | 81.76% | 113075.99
34 | prevadzkove stroje | 7.1 | prevadzkove stroje | prevadzkove stroje | 18252 | 18252 | 100% | 18252
35 | Nový výbeh pre psov | 7.3.2 | Vybudovanie jedného nového výbehu pre psov | prebieha identifikácia vhodných pozemkov, v roku 2020 sa nebude realizovať | 0 | 0 |  | 0
36 | Kontajnerové stanovištia | 7.3.3 | Príspevky na stav. Úpravy a vybudovanie nových kontajnerových stanovíšť | priebežne sa plní | 10000 | 10000 | 100% | 0
37 | Verejné detské ihriská | 7.4.1 | Na revitalizáciu verejných detských ihrísk | prebieha inventarizácia stavu DI | 63200 | 53322 | 84.37% | 38322
38 | nakup naklh aut + prev str a pristroje | 7.4.2 | nakup nakladnych automobilov + prevadzkove stroje a pristroje | nakup nakladnych automobilov + prevadzkove stroje a pristroje | 91614 | 89384.33 | 97.57% | 89384.33
39 | Územný plán zóny | 8.1 | Dofinancovanie ÚP zóny Kapitulský dvor | v procese spracovania návrhu ÚP | 34757 | 34756.8 | 100% | 34756.8
40 | Denný stacionár pre seniorov Vavilovova | 9.3 | Vybudovanie denného stacionáru | NFP zamietnutý, aktualne prebieha odvolacie konanie | 34651 | 0 | 0% | 0
41 | Šrobárovo námestie a Nám. Republiky | 9.3 | PD + realizácia | participatívny výskum na Nám. Republiky | 0 | 19800 |  | 4200
42 | DSS Vavilovova, príp. objekt Hrobákova | 9.3 | Riešenie sociálneho zar. pre seniorov, príp. na zvýšenie kapacity MŠ | prebratie objektu Hrobákova, na obhliadke objektu Hrobáková sa určila cena rekonštrukcie ref, inv. Činností na sumu 450-520000 € | 300000 | 0 | 0% | 0
43 | Nákup budov, objektov a ich častí | 9.3 | nakup budov, objektov a ich casti | zrealizované | 15100 | 15100 | 100% | 15100
44 | Nové výzvy | 9.3 | Vyhotovenie PD k novým projektom podľa vyhlásených výziev | neocakava sa dalsie cerpanie | 29000 | 2065 | 7.121% | 0
45 | Klimatizácia | 10.6.2 | Zabezpečenie klimatizácie do ZSS na Vavilovovej ulici | Z dovodu pandemie nebolo mozne realizovat, 26/07/2020 poziadalo ZSS o dotaciu pre zabezpecenie klimatizazie vo vlastnej rezii | 0 | 0 |  | 0
46 | Špeciálne vozidlo | 11.2 | Obstaranie špeciálneho vozidla pre DVPZ Petržalka | v príprave | 20000 | 20000 | 100% | 0
47 | Nakup telco techniky | 11.2 | nakup telco techniky - kamery |  | 100000 | 100000 | 100% | 0
CELKOM |  |  |  |  | 3029604 | 1548899.82 | 51.13% | 463746.19
Odhad nedočerpania kapitálových výdavkov k 31/12/2020 |  |  |  |  | 1480704.18
Dodatočné požiadavky na navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov (predložených na zasadnutie MZ)
projekt zlepšenia technického stavu budov (program 5.3.1) |  |  |  |  | 577141
nákup automobilu na rozvoz stravy (program 5.6) |  |  |  |  | 20000
Obnova a údržba majetku (program 9.3) |  |  |  |  | 19370
Požadované dodatočné navýšenie kapitálových výdavkov k 31/12/2020 |  |  |  |  | 616511