## investment_plan_092020_v1.0
Odpočet investičného plánu za rok 2021, program školstvo
| Oddelenie | Názov zariadenia - projektu | Program | Popis | Rozpočet |  | Spolu | Poznámka
| Organizácia |  |  |  | Bežné | Kapitálové | za program Kapitálové
8 | RIČ | Projekt Odborné učebne | 5.3.1 | Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební |  | 94734 | 1676980 | Odborné učebne sa začali rekonštruovať 15.3.2021
9 | RIČ | Projekt Odborné učebne | 5.3.1 | Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební |  | 777246 |  | Aktuálne prebiehajú práce na 7 z 10 ZŠ.
10 | RIČ | Hygienické opatrenie na MŠ | 5.3.1 | Vykonanie hygienických opatrení v súvislosti tvorby plesní spôsobených zlým odvetraním kuchyne. |  | 100000 |  | zatiaľ nerealizované
11 | RIČ | Kuchyne a školské jedálne | 5.3.1 | Obnova gastrozariadení na ZŠ/MŠ |  | 100000 |  | zatiaľ nerealizované. Na ZŠ Turnianska, ZŠ Tupolevova a ZŠ Budatínska sa dodali gastrozariadenia v hodnote 15498 € z grantu od Min. školstva
12 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Lachova - Rekonštrukcia šatní pri telocvični - PD |  | 10000 |  | projektovú dokumentáciu spracovávame vo vlastnej r=ežii. Projektová dokumentácia odovzdaná bez nacenia. Nacenenie sa spracováva externou firmou.
13 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Lachova - Rekonštrukcia šatní pri telocvični |  | 74500 |  | Súťaž na realizáciu môže byť spustená najskôr v 15 k.t.
14 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Nobelovo námestie - Rekonštrukcia areálovej kanalizácie - PD |  | 15000 |  | Zatiaľ nerealizované
15 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Nobelovo námestie - Rekonštrukcia areálovej kanalizácie |  | 110000 |  | Zatiaľ nerealizované
16 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Pankúchová - Rekonštrukcia podláh a obkladov pri bazéne + šatne - PD |  | 20000 |  | Spracováva sa statický posudok na zistenie dôvodu sadania budovy. Odovzdanie predpokladáme v máji.
17 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia šatní pri telocvični - PD |  | 10000 |  | projektovú dokumentáciu spracovávame vo vlastnej r=ežii. Ukončenie prác na PD predpokladáme v 13. kal. týždni. Ešte sa bude musieť dať naceniť.
18 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia šatní pri telocvični |  | 74500 |  | Súťaž na realizáciu môže byť spustená najskôr v 15 k.t.
19 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Gessayova - Bezbariérový prístup do ZŠ - PD |  | 5000 |  | Pripravujú sa sútažné podklady. Komunikujeme s riaditeľmi. Súťaž sa predpokladá až v 2. polovici roka.
20 | RIČ | Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Černyševského - PD |  | 16000 |  | Projektant vysúťažený. Zmluva zverejnená. Odovzdanie PD podľa zmluvy 13.5.2021
21 | RIČ | Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Černyševského |  | 270000 |  | Do konca mája by mohla byť vyhlásená súťaž na zhotoviteľa.
22 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Zvýšenie kapacít MŠ na ZŠ Turnianska |  | 55000 | 891074
23 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Zvýšenie kapacít MŠ na ZŠ Turnianska |  | 356074 |  | Práce prebiehajú od 1.3.2021, termín odovzdania 5 mesiacov.
24 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Prestavba školníckeho bytu na MŠ Lietavská |  | 70000 |  | Súťaž na zhotoviteľa vyhlásená 7.4.2021
25 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Prestavba školníckeho bytu na MŠ Ševčenková - PD |  | 7500 |  | Projektant vysúťažený. Čakáme na doručenie podpísaných zmlúv. Začiatok prác na PD asi v 12. k.t., odovzdanie o 8 týždňov.
26 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Prestavba školníckeho bytu na MŠ Ševčenková |  | 68000 |  | Po odovzdaní PD.
27 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Prestavba školníckeho bytu na MŠ Iljušinova |  | 110000 |  | Súťaž na zhotoviteľa vyhlásená 7.4.2021
28 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Prestavba školníckeho bytu na MŠ Turninaska |  | 65000 |  | Súťaž na zhotoviteľa vyhlásená 9.4.2021
29 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Prestavba SSŠ na triedy MŠ - Bohrova |  | 159500 |  | Odovzdanie PD podľa zmluvy sa očakáva 13.4.2021. Následujúci týždeň bude zverjnená súťaž na zhotoviteľa.
|  |  |  | SPOLU |  |  | 2568054
Zásobník
14 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Nobelovo námestie - Obnova B1 stupačky, maľovanie a obnova sociálnych zariadení |  | 65000 | 4447034 | predpoklad 65000
24 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Prestavba školníckeho bytu na MŠ Iljušinova |  | 110000 |  | predpoklad 110000
28 | MK | Mestská Knižnica | 6.1. | Rekonštrukcia pobočky Vavilovova - I. etapa |  | 69400 |  | Kapitálový transfér pre MK, je vzpísaná vźyva na grant 100 000 € so spoluúčasťou 20%. Pôvodná požiadavka do roypočtu bola 130 000 €, po úprave bola znížená na 65150. nskôr žiadali podľa štúdie 69400
28 | MK | Mestská Knižnica | 6.1. | Rekonštrukcia pobočky Vavilovova - II. Etapa |  | 99230 |  | Kapitálový transfér pre MK, je vzpísaná vźyva na grant 100 000 € so spoluúčasťou 20% nskôr žiadali podľa štúdie 99230
28 | MK | Mestská Knižnica | 6.1. | Rekonštrukcia pobočky Vavilovova - III Etapa |  | 30050 |  | Kapitálový transfér pre MK, je vzpísaná vźyva na grant 100 000 € so spoluúčasťou 20% nskôr žiadali podľa štúdie 30050
30 | KZP | Klimatizácia a bezbariérový prístup | 6.2 | Vybudovanie klimatizácie v DK Zrkadlový háj |  | 9904 |  | Kapitálový transfér pre KZP predpoklad 9904
31 | KZP | Klimatizácia a bezbariérový prístup | 6.2 | Vybudovanie klimatizácie v DK Zrkadlový háj |  | 10450 |  | Kapitálový transfér pre KZP predpoklad 10450
44 | RIČ | MŠ HROBÁKOVÁ | 5.3.2. | REALIZÁCIA |  | 1200000
45 | RIČ | DSS OSUSKÉHO | 9.3 | REALIZÁCIA |  | 1400000
46 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Pankúchová - Rekonštrukcia podláh a obkladov pri bazéne + šatne |  | 140000
47 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Holíčska - Rekonštrukcia strojovne VZT a podlahového kúrenia - PD |  | 7000
48 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Dudova - Rekonštrukcia vstupu a hlavného schodiska - PD |  | 10000
49 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Dudova - Rekonštrukcia vstupu a hlavného schodiska - PD |  | 44000
50 | RIČ | Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Dudova - PD |  | 16000
51 | RIČ | Splnenie bezpečnostných podmienok | 5.3.1. | MŠ Tupolevova - požiarne schodisko |  | 58000
52 | RIČ | Úprava oplotenia areálu MŠ | 5.3.1 | MŠ Lachova |  | 35000
53 | RIČ | Rekonštrukcia strechy | 5.3.1 | MŠ Jankolova |  | 75000
48 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | Rekonštrukcia oporných múrov a spevnených plôch - MŠ Lietavská |  | 45000
49 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | Rekonštrukcia terasy - MŠ Haanova |  | 38000
50 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | Rekonštrukcia terasy - MŠ Lietavská |  | 38000
51 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | Rekonštrukcia kuchyne - MŠ lietavská |  | 180000
52 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | Rekonštrukcia kuchyne - MŠ Turniankska |  | 180000
53 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | MŠ Macharova - rekonštrukcia podlahy v kuchyni |  | 64000
54 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | MŠ Macharova - rekonštrukcia fasády, čelnej steny a strechy |  | 98000
55 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | MŠ Rontgenova - Rekonštrukcia kuchyne |  | 120000
56 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Pankúchováa - Rekonštrukcia areálovej kanalizácie, monitiring, geodetické práce - PD |  | 7000
57 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Holíčska - Rekonštrukcia vstupu a hlavného schodiska |  | 44000
58 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Holíčska - Rekonštrukcia strojovne VZT a podlahového kúrenia |  | 110000
59 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Holíčska - Výmena okien nad vestibulom vrátane rekonštr. Vonkajšej fasády |  | 38000
60 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Nobelovo námeste - Rekonštrukcia vstupu a hlavného schodiska |  | 44000
61 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia schodov do jedálne |  | 12000
62 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 6.4.2 | ZŠ Budatínska - revitalizácia šp.infraštruktúry
63 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 6.4.2 | ZŠ Turnianska - Revitalizácia šp. Infraštruktúry - 1. etapa
64 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 6.4.2 | ZŠ Turnianska - Revitalizácia šp. Infraštruktúry - 2. etapa
65 | OŽP | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 7 | Závlahový systém na území MČ Petržalka |  | 50000