## 1_Prehľad projektov
Projekt a jeho charakteristika |  |  | Časový harmonogram - optimálny stav / termíny |  |  |  |  | Aktuálny stav | Finančné prostriedky (€) |  |  |  | Aktuálny stav čerpania NFP | Zodpovedný za realizáciu/aktuálny stav | Vyhlasovateľ / výzva
|  |  | Predloženie | Vyhodnotenie | Uzatvorenie zmluvy | Začiatok realizácie projektu | Koniec realizácie projektu
[9 empty] | CELKOM | žiadané | získané | spoluúčasť
Oprava hasičskej zbrojnice DHZ MČ Bratislava-Petržalka - hlavným cieľom projektu je podpora ochrany pred požiarmi prostredníctvom čiastkovej rekonštrukcie a opravy budovy a priestorov hasičskej zbrojnice DHZO Petržalka. Konkrétne ide o obnovu funkčnosti existujúcej budovy zbrojnice a garážového státia pre dve hasičské vozidlá. |  |  |  |  | 6.11.2018 - podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR (č. 411/2018) | 12/2018 - výber dodávateľa formou VO a realizácia projektu | 2022-12-31 | Projekt SCHVÁLENÝ Po schválení dotácie bol projekt na realizáciu odovzdaný na Oddelenie majetku, obstarávania a investícií. OPR zabezpečilo dokumenty Vecné a finančné vyhodnotenie projektu. | 31498.82 | 29998.88 | 29998.88 | 1499.94 | 0 | RSM pripravuje spoločné VO na obidve schválené dotácie. | Výzva Ministerstva vnútra SR VI. P HaZZ 2018 zameraná na modernizáciu stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc.
Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne - Cezhraničná spolupráca miestnych samospráv a ZŠ - MČ Bratislava-Petržalka oslovila Miestna samospráva XI. obvodu hl. mesta Budapešť, Újbuda s ponukou na spoluprácu. Cieľ :zahrnúť tému „Vplyv zmeny klímy na pohraničný región Dunaja“ do školských programov a vyučovania na ZŠ v Újbude a v Petržalke s tým, že budú vyvinuté a testované metódy vzdelávania v spolupráci 6 učiteľov (3 HU a 3 SK) s účasťou 42 žiakov z 3 maďarských a 3 slovenských ZŠ. |  |  | 11/2018 (do 2.11.2019) - Predloženie žiadosti o podporu | 01/2019 | 04/2019 - Uzatvorenie dotačnej zmluvy | 08/2019 | 01/2021 Vzhľadom k situácii s COVID 19 bol pôvodný termín (07/2020) predĺžený do 31.1.2021. | Projekt ZREALIZOVANÝ, UKONČENÝ Vzhľadom k situácii v rámci šírenia COVID 19 hlavný partner projektu (MČ Újbuda) podal na RO žiadosť o predĺženie realizácie projektu do 31.1.2021. 15.4. bolo doplnené a zaslané vyúčtovanie projektu, správa z kontroly TSK zaslaná 19.4.2021. | 25399.42 | 21320.83 | 21004.74 | 4394.68 | 19645.353 | OPR, OŠ | Program spolupráce Interreg V-A SR – Maďarsko predloženej v rámci výzvy na predkladanie projektov SKHU/WETA/1801 (Fond malých projektov) SKHU/WETA/1801/4.1/005
Budovanie a zlepšenie technického stavu vybavenia učební a knižníc - Mestská časť Bratislava-Petržalka ako žiadateľ o NFP (nenávratný finančný príspevok) aktuálne uspela v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v prípade Integrovaného regionálneho operačného programu, v rámci ktorej jej bolo schválených 10 projektov. Celkovo pôjde o vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia 25 učební a 2 školských knižníc určených pre 487 žiakov ZŠ. | [5 empty] | 03/2021 | 12/2021 | SCHVÁLENÝCH 10 projektov. Ukončenie realizácie, vyúčtovanie prebieha. | 871887.97 | 791657.27 | 777246.16 | 94641.81 | 85943.9635 | RIČ | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program - Výzva zameraná na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
Vytvorenie integrovaného konceptu umožňujúceho nasadenie inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru - NICE life Nadnárodný projekt, ktorý predložila mestská časť Bratislava-Petržalka ako vedúci partner v rámci vyhlásenej 3. výzvy Programu INTERREG Stredná Európa. |  |  | 2018-01-25 | 15.-16.1.2019 | 2019-10-01 | 07/2019 | 06/2022 | PROJEKT SCHVÁLENÝ, REALIZUJE SA - Aktuálne RPR zabezpečuje doplnenie Žiadosti o overenie výdavkov č. 3 (Partner report 3) a doplnenie Žiadosti o overenie výdavkov č. 4 (Partner report 4) ako aj Joint progress reportu č. 4 (light report). | 397317 | 337719.45 | 337719.45 | 59597.55 | 169408.4245 | Oddelenie projektového riadenia | Cezhraničný program Interreg Stredná Európa https://www.interreg-central.eu
Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ - Predmetom projektu sú stavebno-technické úpravy existujúceho objektu ZŠ Turnianska 10, nevyužívaných priestorov jedného krídla na I. a II. nadzemnom podlaží. Časť objektu ZŠ bude upravená pre 4 triedy MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania a tiež pôjde o stavebno-technické úpravy areálu ZŠ vybudovaním detského oploteného ihriska pre MŠ. |  |  | 30.4.2019 - ŽoNFP | 07/2019 | 03/2020 | 02/2021 | 09/2021 | 11. januára 2022 sa Turnianska 10 oficiálne zaradila do siete petržalských materských škôl | 374814.49 | 356073.77 | 356073.77 | 18740.72 | 201385.1345 | RIČ/MŠ odovzdaná do užívania 10. 1. 2022. Prebieha vyúčtovanie, záverečná ŽoP. | MPaRV SR ako RO pre IROP Výzvu Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.
Modernizácia hasičskej zbrojnice DHZ MČ Bratislava-Petržalka – II. Etapa, Modernizácia hasičskej zbrojnice nadväzuje na čiastočnú rekonštrukciu a opravu budovy realizovanú v súvislosti s výzvou VI. P HaZZ 2018. Modernizácia bude pozostávať zo zabezpečenia - klimatizácie v objekte hasičskej zbrojnice - výmeny plechových brán za rolovaciu. |  |  | 2019-06-21 | 01/2020 | 04/2020 |  | 31.12.2023 | Projekt SCHVÁLENÝ a odovzdaný na realizáciu na OMOaI Zmluva oboma zmluvnými stranami podpísaná. OPR zabezpečilo dokumenty Vecné a finančné vyhodnotenie projektu. 09/2021 OMOaI pripravuje podklady pre VO. | 31580 | 30000 | 11264.06 | 20315.94 | 0 | RSM pripravuje podklady do žiadosti o VO na obidve schválené dotácie. | MV SR Výzva číslo V. P HaZZ 2019 na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi výstavbou, rekonštrukciami a modernizáciami stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských zbrojníc.
Národný projekt Pomáhajúce profesie I. v edukácii detí a žiakov NP Pomáhajúce profesie II. Cieľom výzviev je vybrať podľa stanoveného kľúča pedagogických asistentov učiteľa alebo inkluzívny tím pre deti MŠ so zdravotným postihnutím. |  |  | 6.12.2020 15.7. 2020 |  | 02/2020 | 05/2020 09/2020 | 31. 8. 2022 | Žiadosti schválené, podpísané zmluvy pre MŠ: Bulíkova, Iľjušinova, Strečnianska, Ševčenkova, Tupolevova, Turnianska, Vyšehradská, Šustekova, Pifflova, Holíčska. Projekty v realizácii. | Refundácia ceny práce novoprijatých zamestnancov. |  |  |  | 379567 | Riaditeľky MŠ | MŠVVaŠ SR
Obnova detského ihriska na Pečnianskej ulici - Komplexná realizácia výstavby DI s certifikovanými hracími prvkami pre deti a mládež na náklady hl. mesta a z finančných prostriedkov poslaneckých priorít na r. 2019 na základe Zmluvy o spolupráci medzi MČ BA-Petržalka a hl. mestom SR Bratislava. |  |  | 02/2020 |  |  |  | Predĺženie termínu realizácie do 31. 08. 2022 | Projekt v REALIZÁCII RIČ: Boli uzatvorené Dodatok k Zmluve o spolupráci s hl.mestom, Dohoda o spoločnom VO, Plnomocenstvo, Návrh Zmluvy o dielo k 1. etape, Návrh Zmluvy o dielo k 2. etape. Aktuálne prebieha proces prípravy Dohody o spoločnom VO (zverejnenie VO v 04-05/2022). | 80000 |  | 80000 | 0 | 0 | RIČ | Projekt realizovaný na základe zmluvy o spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava
Revitalizácia verejného priestoru Šrobárovo námestie |  |  | Dotácia bola poskytnutá na základe uznesenia Vlády SR číslo 574 z 27. novembra 2019. |  |  |  | 31.12.2021 T: predĺžený do 31. 12. 2022 | 09/2021: RPR zaslal žiadosť na MF SR na schválenie posunu termínu realizácie do 31. 12. 2022. RIČ - stav k 14. 2. 2022: Dokončená úprava priestranstva, mobiliár bol osadený podľa projektu v štandarde. Zákazka je ukončená, podpísaná Zápisom o odovzdaní a prevzatí. | 200000 | 200000 | 200000 | 6047.71 | 200000 | RIČ: realizácia ukončená, prebieha fakturácia a vyúčtovanie. | Uznesenie Vlády SR
Obstaranie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v Mestskej časti Bratislava-Petržalka - projekt zameraný na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných A3 opatrení, najmä v oblasti riadenia kvality ovzdušia. |  |  | 2020-12-15 | jar / 2021 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31 | Projekt PODANÝ 15.12.2020 - Žiadosť o dotáciu PODANÁ. 02/2021 - Výzva na doplnenie žiadosti. 02/2021 Žiadosť DOPLNENÁ. | 302520 | 200000 |  | 102520 | - |  | Výzva EF na podporu projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia. Činnosť A3
Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v Mestskej časti Bratislava.Petržalka - projekt zameraný na rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov - činnosť C1 Triedený zber komunálneho odpadu. |  |  | 2020-12-15 | jar / 2021 |  | 2021-04-01 | 2021-08-31 | Projekt PODANÝ 15.12.2020 - Žiadosť o dotáciu PODANÁ. 02/2021 - Výzva na doplnenie žiadosti. 02/2021 Žiadosť DOPLNENÁ o dožiadané materiály. | 83400 | 79230 |  | 4170 | - |  | Výzva Environmentálneho fondu na podporu projektov zameraných na rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov. Činnosť C1
Vybavenie jedální ZŠ r. 2020: podaných 10 projektov na vybavenie jedální ZŠ, 3 schválené. |  |  | 2020-10-30 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 3 projekty schválené a zrealizované RIČ podalo vyúčtovanie 15.3. 2021, ZŠ Budatínska schválená dotácia 5 000 Eur, ZŠ Tupolevova 5 000 Eur, ZŠ Turnianska 4 868 Eur. | 14868 | 50000 | 14868 | 767 | 50000 | RIČ - zrealizované - vyúčtované | MŠVVaŠ SR
Vybavenie jedální ZŠ R. 2021: opätovne podaných 7 projektov, ktoré neboli schválené v r. 2020 |  |  | 2021-02-28 | apríl 2021 |  |  |  | 1 projekt schválený na ŠJ pri ZŠ Gessayova |  |  | 5000 |  | 5000 | RIČ, zrealizované - vyúčtované | MŠVVaŠ SR
Nákup veľkoobjemových kontajnerov pre Mestskú časť Bratislava-Peržalka - projekt zameraný na rozvoj odpadového hospodárstva z pohľadu odpadov |  |  | 2020-12-15 | jar / 2021 | Na výpise LV nie je MČ vlastníkom. | 2021-03-01 | 2021-08-31 | Projekt SCHVÁLENÝ Z dôvodu, že MČ má iba v správe nehnuteľnosti VPS, EF nezaslal zmluvu. | 28560 | 21480 | 20000 | 8560 | 0 | RSVP. MČ nemá pozemky vo výlučnom vlastníctve, z uvedeného dôvodu zmluva nebola EF podpísaná. | Výzva Environmentálneho fondu na rozvoj odpadového hospodárstva z pohľadu odpadov. Činnosť C6
Zakúpenie motorového vozidla na rozvoz teplého jedla pre cca 50 -60 obyvateľov Petržalky. Zakúpením nového motorového vozidla SSS zvýši kvalitu svojich sociálnych služieb a umožní ich poskytovanie priamo do domácnosti klienta s prihliadnutím na ich individuálne potreby a umožní poskytovať sociálnu službu väčšiemu počtu klientov s rovnakým počtom pracovníkov. |  |  | 2020-12-31 |  |  | 1. 8. 2021 | 31.12.2021 predĺžený termín do 06/2022 | Projekt SCHVÁLENÝ , zmluva o dotácii s MPSVaR SR uzatvorená, zverejnená. VO ukončené cez EKS, podpísaná zmluva s dodávateľom. | 23320 | 11000 | 11000 | 12320 | 0 | RPR: VO ukončené cez EKS. Podpísané zmluvy o dotácii, zverejnené, doručené na MPSVaR SR spolu so žiadosťou o posun termínu realizácie do 06/2022. SSS Petržalka informované, OSV má finančné prostriedky na realizáciu v rozpočte. | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podpora rodín inkluzívnymi hernými prvkami na detských ihriskách v Petržalke - Cieľom mestskej časti Petržalka je vybudovať inkluzívne ihriská vhodné nielen pre deti s postihnutím, ale aj pre ich rodičov, aby mohli spolu plnohodnotne tráviť čas. |  |  | 2021-03-01 |  |  | 1.4.2021 | do 31.12.2022 predĺžený termín | Projekt SCHVÁLENÝ 03/2021 Predloženie žiadosti, 06/2021 schválenie žiadosti 06 - 07/2021, procesovanie podmienok a podkladov k zmluve 07/2021 Projekt odovzdaný na realizáciu na RIČ | 58460.4 | 50000 | 50000 | 8460.4 | 0 | RPR zabezpečilo podpísanie a zverejnenie zmúv, so žiadosťou na presun KV na rok 2022. 02/2022 RIČ: v procese prípravy PHZ a podkladov do žiadosti na RVO. | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Dudova |  |  | 2021-03-31 |  |  | 26.4.2021 | Ukončený 6.8.2021 | Projekt PODANÝ. Z dôvodu nedostatku alokovaných finančných prostriedkov neschválený. | 135291 | 67646 |  | 67645 | - | RIČ | Fond na podporu športu / Prvá výzva
COVID výzva |  |  | 2021-03-31 |  |  |  |  | Projekt PODANÝ 03/2021 Predloženie žiadosti | 177254.77 | 177254.77 |  |  | 0 | OPR zaslalo podklady na SO v 03/2021. RPR komunikuje so SO/RO, MČ nie je v pozícii žiadateľa ale iba užívateľa, t. z. nemôže predložiť samostatnú žiadosť. SO aktuálne pripravuje návrh zmluvy pre MČ. | Európsky fond regionálneho rozvoja
Športuj aj ty - "Športové leto v Petržalke s SPP" Cieľ ponúknuť športové aktivity deťom a mládeži v mestskej časti na vonkajších športoviskách - basketbal, atletika. |  |  | 2021-03-31 |  |  | jún 2022 | august 2021 | Projekt ZAMIETNUTÝ | 5142 | 4906 |  | 236 | - | Referát kultúry a športu | Nadácia SPP
Konečne spolu ! Zámerom projektu je usporiadať príjemné popoludnie pre seniorov z denných centier v prírode pri Malom Draždiaku. |  |  | 2021-04-20 | 3. 5. 2021 | máj 2021 | jún 2021 | august 2021 | Projekt schválený/ukončený 09/2021 | 1764 | 964 | 600 | 1164 | 591 | OSV: podujatie sa konalo dňa 7. 9. 2021 v Rančíku. Vyúčtovanie odovzdané. | Henkel Slovensko Seniorom 2021
Projekt Lúky vďaky a spoznaj Draždiak |  |  | 2021-09-30 |  |  |  | rok 2021 | Žiadosť podaná, schválené 2 000 €. Na základe pokynu p. Hrehorovej sme oznámili mailom dňa 25. 11. 2021 BSK , že z dôvodu pretrvávajúcich technických problémov s podpisom zmlúv na ID BSK cez e-Slovensko sme zvážili následné termíny realizácie a vzhľadom aj na aktuálne vyhlásený núdzový stav a lockdown nebude vhodné už zmluvy podpisovať, pretože by nebolo možné ukončenie realizácie projektov do 31. 12. 2021. | 3910 | 3910 | 2000 | 0 |  | OŽP/ MČ nepodpísala zmluvu z dôvodu krátkeho termínu na realizáciu | Bratislavský samosprávny kraj - Individuálne dotácie
Aktívni petržalskí seniori: cieľ je získať pre seniorov na Osuského 8 športové pomôcky, miesto na sedenie vonku, kde môžu tráviť čas aj v prípade zhoršenia protipandemických podmienok, športovať. | [6 empty] | 31. 12. 2021 | Na základe pokynu p. Hrehorovej sme oznámili BSK mailom dňa 25. 11. 2021 , že z dôvodu pretrvávajúcich technických problémov s podpisom zmlúv na ID BSK cez e-Slovensko sme zvážili následné termíny realizácie a vzhľadom aj na aktuálne vyhlásený núdzový stav a lockdown nebude vhodné už zmluvy podpisovať, pretože by nebolo možné ukončenie realizácie projektov do 31. 12. 2021. |  | 4859.39 | 2000 |  |  | KS/zástupkyňa/zmluva nepodpísaná z dôvodu krátkeho termínu na realizáciu | BSK ID
(Za)zelenaj sa Petržalka - Jungmannova |  |  | 2021-06-27 | 19.7.2021 | do 23.7.2021 | 23.7.2021 | 15.11.2021 | Projekt ZAMIETNUTÝ 06/2021 - Predloženie žiadosti 07/2021 - Vyhodnotenie | 3808.93 | 2623.33 |  | 1185.6 | 0 | OŽP | Nadácia SPP
Žiadosť o dotáciu na rok 2022 Envirofond: Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v MČ Bratislava-Petržalka |  |  | 2021-10-29 |  |  | 1.4.2022 | 2022-11-30 | žiadosť podaná elektronicky, do podateľne 29.11.2021 | 110695 | 80000 |  | 30695 |  | VPS | Výzva EF na podporu projektov na rozvoj odpadového a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov. Činnosť C1
Revitalizácia VDI Žehrianska |  |  | 2021-12-31 |  |  | 01.02.2022 | 2022-12-15 | Žiadosť podaná elektronicky, do podateľne 22.12.2021 | 48936 | 37000 |  | 11936 |  | RIČ | https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/poziadat-dotaciu/dotacia-podporu-plnenia-funkcii-rodiny.html
Obnova telocvične na ZŠ Turnianska |  |  | 2022-01-31 |  |  |  |  | žiadost podaná 31. 1. 2022 | 113000 | 60000 |  | 53000 |  | RIČ | Fond na podporu športu
Zvyšovanie existujúcich kapacít materských škôl Fedinova |  |  | 2022-03-31 |  |  | 01. 05. 2022 | 2023-12-31 | Žiadosť podaná elektronicky 31. 3. 2022 | 705000 | 500000 |  | 205000 |  | RIČ | https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/10/Vyzva-3_2021-final.pdf
Obnova športového areálu na ZŠ Lachova pre verejnosť |  |  | 2021-11-14 |  |  | 05/2022 | 2022-11-30 | Žiadosť podaná 14. 11. 2021, schválená. | 167839 | 149977 | 85000 |  |  | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | Podprogram 4 - grantový program hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022
MŠ Slnečnice |  |  | 2022-06-30 |  |  |  |  | Projekt v príprave, pripravuje sa zakúpenie budovy do vlastníctva MČ. | [6 empty] | IROP
[9 empty] | 3996266.8 | 3267620.69 | 2003775.06 | 712897.35 | 1111540.8755
Aktualizácia: 29.12.2021 | 2022-04-06
Legenda: |  | projekt ukončený (úspešne realizovaný)
projekt schválený, v realizácii
projekt podaný (čaká na schválenie/zamietnutie)
projekt v príprave
projekt neschválený/zamietnutý/zrušený
odstúpenie od zmluvy, fin. prost. vrátené
Vypracoval RPR: Ing. Kyselová

## MKP
MKP Prehľad projektov
Porad.č. | Fond na podporu umenia Názov projektu | Suma | Dátum podania | Stav žiadosti | Stav vyúčtovani
1. | Kreativita potrebuje podnety - akvizícia fondu | 5000 | 2021-04-14 | Schválená 07/2021 | Vyúčtovaná
2. | Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2021 | 2000 | 2021-01-12 | Schválená 03/2021 | Vyúčtovaná
3. | Rekonštrukcia knižnice Vavilovova 26 | 77000 | 2021-12-08 | schválená 04/2021 | Vyúčtovaná
4. | S novou knihou za príbehom a poslaním - akvizícia fondu | 15000 | 2021-04-30 | schválená 12/2020 | Vyúčtovaná
5. | Počúvadlo | 2000 | 2019-12-17 | schválená 06/2020 | Vyúčtovaná
6. | Prebuď sa s knihou 2020 | 3500 | 2019-10-07 | Schválená 06/2020 | Vyúčtovaná
7. | Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2020 | 2500 | 2019-10-07 | Schválená 06/2020 | Vyúčtovaná
BSK
1. | Taká bola Petržalka | 2000 | 2021-02-14 | Schválená 05/2021 | Vyúčtovaná

## KZP
KZP Prehľad projektov
| Poskytovateľ / Názov projektu | Suma | Dátum účinnosti zmluvy
1. | Fond na podporu umenia Tvoríme tradície - Petržalské komunitné remeselné trhy | 4000 | 2021-03-25
2. | FPU Folklórne zrkadlenie -vystúpenia amatérskych a profesionálnych súborov z celého Slovenska | 6000 | 2021-04-12
3. | MK SR SENIORSKÁ VÝTVARNÁ JESEŇ | 3500 | 2021-08-24
4. | MK SR TO,ČO NÁS SPÁJA 2021 | 4000 | 2021-08-24
5. | Fond na podporu kultúry narodnostných menšín Realizácia výstavy Som tu - Víkend židovskej kultúry | 4000 | 2021-09-03
6. | Audiovizuálny fond „Modernizácia kina Lúky“ | 10500 | 2021-09-07
7. | Audiovizuálny fond „Digitalizácia kina Lúky“ | 14500 | 2021-09-07
8. | Ministerstvo kultúry SR "Ľahkosť a ladnosť na tanečnom parkete" | 5000 | 2021-09-10