## Hárok1
Investičný plán 2023
| Oddelenie | Názov zariadenia - projektu | Program | Popis | Rozpočet |  |  | Spolu | Status plnenia
| Organizácia |  |  |  | Bežné | Kapitálové | Dotácie
1 | RIČ | Oprava a obnova komunikácií | 4.1.1. | Oprava a obnova komunikácie | 315000 |  |  | 514000 | Z rozpočtu sa plánujú opravy výtlkov, ucelených povrchov a debarierizačných zostupov. Začiatok prác a ich HMG sa odvíja od poveternostných podmienok.
2 | RIČ | Oprava a obnova komunikácií | 4.1.1. | Nákup finišera |  | 150000 |  |  | Zariadenie na realizáciu opráv chodníkov vlastnými zamestnancami
3 | RIČ | Oprava a obnova komunikácií | 4.1.1. | Oprava chodníka Lenardova, dokončenie |  | 49000 |  |  | Ukončené 14.2.2023
4 | RIČ | Výstavba cyklotrás | 4.1.3 | Dokončenie realizácie cyklotrasy č. 13 |  | 20000 |  |  | Ukončenie prác predpokladmá v polovici marca, keď nám počasie umožní malovať dopravné značenie
5 | RIČ | Výstavba cyklotrás | 4.1.3 | Projektové dokumentácia na cyklotrasu v zmysle zhody poslancov. |  | 50000
6 | RIČ | Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ | 5.3.1 | Rekonštrukcia bazénu na ZŠ Pankúchová - PD |  | 55000 |  | 55000 | Odovzdanie PD je naplánované na 28.2.2023, následne budeme žiadať FnPŠ o dotáciu.
7 | RIČ | Budovanie športovísk | 6.4.2. | ŠH na Pankúchovej |  | 447800 | 1200000 | 1911800
8 | RIČ | Budovanie športovísk | 6.4.2. | Tartanová dráha, dokončenie Gessayova |  | 264000 |  |  | Ukončenie prác očakávame do dvoch týždňov po tom čo nám to umožnia technologické podmienky.
9 | RIČ | Revitalizácia VDI | 7.3.1. | VDI Haanová, dokončenie |  | 40000 |  | 40000 | Ukončenie prác očakávame do dvoch týždňov po tom čo nám to umožnia technologické podmienky.
10 | OŽP | Budovanie kontajnerových stanovíšt | 7.3.3 | Vybudovanie kontajnerove stanovišta |  | 15000 |  | 15000
11 | ÚR | Územný plán | 8.1. | Projketová štúdia |  | 20500 |  | 20500
12 | RIČ | Správa majetku | 9.3 | Kamerový systém na bytový dom Medveďova, dokončenie |  | 16000 |  | 65000 | Dodanie do konca 2/2023
13 |  | Správa majetku | 9.3. | Energetický audit |  | 70000
14 | RIČ | Správa majetku | 9.3 | Výťah na bytový dom Medveďova, dokončenie |  | 49000 |  |  | Dodanie 3/2023
|  |  |  | SPOLU |  |  |  | 2621300