## Odpočet 2024
0831 |  | REFERÁT INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ |  |  |  |  | IP ODPOČET
P.č. | NÁZOV | PROG. | ČERPANIE MINULĚ | ÚPR. 2024 | ČERPANIE | ODHAD BUDÚCEHO ČERPANIA | POZNÁMKY k čerpaniu 2024
1 | Parkovisko Budatínska PP | 4 1 1 | 0 | 10000 | 2059.44 | 7940.56 | Miestne zisťovanie stavu a príčin, realizácia monitoringu potrubia vpustí prof. firmou, nakoľko naša kamera nemala dostatočnú dĺžku. 46. týž. Monitoring ext. firmou, odstránenie príčiny prepadu - opr. Potrubia, následne - prekvalif. PP na realiz. Oprava parkoviska, realizácia násl.rekonštr. 2024/2025
2 | Komunikácie | 4 1 1 | 2575 | 13500 | 7420 | 6080 | 960, 00 DROPOFF Dudova, 1320,00 DROPOFF Holíčska, Parkov. Tematínska 1420,00; Parkov. Osuského 3720,00
3 | Zelené chodníky PP | 4 1 1 | 0 | 15000 | 13782.05 | 1217.95 | Realizácia 150 bm zelených chodníkov / Kontrola Rozp z CP/ Krchnár/ súhlas magistrátu; Objednávka 13 782,05 Eur, realizácia - od 25.11.24
4 | Debarierizácia chodníkov - Hrobákova PP | 4 1 1 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 5 x debarierizácia chodníkov, realizácia Hrobákova od 46. týždňa, príprava Vavilovova
5 | Gessayová cesta - oprava PP | 4 1 1 | 0 | 130000 | 124921.69 | 5078.31 | Realizácia od 48. týždňa; Objednávka 124921,69
6 | Švabinského - chodník PP | 4 1 1 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | Rozpočet v príprave, Príprava VO,
7 | Debarierizácia Turnianska PP | 4 1 1 | 0 | 15000 | 14993.53 | 6.47 | Debarierizácia / vývýšený priechod / - príprava; CP / VO - po ukončení realizácia, čakáme na vyjadrenie KDI a mag.hl.m.SR; Objednávka 14993,53
8 | Debariérizácia PP | 4 1 1 | 0 | 14600 | 16919.56 | -2319.56 | zrealizované Ševčenkova, Fedinova s DPH 16919,56
9 |  | 4 1 1 | 2575 | 298100 | 180096.27 | 118003.73
10 | Radary - spomalenie cyklodopravy | 4 1 3 | 0 | 5360 | 5360 | 0 | Daliborovo nám. - pred školu, Zrealizované, vyskúsané
11 | Cyklotrasa PD | 4 1 3 | 8218 | 30000 | 6496 | 23504 | PD Cyklotrasa č.17, podaná žiadosť o SP,vyjadrenia dotkn. org.
12 | Cyklotrasa | 4 1 3 | 14417.78 | 24640 | 2154.74 | 22485.26 | Úhrada značky a vodorov.znač. Cyklo. 13
13 | Veľký Draždiak - mlatový chodník / severná pláž | 4 1 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | PD v príprave, mlatový chodník (realizácia 2025)
14 |  | 4 1 3 | 22635.78 | 60000 | 14010.74 | 45989.26
15 | Znievska - zjednosmernenie dopravy | 4 1 4 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Spracúva sa vrámci zóny LUKY, výmeny doprav.zančenia - RDD / realizácia vodorovného značenia rok 2025, poveternostné podmienky
16 |  | 4 1 4 |  | 10000 | 0 | 0
17 | Rekonštrukcia budov ZŠ a MŠ | 5.3.1 | 0 | 40000 | 28676 | 11324 | ZŠ Lachova - výmena podlahoviny (PVC) chodba a triedy; MŠ Haanaova - vonkajšie žalúzie na 2. NP - JV, Objednávka PVC 20000,00; Žalúzie 8676,00
18 | Bazén Turnianska, Budatínska, Holíčska | 5 3 1 | 147173.5 | 9560 | 0 | 9560 | PD spracované
19 | Bazén Dudová | 5 3 1 | 0 | 1309 | 0 | 1309 | Spracovaná štúdia, t.č. prebieha proces VO na spracovateľa PD
20 | MŠ Búliková - terasa a schody | 5 3 1 | 0 | 22770 | 0 | 22770 | Zrealizovane
21 | Bazén Budatínska | 5 3 1 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | Zmluva so FnPŠ podpis. Príprava nového VO - vyhlas. 47. týždeň
22 | Bazén Pankúchova | 5 3 1 | 0 | 46000 | 0 | 46000 | Dňa 28.6. skolaudované, t.č. v prevádzke
23 |  | 5 3 1 | 205295.57 | 1125000 | 1125000 | 0
24 | ZŠ - Exteriérové schody Kuchyňa | 5 3 1 | 0 | 51000 | 23868.1 | 27131.9 | Realizovaná - Turnianska, Holíčska v príprave
25 | ZŠ Tupolevová - Výmena okien a kopilitov na 1. posch. | 5 3 1 | 0 | 57000 | 47521.5 | 9478.5 | Zrealizované, prevzaté
26 | Bazén Holíčska | 5 3 1 | 0 | 200000 | 200000 | 500000 | Transfér na ŠZP v zmysle Uznesenia, odoslaných 200000 eur 11/2024
27 | Energetické zhodnotenie objektov ZŠ / MŠ | 5 3 1 | 0 | 0 | 0 | 350000 | realizácia 2025
28 | ZŠ Nobelovo nám. Obnova kuchyne | 5 3 1 | 0 | 0 | 0 | 350000 | príprava PD zadané 2024 a realizácia 2025
29 | MŠ Ševčenkova | 5 3 1 | 0 | 0 | 0 | 100000 | Neoprávnené výdavky v zmysle výzvy
30 |  | 5 3 1 | 0 | 0 | 0 | 385193 | Podpísaná Zmluva SIEA, VO na zhotoviteľa v procese, realiz. 2025
31 |  | 5 3 1 | 352469.07 | 1752639 | 1425065.6 | 2012766.4
32 | Nákup techniky | 6 4 2 | 0 | 160000 | 156000 | 4000 | Nákup strojov na realiz. Tartanových dráh,
34 | ŠH Pankúchova | 6 4 2 | 34546 | 120000 | 56930.25 | 63069.75 | Zmena PD pred dokončením (2024)
35 | ŠH Veľký Draždiak | 6 4 2 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | V.Draždiak PD - tribúny
36 |  | 6 4 2 | 93387.19 | 0 | 0 | 0 | Geodetické zariadenie + zariadenie
37 | ŠH Pankúchová | 6 4 2 | 190447.08 | 1110000 | 186629.7 | 923370.3 | Fakturácia ŠH Pankúchova, Bbau, BeMiCon, BSF, ostatné 12/2024
38 |  | 6 4 2 | 1258949.58 | 730000 | 233892.28 | 496107.72
39 | ŠH Prokofievova | 6 4 2 | 7018.8 | 68000 | 0 | 68000
40 |  | 6 4 2 | 271000 | 0 | 0 | 0 | Transfér ŠZP
41 | Ovál Pankúchova | 6 4 2 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | PP - Ovál pan.
42 | ZŠ Dudová | 6 4 2 | 44567.4 | 150000 | 41685.48 | 150000 | Bleskozvod - realizácia
43 | ŠH Draždiak | 6 4 2 | 0 | 0 | 0 | 497510 | podľa uznesenia
44 |  | 6 4 2 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 70% z Ext.zdroj - Zmluva SIEA čerpanie formou predfinancovania
45 |  | 6 4 2 | 1899916.05 | 2748000 | 675137.71 | 4112057.77
46 | Verejné detské ihriská (VDI) | 7 3 1 | 72523.29 | 250000 | 0 | 250000 | VDI Stárhradska - realizácia do 18.10.2024, uhradené; Žehrianska - podklady pre VO; Šintavska - podpísaná ZoD, nastavenie procesu realiz.; realizácia 2024 - 2025
47 | Dopravné ihrisko Bosáková | 7 3 1 | 6091 | 40000 | 395.94 | 55000 | PD dopracovanie, stanoviská dotknutých
48 | Studne V.Draždiak, Pankúchová | 7 3 1 | 0 | 52000 | 3241.78 | 48758.22 | PD odovzdaná; vyjadrenia dotk.org., stav konanie ukončené vydané SP; Pankúchova zrealizovaná; Studňa VD bude realizovaná 2025
49 | VDI Wolkrova | 7 3 1 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | PP - VDI Wolkrova - príprava VO ukončené, realizácia 2024 až 2025
50 |  | 7 3 1 | 78614.29 | 492000 | 3637.72 | 503758.22
51 | Psí výbeh Šrobárovo nám. | 7 3 2 | 18112.93 | 40000 | 0 | 40000 | Príprava k realizácii - VO / 36 tis., Objednávka 34071,36 Eur, t.č. sa realizuje
52 |  | 7 3 2 | 18112.93 | 40000 | 0 | 40000
53 | Garážové domy | 9 2 | 0 | 31725 | 22425 | 5000 | Spracovanie Štúdia a PD Vodozádržné opatrenie garážový dom Mlynarovičova
54 | Garážový dom Rovniankova | 9 2 | 0 | 0 | 0 | 200000 | umožniť parkovanie pre návštevníkov KZP, realizácia 2025
55 |  | 9 2 | 0 | 31725 | 22425 | 205000
56 | Stroje, prístroje a zar. | 9 3 | 0 | 43600 | 1280 | 42320 | Frekvenčný menič
57 | POSLPR | 9 3 | 0 | 5000 | 5630 | -630 | Šachové stoly HUM.
33 | Val Černyševského | 9 3 | 0 | 4500 | 5605.38 | -1105.38 | Objednávka hluková štúdia 5605,38
58 | PD | 2024-03-09 | 46410 |  | 20970 | 25440 | Pasportizácia ciest.
59 | VUB Rovniankova PD | 9 3 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | VUBROV - PD
60 | Energetické zhodnotenie objektov | 9 3 | 0 | 405500 | 142005.5 | 150000 | PD, EA a EC - ZŠ, MŠ, BD Medv., KZP ZH, CCC
61 | DK Lúky | 9 3 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | PD odovzdaná, pripominkovaná, rozpočet a VV
62 | Humenské nám | 9 3 | 756 | 1000 | 0 | 30000 | Arch. Štúdia
63 | MŠ | 9 3 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | MŠ Bohrová, Pifflová, Lietavská - PD a EHB, rozpočet a VV- odovzdané
64 | Veľký Draždiak Architektonická štúdia | 9 3 | 0 | 70200 | 36000 | 30000 | Arch. Štúdia V.Draždiak - 1. etapa odovzdaná 15600 +20400
65 | Veľký Draždiak - prekládka VVN | 9 3 | 0 | 115000 | 0 | 115000 | VVN - prekládka vedenia V. Draždiak
66 | Veľký Draždiak - HZ | 9 3 | 342 | 33200 | 19593.78 | 13606.22 | PD 1. časť - V.Draždiak
67 | ZOS | 9 3 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | čaká sa na vytypovanie vhodného objektu, realizácia 2025
68 | HYGVD | 9 3 | 0 | 67159 | 56178.61 | 10980.39 | Kontajnéry - V.Draždiak / HZ
69 | Pergola pri CCC | 9 3 | 0 | 60000 | 6300 | 53700 | PD, CP na realizáciu pergoli v zmysle návrhu - príprava, Objednávka CCC
70 | Bytový dom Medveďovej 21 | 9 3 | 10000 | 52200 | 12390.38 | 39809.62 | Vyjadrenie dotknutých orgánov a PD FVT a ELI
71 |  | 9 3 | 60000 | 304200 | 0 | 314304 | podľa uznesenia; realizácia 2025
72 | ŠPORT | 9 3 | 0 | 480000 | 400000 | 80000 | Transfér ŠZP, Nafukov.hala + zázemie
73 | MOM Hrobáková | 9 3 | 60873.52 | 39000 | 33967.03 | 5032.97 | Strecha
74 | POSLPR | 9 3 | 0 | 1700 | 1662.24 | 37.76 | PP - reflektory KZP ZH, objednávka 1662,24 eur
75 | POSLPR | 9 3 | 0 | 3519 | 3519 | 0 | Skauti, vonkajšií vstup, Objednávka 3519,00 eur
76 |  | 9 3 | 188381.52 | 1915778 | 835101.92 | 1058495.58
75 |  |  | 2374323.12 | 7348242 | 3155474.96 | 8096070.96