## Odpočet IP 2025 (9.)
0831 |  | REFERÁT INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ | [6 empty] | IP ODPOČET
P.č. | NÁZOV | PROG. | ČERPANIE MINULĚ | ROZPOČET SCHV. 2025 | ROZPOĆET UPR. 2025 | ČERPANIE | ODHAD BUDÚCEHO ČERPANIA | STAV | POZNÁMKY k čerpaniu
Program č. 4 Doprava a komunikácie
1 | Parkovisko Budatínska PP 2024 lokálna oprava | 4 1 1 | 400 | 9600 | 9600 | 0 | 30000 | v príprave | Obhliadka odborníkom na ZTI (35.týždeň). Spracováva sa PD na vyriešenie odvodňovacích vpustí, pracuje sa na rozpočte opravy, ktorá si môže vyžadovať aj obmedzenie prístupu na parkovisko - potrebná koordinácia s obyvateľmi, objednávka na PD v sume 861 EUR s DPH (ešte neuhradené).
2 | Švabinského - chodník PP 2024 - oprava povrchov a debarierizácia chodníka, vybudovanie nábehu pre parkovanie | 4 1 1 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | zrealizované, neuhradené | Rekonštrukcia a debarierizácia chodníka na Švabinského zrealizovaná v júli 2025.
3 | Debarierizácia Turnianska PP 2024 - vybudovanie kontinuálneho priechodu pre chodcov | 4 1 1 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | v príprave | Odhad nákladov na realizáciu kontinuálne priechodu je 14 993,53 €. KDI na základe požaduje do priestoru doplniť svetelný zdroj. Vzniknuté náklady nad rámec schválených financií 15 tis. na realizáciu sú na spracovanie svetlotechnického posudku 1100€, na vypracovanie projektovej dokumentácie na nové svetlo 450€ - spracováva sa PD, čaká sa na vyjadrenie CSO (cestného správneho orgánu) a KDI, predpoklad realizácie október-november, odhad nákladov na realizáciu osvetlenia cca 10 tis. €.
4 | Zelené chodníky PP 2025 | 4 1 1 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | v realizácií | Uvažované lokality chodníkov 1) Znievska priechod cez zelený pás, spojenie/napriamenie pešieho koridoru od chodníku pri elelktričkovej trati, popri GYM1 ku schodom na terasu Znievska, PHZ na zelený chodník 2500 € 2) Ševčenkova 16 zelený chodník pri parkovisku, vytvorenie chýbajúceho prepojenia asfaltových chodníkov cez pás zelene PHZ 5380,97 € s DPH, 3) zelený chodník pri ZŠ Lachova PHZ 6785,28 € s DPH - realzácia september
5 | Bezbarieriérové úpravy PP 2025 Vavilovova 16, Ševčenková 13, Švabinského 2, Prokofievova medzi bránami Švabinského 2 a Ševčenková 33, Vígľašská | 4 1 1 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | v realizácií | Plánované debarierizácie priechodov s realizáciou v lete 2025: Vígľašská obojstranná debarierizácia - spojnica pre peších z Vígľašskej, Vyšehradskej, Šášovskej k električkovej trati PHZ 6 292,25 € s DPH, Ševčenkova 13, obojstranná debarierizácia PHZ 3 982,52 € s DPH, Švabinského 2, polovičná debarierizácia PHZ 2 083,47 € s DPH; zrealizovaná v júly 2025, FD 2465: 2 083,47€ s DPH (ešte neuhradené, 25.8.); Prokofievova, obojstranná debarierizácia medzi Švabinského 2 a Ševčenkova 33 PHZ 5 188,80 € s DPH zrealizovaná v júly 2025, zrealizovaná v júly 2025, FD 2466: 6 228,95€ s DPH (ešte neuhradené, 25.8.); ďalšie lokality v príprave.
6 | Priechod pre chodcov Jasovská PP 2025 - vybudovanie nového priechodu pre chodcov | 4 1 1 | 0 | 20000 | 20000 | 684 | 0 | v príprave | Čerpanie za PD pre stavebné povolenie. PHZ obojstrannej debarierizácie 6566,28 € s DPH, získaný súhlas Hl.mesta, čakáme na vyjadrenie KDI. V prípade požiadavky na doplnenie svetlotechnického posudku +1100€, ak by z posudku vzišla potreba dodatočného osvetlenia tak +450€ za projekt osvetlenia a realizácia osvetlenia cca 10tis.€.
7 | Parkovisko Jasovská PP 2025 - oprava vozovky parkoviska | 4 1 1 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | zmena priority, presunuté financie | Pôvodne nacenná oprava vozovky na parkovisku na cca 80 000€. Vzhľadom na nízku alokáciu na žiadosť p. poslanca Mravca boli financie (20 000) presunuté na projekty pre ZŠ Turnianska 10 (nový projekt sa objaví v novom investičnom pláne).
8 | Cyklotrasy prípravná a projektová dokumentácia: - úsek pri Chorvátskom ramene od mostu Antolská po prečerpávaciu stanicu | 4 1 3 | 15600 | 44400 | 44400 | 0 | 0 | v realizácií | Pracuje sa na PD pre cyklotrasu na brehu Chorvátskeho ramena nadväzujúcu na pripravovanú cyklodiaľnicu pri električkovej trati a existujúcu cyklotrasu na hrádzi Dunaja. Stretnutia s hl. mesto a so Slovenským vodohosporárskym podnikom ako vlastníkom pozemkov o podmienkach a požiadavkách k vytvoreniu cyklocesty . Objednávka u zhotoviteľa na projektovú štúdiu 1. časti (13110€), následne PD.V pláne spracovať PD na úsek cca v dĺžke 2,7km.
Program č. 5 Vzdelávanie
9 | EN Zníženie energetickej náročnosti Prípravná a projektová dokumentácia | 5 3 | 0 | 100000 | 100000 | 92 467,17 | 24798.95 | v realizácií | Hotové a odovzdané PD na obnovu kuchýň v ZŠ: FD 166 v sume 19 420,47 EUR s DPH za PD obnovy kuchyne ZŠ Nobelovo nám., FD 921 v sume 20 191,28 EUR s DPH za PD obnovy kuchyne ZŠ Pankúchova. Hotové a odovzdané PD na MUF pri ZŠ Turnianska, Tupolevova a Černyševského (3x1850,00 EUR s DPH, spolu 5550,00 EUR s DPH). Čerpanie za PD MŠ Brzovická (FD 3507, 27360 EUR) a PD MŠ Šustekova (FD 3395, 17 640 EUR). V spracovaní pred odovzdaním PD na obnovu MŠ Turnianska (PHZ 26 286,00 € bez DPH, 32 331,78 Eur s DPH).
10 | Bazén ZŠ Dudová prípravná a projektová dokumentácia: | 5 3 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | v realizácií | Finalizácia projektovej dokumentácie, kontrola na RIČ pred fakturáciou cca 60 tis. EUR, možné náklady . Realizácia závisí od získania externého financovania (čakáme na vyhlásenie výzvy na Fonde na podporu športu).
11 | Bazén ZŠ Budatínska rekonštrukcia a modernizácia | 5 3 | 0 | 1280000 | 1747667 | 45 622.51 | 58 105,05 | v realizácií | Bazén Budatínska zahájenie prác 27.2., PHZ podľa zmluvy o dielo 1 805 722,05 EUR s DPH, termín dokončenia cca 9 mesiacov od prevzatia stavby. Rekonštrukcia prebieha - vyfakturované a uhradené búracie práce marec-april, stavebné práce vyfakturované (38 022,76 EUR bez DPH stavebné práce február-marec; 96 578,03 EUR bez DPH stavebné práce apríl a máj; a 136 618,39 EUR bez DPH stavebné práce za júl) + očakávaná DPH (62 380 EUR). Uhrádzané ponížné o zádržné 5%.
12 | MUF Multifunkčné ihriská pri ZŠ, realizácia nových stavieb | 5 3 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | v realizácií | Realizácia MUF 33x18m pri ZŠ Turnianska zrealizované (FD 2544 v sume 79 273,34€ bez DPH + DPH 23% 18 219,47€ spolu 97 506,21€ s DPH). V realizácií ihrisko 25x15m pri ZŠ Černysevského (PHZ 81 436,95€ bez DPH). V realizácií PD na úpravu šatní a skladu v ŠH Veľký Draždiak.
13 | Bazén ZŠ Holíčska rekonštrukcia a modernizácia | 5 3 | 200000 | 500000 | 800001 | 800001 | 0 | zrealizované | Stavba dokončená a prevzatá, plánované odovzdanie do užívania september 2025. Financovanie transfer MČ transfer na ŠZP 500 tis. (24.3.2025), transfer MČ na ŠZP 501 tis. Eur. (Uznesenie č. 280, z 28.2.2024), dotácia pre ŠZP z FnPŠ 733 333€ (80% z celkovej výšky dotácie bolo prijatých v r. 2024, zvyšných 20% vo výške 183 333€ po vyúčtovaní). Predpokladané celkové náklady na rekonštrukciu bazéna ZŠ Holíčska 1 656 672,20€ bez DPH (bez vybavenia).
14 | MŠ Ševčenkova rekonštrukcia a modernizácia | 5 3 | 0 | 485193 | 485193 | 0 | 0 | v realizácií | V auguste zhotoviteľ prevzal stavbu, v realizácií zateplenie strechy a fasády. Spolufinancovanie MČ 100 000,00€ na neoprávnené výdavky v zmysle výzvy, 385 193€ dotácia MIRRI Program Slovensko.
15 | MŠ Bohrova - podpora energetickej efektívnosti MŠ, rekonštrukcia a modernizácia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 505470.44 | kontrola VO | Zmluva o dielo podpísaná so zhotoviteľom v júni, s cenou diela 410 951,58 EUR bez DPH (505 470,44 EUR s DPH). Rekonštrukcia (zateplenie fasády) začne po ukončení prebiehajúcej kontroly VO na ÚVO, trvanie cca 20 týždňov. Financovanie projektu "Podpora energetickej efektívnosti MŠ", z Programu Slovensko (EFRR) z nenávratného finančného príspevku 427 326,00€, 100% percent spolufinancovania oprávnených výdavkov zo zdrojov EÚ a ŠR formou predfinancovania a refundácie.
16 | MŠ Lietavská - podpora energetickej efektívnosti MŠ, rekonštrukcia a modernizácia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 488994.19 | kontrola VO | Zmluva o dielo podpísaná so zhotoviteľom v júni, s cenou diela 397 556,25 EUR bez DPH (488 994,19 EUR s DPH). Rekonštrukcia (zateplenie fasády) začne po ukončení prebiehajúcej kontroly VO na ÚVO, trvanie cca 20 týždňov. Financovanie projektu "Podpora energetickej efektívnosti MŠ", z Programu Slovensko (EFRR) z nenávratného finančného príspevku 426 277,42 €, 100% percent spolufinancovania oprávnených výdavkov zo zdrojov EÚ a ŠR formou predfinancovania a refundácie.
17 | MŠ Pifflova - podpora energetickej efektívnosti MŠ, rekonštrukcia a modernizácia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494639.33 | kontrola VO | Zmluva o dielo podpísaná so zhotoviteľom v júni, s cenou diela 402 145,80 EUR bez DPH (494 639,33 EUR s DPH). Rekonštrukcia (zateplenie fasády) začne po ukončení prebiehajúcej kontroly VO na ÚVO, trvanie cca 20 týždňov. Financovanie projektu "Podpora energetickej efektívnosti MŠ", z Programu Slovensko (EFRR) z nenávratného finančného príspevku 426 277,42 €, 100% percent spolufinancovania oprávnených výdavkov zo zdrojov EÚ a ŠR formou predfinancovania a refundácie.
18 | Zlepšenie tehnického stavu budov ZŠMŠ Rekonštrukcia a modernizácia | 5 3 | 0 | 0 | 177158 | 0 | 0 | v realizácií | Budúce čerpanie zádržné Genesis v sume 96 113 EUR a rekonštrukcia el. rozvodných skríň ZŠ 9x 3440€ bez DPH (spolu 38 080,80€ s DPH).
19 | ZŠMŠ, rekonštrukcia terasy a časti fasády MŠ Haanova PP 2025 | 5 3 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | v príprave | PHZ 20 tis. EUR, rozpočet spracovaný, prebieha (september) výber dodávateľa prác na obnovu terasy a časti fasády MŠ Haanova.
20 | Exteriérové schody kuchyňa ZŠ | 5 3 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 13 877,82 | v príprave | Pripravuje sa verejné obstarávanie pre výmenu schodov pri ZŠ Holíčska, pôvodné schody sú staticky narušené PHZ 20 248,91 EUR s DPH. Potreba obnovy schodov aj pri ZŠ Budatínska PHZ tiež 20 248,91 EUR s DPH.
21 | Výmena PVC podlahy na ZŠ Lachova PP 2025 | 5 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | v príprave | Výmena PVC podlahy v triedach ZŠ Lachova, minimálne 330m2 podlahy, v štádiu prieskumu trhu na dodávateľa (september).
Program č. 6 Kultúra a šport
22 | Knižnica Fedinova PP 2025 rekonštrukcia a modernizácia | 6 1 | 0 | 200000 | 400000 | 0 | 0 | pracuje sa na PD | PD - protipožiarna dokumentácia (riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby PBS) pre stavebné povolenie; objednávka dňa 6. 3. 2025 - projekt vo finalnej verzii – zhotoviteľ odovzdal na posúdenie požiarnikom (26. 8. 2025), lehota na vyjadrenie 30 dní. PD - elektroinštalácia, objednávka dňa 20. 3. 2025, – nadväzuje na projektovú dokumentáciu realizačného projektu, odovzdanie final verzie projektu je plánované na druhý septembrový týždeň. PD - vypracovanie dokumentácie realizačného projektu, stavebná časť, ZTI, VZT, rozpočet, výkaz výmer, objednávka dňa 4. 4. 2025, finalizuje sa projekt, v elektronickej podobe by mal byť odovzdaný 5. 9. 2025. V septembri odovzdaná dokumentácia, prebieha príprava pred VO.
23 | Transfer pre KZP: EA pre budovu DKZH, osvetlenie veľkej sály DKZH, PD na zníženie energetickej náročnosti budov DKZH a CCCentra | 6 2 | 0 | 185764 | 185764 | 140884 | 0 | čiastočne zrealizované, pracuje sa na PD pre DKZK | Nedočerpané kapitálové výdavky z r. 2024 v sume 185 764 €. Z toho čerpanie v roku 2025 na 11 244 € - energetický audit budovy KZP v Zrkadlovom Háji, 100 000 € (103 638 €) na realizáciu projektu osvetlenia do veľkej sály DK Zrkadlový Háj, 74 520 € na projektovú dokumentáciu na zníženie energetickej náročnosti pre DK Zrkadlový Háj budovu CC Centra. PD CC Centra je zrealizované, vyčerpané 29.640 €, na PD pre DKZH sa ešte pracuje, aktuálne (august) chýba ešte doprojektovať projekt požiarnej ochrany, odvod kondenzu od klimatizačných jednotiek a vypracovať rozpočet / výkaz výmer.
24 | Športové vybavenie všeobecné | 6 4 1 | 0 | 100000 | 100000 | 27512 | 0 | v realizácií | Nákup športového vybavenia - čerpanie zatiaľ na mantinely pre športové krúžky v Areáli Draždiak a kontajner na športové potreby. Budúce čerpanie pre športové vybavenie ŠH Draždiak.
25 | Ovál Pankúchova - nový atletický ovál s tartanovou dráhou v areáli ZŠ PP 2024 | 6 4 2 | 0 | 400000 | 400000 | 42211.38 | 0 | v realizácií | Atletický ovál so štyrmi 200m dráhami, osvetlením a futbalové ihrisko zrealizované, (FD 2492 v sume 230 532,16€ bez DPH); zrealizovaná závlaha (FD 2156 v sume 15 230,32€ bez DPH), zrealizovaná pokládka tartanovej vrstvy (FDz s sume 26 981,26€). Slávnostné otvorenie aj so ŠH Pakúchova a bazénom 1.9. V pláne ešte dobudovanie chodníka okolo oválu a Eko-učebne, aktuálne sa súťaží dodávateľ.
26 | Zázemie športovísk ZŠ Vlastenecké námestie Realizácia nových stavieb | 6 4 2 | 0 | 0 | 247177 | 227 905,65 | 0 | zrealizované, uhradené čiastočne | Zrealizovaná dodávka a montáž kontajnerovej zostavy (zázemie športovísk) v areáli ZŠ Vlastenecké námestie ( FD 1620 v sume 189 370,25€ bez DPH, FD 1621 v sume 2 385€ bez DPH + DPH 23% spolu 44 103,70€ - celkom 235 858,96€ s DPH). FD 2359 v sume 1515,20 € za presun herných prvkov Vlast. nám.
27 | ŠH Veľký Draždiak rekonštrukcia a modernizácia | 6 4 2 | 0 | 1997510 | 1997510 | 0 | 0 | v realizácií | Koncom júla odovzdanie stavby zhotoviteľovi, zahájené búracie práce, Termín odovzdania predbežne júl/2026. Stavba v realizácií, zahájené búracie práce. Kompletná rekonštrukcia športovej haly, predmet zákazky je rozdelený na časti: 1. Vzduchotechnika – VZT, 2. Vykurovanie a zdravotechnika – UK, ZTI, 3. Športový povrch, 4. Elektroinštalácia - ELI, 5. Fotovoltika – FVT 6., Ostatné stavebné práce – OSP 7. Obvodový plášť. Schválená dotácia z európskych fondov vo výške 2,049 mil EUR.
28 | Športovisko ZŠ Dudova rekonštrukcia a modernizácia | 6 4 2 | 42000 | 108000 | 55 500,00 | 25800 | 0 | zrealizované | Hotová PD na nafukavaciu halu so zázemím ZŠ Dudova (24 900€ s DPH), 900€ svetlotechnický a energetický posudok.
29 | KZP vizuálna identita PP 2025 | 6 4 2 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | v príprave | Výmena na pozícií vedúcej marketingu projekt trochu spomalil (nástup novej vedúcej v septembri), predpoklad realizácie v októbri. Vyčerpanie finačných prostriedkov do konca roka je reálne.
30 | ŠH ŠINTAVSKÁ prípravná a projektová dokumentácia: | 6 4 2 | 0 | 0 | 35412 | 35411.7 | 0 | zrealizované | PD pre športovú halu Šintavská hotová a odovzdaná.
31 | Športové vybavenie - výmena trávnika pre futbal PP 2025 | 6 4 3 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | zrealizované | Transfer na ŠZP v súlade s uznesením č. 460/2025, poslanecká priorita trávnik pre FC Petržalka.
Program č. 7 Životné prostredie
32 | Ihrisko Furdekova PP 2025 | 7 3 1 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | zmena priority, presunuté financie | Vzhľadom k tomu, že externé spolufinancovanie (MPSVaR) sa získať nepodarilo a alokácia 20 000€ nepostačuje na obnovu ihriska je zatiaľ projekt pozastavený. Financie presunuté na novú prioritu "Oprava vodovodnej prípojky pre objekt MČ na Furdekovej vedľa VDI". Nový projekt sa objaví v najbližšom odpočte.
33 | Ihrisko (asfaltová plocha) Ľubovnianska PP 2025 | 7 3 1 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 4 660,86 | v realizácií | Obnova statiky múrika (PHZ 10 759,89€ s DPH) a výmena asfaltu na ploche 1246m2 (PHZ 93 900,97€ s DPH), prebieha súťaž na dodávateľa, predpoklad realizácie koniec septembra.
34 | VDI PP 2025 obnova a rekonštrukcia VDI Znievska 7 | 7 3 1 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | v príprave | V procese prípravy štúdie (interne), následne spracovanie rozpočtu. V pláne výmena herných prvkov a pokládka . V procese prípravy PD (interne), a príprava pre VO.
35 | VDI obnova a rekonštrukcia Smolenická 8 | 7 3 1 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | V príprave | Výmena asfaltu pod časťou VDI Smolenická 8 je zrealizivaná. V pláne výmena herných prvkov a pokládka EPDM povrchov. V procese prípravy PD (interne), následne spracovanie podkladov pre VO.
36 | Verejné detské ihriská VDI Žehrianska dokončenie rekonštrukcie | 7 3 1 | 140000 | 110000 | 110000 | 72965.69 | 0 | zrealizované | VDI Žehrianska dokončené a odovzdané v júni 2025 (FD 1830 v sume 89 747,80 € s DPH)
37 | VDI Wolkrova PP 2024 obnova a rekonštrukcia dokončenie rekonštrukcie | 7 3 1 | 75000 | 75000 | 75000 | 69 726,01 | 0 | zrealizované | VDI Wolkrova dokončené a odovzdané v máji 2025 ( FD 1824 v sume 69 726,01 € s DPH)
38 | Studne PD a realizácia ZŠ Holíčska, Nob. Námestie, Námestie Republiky | 7 3 1 | 24000 | 52000 | 52000 | 3 200.00 | 0 | v realizácií | FD 1713 v sume 1900€ za vybudovanie dvoch vrtov pre studne na zavlažovanie v lokalite Veľký Draždiak, FD 1751 v sume 400€ za hydrogeologický posudok v lokalite Kaukazská, FD 1625 v sume 900€ za vypracovanie PD pre legalizáciu studne na zavlažovanie v lokalite Veľký Draždiak. Pracuje sa na rozpočte na PD pre studne v areáli ZŠ Holíčska, studňu Nobelovo námestie, studňu Námestie Republiky.
39 | Psí výbeh Budatínska PP 2025 | 7 3 2 | 0 | 35000 | 40000 | 0 | 0 | v príprave | Psi výbeh Budatinska. Vytypované miesto, pripravuje sa PD. Po PD nasleduje rozpočet a ohlásenie stavby, príprava VO, predpoklad realizácie október 2025. 35 tis. Eur z prvej vlny priorít, 5 tis. Eur z druhej vlny na agility prvky - vybraté a odsúhlasené s p. poslancom .
40 | Búdky a hniezda Sokolov PP 2025 | 7 3 5 | 0 | 15000 | 15000 | 9980 | 0 | čiastočne zrealizované | Dve hniezda umiestnené, v každom 1 samec a 2 samičky (strechy BD Andrusovova, Krasnohorského). FD 1538 vo výške 9 980.- Eur s DPH, hľadá sa lokalita pre tretie hniezdo. Pripravované rozšírenie projektu z druhej vlny poslaneckých priorít 2025
41 | Kvetinové lúky pre opeľovače PP 2025 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | v príprave | Referát životného prostredia spolu s pani poslankyňou navrhli dve lokality (jama Šášovská, Humenské námestie), boli oslovení dodávatelia a zozbierané cenové ponuky kt. budú predstavené p. poslankyni.
Program č. 8 Územný rozvoj
42 | Urbanistická štúdia Haanova PP 2025 | 8 1 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | v príprave | Odoslaná žiadosť o prenájom parciel pri VDI Haanova na magistrát. Žiadost doteraz nebola posunutá na schválenie do MZ, v poradí tretia urgencia odišla na magristrát 11.4.
Program č. 9 Nakladanie s majetkom a bývanie
43 | Garážové domy PD | 9 2 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | pracuje sa na PD | Pracuje sa na projekte organizácie dopravy pre GD Rovniankova, Mlynarovičova spracovanie PD na odstránenie statických porúch.
44 | DSOS Osustkého prípravná a projektová dokumentácia | 9 3 | 0 | 75000 | 86700 | 6 150.00 | 0 | v realizácií | DS Osuského - odovzdaná architektonická štúdia - čerpanie FD 1967 v sume 6150€ s DPH za vypracovanie a dodanie arch. štúdie pre kompletnú rekonštrukciu objektu DS Osuského 8, zhotoviteľ pracuje na ďalších stupňoch projektovej dokumentácie - aktuálne projekt stavby 1.etapy.
45 | ZSOH Haanova prípravná a projektová dokumentácia | 9 3 | 0 | 75000 | 98695 | 0 | 0 | v realizácií | ZOS Haanova - spracováva sa PD pre budovu Zariadenie opatrovateľskej služby na Haanovej ulici (obj. PHZ 80 240,00 € bez DPH, t. j. 98 695,20 s DPH). Štúdia bola odovzdaná, podaná žiadosť o dotáciu na BSK, predpokladané náklady na základe štúdie sú cca 4 mil. €. Predpoklad výsledku žiadosti v septembri 25, prebiehajú projekčné práce.
46 | Znižovanie energetickej náročnosti (EN) prípravná a projektová dokumentácia | 9 3 | 0 | 150000 | 158 260.00 | 21828.1 | 81 372,81 | v realizácií | Čerpanie za PD: dopracovanie projektu statiky DK Lúky (FD 1632); PD pre stavebné povolenie na hygienické zaridenia Veľký Draždiak (FD 1322); Inžiniering pre CCC, MŠ Šustekova, ZŠ Gessayova, BD Medveďovej (FD 1088). Pracuje sa na PD na zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov ZŠ Dudova (PHZ 50 640,00 € bez DPH/ 62 287,20 € s DPH), ZŠ Tupolevova (PHZ 34 756,00 € bez DPH / 42 749,88 € s DPH) ZŠ Turnianska (PHZ 38 856,00 € bez DPH / 47 792,88 s DPH). Finalizácia PD na zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Pankúchova (PHZ na PD 52 825€ bez DPH, 64 974,75€ s DPH).
47 | Trhovisko Mlynarovičova PD PP 2025 | 9 3 | 0 | 20000 | 20000 | 1082.4 | 0 | v realizácií | FD 2290 v sume 1082,40€ bez DPH za dendrologický posudok Trh Mlynarovičova. V auguste dodávateľom odovzdaná architektonická štúdia na akciu: Trhovisko na Mlynarovičovej ulici a okolitý park (FD 2444 v sume 9840€).
48 | Veľký Draždiak - prekládka VVN Prípravná a projektová dokumentácia | 9 3 | 34200 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | pracuje sa na PD | Externý dodávateľ pracuje na DÚR (Dokumentácia pre územné rozhodnutie) a súbežne aj na DSP (Dokumentácia pre stavebné povolenie).
49 | Mlátový chodník Veľký Draždiak Prípravná a projektová dokumentácia | 9 3 | 0 | 0 | 1890 | 1890 | 0 | zrealizované | Čaká sa na vyjadrenia subjektov inžinierskej infraštruktúry (siete). Hrubý odhad nákladov na realizáciu 100 000€. V procese zistťovania predpokladanej hodnoty zákazky.
50 | Bytový dom Medveďovej 21 Rekonštrukcia a modernizácia | 9 3 | 0 | 3419220 | 3419220 | 0 | 0 | v príprave | Príprava žiadosti na ŠFRB, prebiehajú rokovania so ŠFRB o možnostiach a podmienkach úveru - suma 3 419 220 EUR v rozpočte je požadovaná výška získaných externých zdrojov. Projekt obnovy bytového domu rozdelený do 3 etáp. prvá etapa bude zahŕňať zateplenie BD a vyregulovanie, odstránenie systémových porúch a prípravu na FTV na stene.
|  |  | 0 | 314304 | 314304 | 0 | 0
51 | Útulok a Zariadenie núdzového bývania ul. Medveďovej 21 Rekonštrukcia a modernizácia | 9 3 | 0 | 0 | 204840 | 156 577,46 | 27 914,57 | zrealizované, čiastočne uhradené | Zmena účelu využitia spoločných priestorov na Medveďovej 21 na Útulok a Zariadenie núdzového bývania. Rekonštrukcia a prestavba poschodia 1.NP, ZTI, VZT a elektroinštalácie pre účely nového zariadenia. Cena podľa zmluvy o dielo 141 929,60 EUR bez DPH, FD 1241 v sume 21 318,02 EUR bez DPH na elektroinštalačné napojenie do rozvodnej skrine, fakturované spolu v sume 31 960,00 EUR s DPH za dodanie a montáž okien a dverí (FD 208 a FD 209).
52 | Betónová ruža Gessayova PD PP 2025 | 9 3 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | v príprave | Príprava participácie s obyvateľmi o obnove ihriska a budúcom možnom funkčnom využití priestoru ihriska "Betónova ruža" vo vnútrobloku Gessayova.
53 | Architektonická štúdia Humenské nám. | 9 3 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | zrealizované | Referát životného prostredia spolu s referátom územného rozvoja spracovali plán revitalizácie Humenského námestia ktorý bol odprezentovaný poslancom MZ. Realizácia by bola rozdelená na 3 etapy. Ďalej bolo prerokované, že v prípade všetkých objektov, ktoré sa umiestňujú v rámci záujmového územia, bude snaha riešiť financovanie prostredníctvom grantov resp. vo vlastnej réžii, ak to bude možné. Pre objekty, ktoré vyžadujú povolenie/ ohlásenie v zmysle stavebnej legislatívy, budeme spoločne postupovať s RIČ-om a o všetkých krokoch bude zástupca poslancov riadne informovaný.
54 | Šustekova čiastočná rekonštrukcia a modernizácia | 9 3 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | v príprave | Projekt v štádiu prípravy rozpočtu a výberu dodávateľa na rekonštrukciu schodov k zástavke MHD v južnej časti vnútrobloku Šustekova JUH, zvyšné prostriedky na obnovu a doplnenie mobiliáru vo vnútrobloku.
Program č. 10 Sociálna pomoc a sociálne služby
55 | Útulok pre matky s deťmi, Zariadenie núdzového bývania PP 2025 - vnútorné vybavenie | 10 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 3487.7 | zrealizované | Vnútorné zariadenie a vybavenie Útulku a Zariadenia núdzového bývania na Medveďovej 21.Náklady na vybavenie celkom 23 487,70€ (nábytok, vybavenie kuchyniek, kúpeľní a kancelárie). Presťahovanie zariadenia z Vavilovovej prebehlo v júni.
|  |  | 531200 | 10852991 | 12369531 | 1300250.27 | 1562390.61