## Odpočet IP (10-2025)
0831 |  | REFERÁT INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ | [6 empty] | IP ODPOČET
P.č. | NÁZOV | PROG. | ČERPANIE MINULĚ | ROZPOČET SCHV. 2025 | ROZPOĆET UPR. 2025 | ČERPANIE | ODHAD BUDÚCEHO ČERPANIA | STAV | POZNÁMKY k čerpaniu október 2025
Program č. 4 Doprava a komunikácie
1 | Parkovisko Budatínska PP 2024 lokálna oprava | 4 1 1 | 400 | 9600 | 9600 | 0 | 30000 | v príprave | Obhliadka odborníkom na ZTI (35.týždeň). Spracováva sa PD na vyriešenie odvodňovacích vpustí, pracuje sa na rozpočte opravy, ktorá si môže vyžadovať aj obmedzenie prístupu na parkovisko - potrebná koordinácia s obyvateľmi, v septembri objednávka na PD realizáčnú s výkazom, výmerom a rozpočtom v sume 861 EUR s DPH, predpokladaný termín dodania november 2025.
2 | Debarierizácia Turnianska PP 2024 - vybudovanie kontinuálneho priechodu pre chodcov | 4 1 1 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | v príprave | Odhad nákladov na realizáciu kontinuálne priechodu je 14 993,53 €. KDI na základe požaduje do priestoru doplniť svetelný zdroj. Vzniknuté náklady nad rámec schválených financií 15 tis. na realizáciu sú na spracovanie svetlotechnického posudku 1100€, na vypracovanie projektovej dokumentácie na nové svetlo 450€ - spracováva sa PD, čaká sa na vyjadrenie CSO (cestného správneho orgánu) a KDI, predpoklad realizácie október-november, odhad nákladov na realizáciu osvetlenia cca 10 tis. €. Dofinancovanie osvetlenia z druhej vlny poslaneckých priorít 2025 (15 tis. EUR).
3 | Zelené chodníky PP 2025 | 4 1 1 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | v realizácií | Uvažované lokality chodníkov 1) Znievska priechod cez zelený pás pri GYM1, PHZ na zelený chodník 2 485,56 € s DPH, v septembri odoslaná objednávka zhotoviteľovi 2) Ševčenkova 16 zelený chodník pri parkovisku, PHZ 5380,97 € s DPH, v septembri odoslaná objednávka zhotoviteľovi 3) zelený chodník pri ZŠ Lachova PHZ 6785,28 € s DPH - realzácia september.
4 | Bezbarieriérové úpravy PP 2025 Vavilovova 16, Ševčenková 13, Švabinského 2, Prokofievova medzi bránami Švabinského 2 a Ševčenková 33, Vígľašská | 4 1 1 | 0 | 60000 | 84000 | 0 | 0 | v realizácií | Alokácia 60 000 € prvá vlna, 24 000 € druhá vlna posl.priorít na debarierizácie Plánované debarierizácie v roku 2025: Vígľašská obojstranná debarierizácia - zrealizované, náklady 6 292,25 € s DPH, Ševčenkova 13, obojstranná debarierizácia - zrealizované, náklady 3 982,52 € s DPH, Švabinského 2, polovičná debarierizácia - zrealizované, náklady 2 083,47 € s DPH; zrealizovaná ; Prokofievova, obojstranná debarierizácia medzi Švabinského 2 a Ševčenkova 33 - zrealizované, náklady 6 228,95€ s DPH; ďalšie lokality v príprave : 2x Tematínska 2, Vilová ul., Lenardova, Znievska
5 | Priechod pre chodcov Jasovská PP 2025 - vybudovanie nového priechodu pre chodcov | 4 1 1 | 0 | 20000 | 20000 | 684 | 0 | v príprave | Čerpanie za PD pre stavebné povolenie. PHZ obojstrannej debarierizácie 6566,28 € s DPH, získaný súhlas Hl.mesta, čakáme na vyjadrenie KDI. V prípade požiadavky na doplnenie svetlotechnického posudku +1100€, ak by z posudku vzišla potreba dodatočného osvetlenia tak +450€ za projekt osvetlenia a realizácia osvetlenia cca 10tis.€. Aktuálny stav k 20.október, čakáme na vyjadrenia KDI.
6 | Cyklotrasy prípravná a projektová dokumentácia: - úsek pri Chorvátskom ramene od prečerpávacej stanice po Kutlíkovu | 4 1 3 | 15600 | 44400 | 44400 | 0 | 0 | v realizácií | Pracuje sa na PD pre cyklotrasu na brehu Chorvátskeho ramena nadväzujúcu na pripravovanú cyklodiaľnicu pri električkovej trati a existujúcu cyklotrasu na hrádzi Dunaja. Stretnutia s hl. mesto a so Slovenským vodohosporárskym podnikom ako vlastníkom pozemkov o podmienkach a požiadavkách k vytvoreniu cyklocesty . Objednávka u zhotoviteľa na projektovú štúdiu 1. časti (13110€), následne PD.V pláne spracovať PD na úsek cca v dĺžke 2,7km.
Program č. 5 Vzdelávanie
7 | EN Zníženie energetickej náročnosti Prípravná a projektová dokumentácia | 5 3 | 0 | 100000 | 100000 | 92467.17 | 24798.95 | v realizácií | Hotové a odovzdané PD na obnovu kuchýň v ZŠ: FD 166 v sume 19 420,47 EUR s DPH za PD obnovy kuchyne ZŠ Nobelovo nám., FD 921 v sume 20 191,28 EUR s DPH za PD obnovy kuchyne ZŠ Pankúchova. Hotové a odovzdané PD na MUF pri ZŠ Turnianska, Tupolevova a Černyševského (3x1850,00 EUR s DPH, spolu 5550,00 EUR s DPH). . V spracovaní pred odovzdaním PD na obnovu MŠ Turnianska (PHZ 26 286,00 € bez DPH, 32 331,78 Eur s DPH). Čerpanie za PD MŠ Brzovická (FD 3507, 27360 EUR) a PD MŠ Šustekova (FD 3395, 17 640 EUR).
8 | Bazén ZŠ Dudová prípravná a projektová dokumentácia: | 5 3 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | v realizácií | Finalizácia projektovej dokumentácie, predpokladaný termín odovzdania november-december 2025. Realizácia závisí od získania externého financovania (čakáme na vyhlásenie výzvy na Fonde na podporu športu).
9 | Bazén ZŠ Budatínska rekonštrukcia a modernizácia | 5 3 | 0 | 1280000 | 1747667 | 371066.48 | 58 105,05 | v realizácií | Bazén Budatínska zahájenie prác 27.2., PHZ podľa zmluvy o dielo 1 805 722,05 EUR s DPH, termín dokončenia cca 9 mesiacov od prevzatia stavby. Rekonštrukcia prebieha - vyfakturované stavebné práce za august
10 | MUF Multifunkčné ihriská pri ZŠ, realizácia nových stavieb | 5 3 | 0 | 250000 | 250000 | 93 542.54 | 0 | v realizácií | Realizácia MUF 33x18m pri ZŠ Turnianska zrealizované (FD 2544 v sume 79 273,34€ bez DPH + DPH 23% 18 219,47€ spolu 97 506,21€ s DPH). V realizácií ihrisko 25x15m pri ZŠ Černysevského (PHZ 81 436,95€ bez DPH). V realizácií PD na úpravu šatní a skladu v ŠH Veľký Draždiak.
11 | Bazén ZŠ Holíčska rekonštrukcia a modernizácia | 5 3 | 200000 | 500000 | 800001 | 800001 | 0 | zrealizované | Stavba dokončená a prevzatá, odovzdanie do užívania september 2025. Financovanie transfer MČ transfer na ŠZP 500 tis. (24.3.2025), transfer MČ na ŠZP 501 tis. Eur. (Uznesenie č. 280, z 28.2.2024), dotácia pre ŠZP z FnPŠ 733 333€ (80% z celkovej výšky dotácie bolo prijatých v r. 2024, zvyšných 20% vo výške 183 333€ po vyúčtovaní). Celkove náklady na bazén Holičská : 1 622 182 eur GENESIS + 8 902 eur (vivos -stav dozor) + 2280 eur (siemens) + 2019 eur (ostatne poplatky) tzn celkovo 1 635 383 € bez DPH (bez vybavenia, zdroj ŠPZ).
12 | MŠ Ševčenkova rekonštrukcia a modernizácia | 5 3 | 0 | 485193 | 485193 | 820.41 | 0 | v realizácií | V auguste zhotoviteľ prevzal stavbu, v realizácií zateplenie strechy a fasády. Spolufinancovanie MČ 100 000,00€ na neoprávnené výdavky v zmysle výzvy, 385 193€ dotácia MIRRI Program Slovensko. Rekonštrukcia prebieha, čerpanie za stavebný dozor za ausgust.
13 | MŠ Bohrova - podpora energetickej efektívnosti MŠ, rekonštrukcia a modernizácia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 505470.44 | kontrola VO | Zmluva o dielo podpísaná so zhotoviteľom v júni, s cenou diela 410 951,58 EUR bez DPH (505 470,44 EUR s DPH). Rekonštrukcia (zateplenie fasády) začne po ukončení prebiehajúcej kontroly VO na ÚVO, trvanie cca 20 týždňov. Financovanie projektu "Podpora energetickej efektívnosti MŠ", z Programu Slovensko (EFRR) z nenávratného finančného príspevku 427 326,00€, 100% percent spolufinancovania oprávnených výdavkov zo zdrojov EÚ a ŠR formou predfinancovania a refundácie.
14 | MŠ Lietavská - podpora energetickej efektívnosti MŠ, rekonštrukcia a modernizácia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 488994.19 | kontrola VO | Zmluva o dielo podpísaná so zhotoviteľom v júni, s cenou diela 397 556,25 EUR bez DPH (488 994,19 EUR s DPH). Rekonštrukcia (zateplenie fasády) začne po ukončení prebiehajúcej kontroly VO na ÚVO, trvanie cca 20 týždňov. Financovanie projektu "Podpora energetickej efektívnosti MŠ", z Programu Slovensko (EFRR) z nenávratného finančného príspevku 426 277,42 €, 100% percent spolufinancovania oprávnených výdavkov zo zdrojov EÚ a ŠR formou predfinancovania a refundácie.
15 | MŠ Pifflova - podpora energetickej efektívnosti MŠ, rekonštrukcia a modernizácia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494639.33 | kontrola VO | Zmluva o dielo podpísaná so zhotoviteľom v júni, s cenou diela 402 145,80 EUR bez DPH (494 639,33 EUR s DPH). Rekonštrukcia (zateplenie fasády) začne po ukončení prebiehajúcej kontroly VO na ÚVO, trvanie cca 20 týždňov. Financovanie projektu "Podpora energetickej efektívnosti MŠ", z Programu Slovensko (EFRR) z nenávratného finančného príspevku 426 277,42 €, 100% percent spolufinancovania oprávnených výdavkov zo zdrojov EÚ a ŠR formou predfinancovania a refundácie.
16 | Zlepšenie tehnického stavu budov ZŠMŠ Rekonštrukcia a modernizácia | 5 3 | 0 | 0 | 177158 | 154868.6 | 0 | v realizácií | čerpanie zádržné Genesis v sume 96 113 EUR a rekonštrukcia el. rozvodných skríň ZŠ 9x , oprava vodovod. Prípojky ZŠ Dudova FD 2844
17 | ZŠMŠ, rekonštrukcia terasy a časti fasády MŠ Haanova PP 2025 | 5 3 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 5000 | v realizácií | PHZ 20 tis. EUR, rozpočet spracovaný, pred podpisom zmluvy o dodávke prác na obnovu terasy a časti fasády MŠ Haanova. Práce v procese, zistilo sa, že je potrebné odstrániť povrch balkónu nad terasou a realizovať izoláciu a nové oplechovanie a dlažbu - predpokl. odhad cca 3000 s DPH, spolu by to nemalo prekročiť 25000 Eur.
18 | Exteriérové schody kuchyňa ZŠ | 5 3 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 13 877,82 | v príprave | V septembri zaslaná objednávka zhotoviteľovi na dodávku a montáž vonkajších schodov pri ZŠ Holíčska a ZŠ Budoatínska, pôvodné schody sú staticky narušené PHZ 20 438,91 EUR s DPH za jedny schody. Predpokladaný termín inštalácie schodov 11-12 2025, materiál nakúpený, vyrába sa, definuje sa termín buracích prác.
19 | Výmena PVC podlahy na ZŠ Lachova PP 2025 | 5 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | v realizácií | Výmena PVC podlahy v triedach ZŠ Lachova, minimálne 318,75m2 podlahy v šiestich triedach. Október realizácia prebieha, predpokladaný termín ukončenia prác do konca mesiaca.
20 | Oprava toaliet 1.NP, klimatizácia, vybavenie ZŠ Turnianska PP 2025 | 5 3 | 0 | 0 | 31829 | 31829 | 0 | zrelalizované | Poslanecká priorita, rekonštrukcia WC na 1.NP ZŠ, 4x klimatizácia, multimediálne vybavenie.
21 | Oprava hlavného schodiska ZŠ Nobelovo nám. | 5 3 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | zrelalizované | Poslanecká priorita, oprava hlavného schodiska ZŠ Nobelovo nám.
Program č. 6 Kultúra a šport
22 | Knižnica Fedinova PP 2025 rekonštrukcia a modernizácia | 6 1 | 0 | 200000 | 400000 | 0 | 0 | v príprave | V septembri odovzdaná dokumentácia, prebieha príprava pred VO. V oktobri by sa mal uzavrieť rozpočet knižnice Fedinova a nasledne VO. 3 mesiace v sklze, plán sťahovania máj-jún 2026, riaditeľstvo a jedna pobočka z Prokofievovej (zväčši sa plocha pobočky).
23 | Transfer pre KZP: EA pre budovu DKZH, osvetlenie veľkej sály DKZH, PD na zníženie energetickej náročnosti budov DKZH a CCCentra | 6 2 | 0 | 185764 | 185764 | 133278 | 0 | čiastočne zrealizované, pracuje sa na PD pre DKZK | Nedočerpané kapitálové výdavky z r. 2024 v sume 185 764 €. Z toho čerpanie v roku 2025 na 11 244 € - energetický audit budovy KZP v Zrkadlovom Háji, 100 000 € (103 638 €) na realizáciu projektu osvetlenia do veľkej sály DK Zrkadlový Háj, 74 520 € na projektovú dokumentáciu na zníženie energetickej náročnosti pre DK Zrkadlový Háj a budovu CC Centra. PD CC Centra je zrealizované, vyčerpané 29.640 €, na PD pre DKZH sa ešte pracuje. Aktuálny stav v októbri na základe požiadavky RIČ dopracovanie výkazu výmeru, od projektanta vyžiadané zabezpečenie inžinieringu (získanie povolení).
24 | Športové vybavenie všeobecné | 6 4 1 | 0 | 100000 | 100000 | 27512 | 0 | v realizácií | Nákup športového vybavenia - čerpanie zatiaľ na mantinely pre športové krúžky v Areáli Draždiak a kontajner na športové potreby. Budúce čerpanie pre športové vybavenie ŠH Draždiak.
25 | Ovál Pankúchova - nový atletický ovál s tartanovou dráhou v areáli ZŠ PP 2024 | 6 4 2 | 0 | 400000 | 400000 | 358381.71 | 0 | v realizácií | Atletický ovál so štyrmi 200m dráhami, osvetlením a futbalové ihrisko zrealizované, (FD 2492 v sume 230 532,16€ bez DPH); zrealizovaná závlaha (FD 2156 v sume 15 230,32€ bez DPH), zrealizovaná pokládka tartanovej vrstvy (FDz s sume 26 981,26€). Slávnostné otvorenie aj so ŠH Pakúchova a bazénom 1.9. V realizácií Ekoučebňa.
26 | ŠH Veľký Draždiak rekonštrukcia a modernizácia | 6 4 2 | 0 | 1997510 | 1997510 | 0 | 0 | v realizácií | Koncom júla odovzdanie stavby zhotoviteľovi, zahájené búracie práce, Termín odovzdania predbežne júl/2026. Stavba v realizácií, zahájené búracie práce. Kompletná rekonštrukcia športovej haly, predmet zákazky je rozdelený na časti: 1. Vzduchotechnika – VZT, 2. Vykurovanie a zdravotechnika – UK, ZTI, 3. Športový povrch, 4. Elektroinštalácia - ELI, 5. Fotovoltika – FVT 6., Ostatné stavebné práce – OSP 7. Obvodový plášť. Schválená dotácia z európskych fondov vo výške 2,049 mil EUR.
27 | KZP vizuálna identita PP 2025 | 6 4 2 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | v realizácií | Výmena na pozícií vedúcej marketingu projekt trochu spomalil (nástup novej vedúcej v septembri), predpoklad realizácie v októbri. Vyčerpanie finačných prostriedkov do konca roka je reálne.
Program č. 7 Životné prostredie
28 | Ihrisko (asfaltová plocha) Ľubovnianska PP 2025 | 7 3 1 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 10000 | pred realizáciou | Obnova statiky múrika (PHZ 10 759,89€ s DPH) a výmena asfaltu na ploche 1246m2 (PHZ 93 900,97€ s DPH), prebieha súťaž na dodávateľa, čaká sa na súhlas vlastníkov pozemku na ktorom je stavba v správe MČ.
29 | VDI PP 2025 obnova a rekonštrukcia VDI Znievska 7 | 7 3 1 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | v príprave | V pláne výmena herných prvkov. Tento týždeň (43.) bude vyhlásené VO na zhotoviteľa a následne bude realizované, predpoklad realizácie 11/12 2025.
30 | VDI obnova a rekonštrukcia Smolenická 8 | 7 3 1 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 10000 | V príprave | Výmena asfaltu pod časťou VDI Smolenická 8 je zrealizivaná. V pláne výmena herných prvkov a pokládka EPDM povrchov. VO v príprave, vyhlásenie ešte v r. 2025, realizácia pravdepodobne až február/marec 2026 podľa klimatických podmienok.
31 | Studne PD a realizácia ZŠ Holíčska, Nob. Námestie, Námestie Republiky | 7 3 1 | 24000 | 52000 | 52000 | 3 200.00 | 0 | v realizácií | FD 1713 v sume 1900€ za vybudovanie dvoch vrtov pre studne na zavlažovanie v lokalite Veľký Draždiak, FD 1751 v sume 400€ za hydrogeologický posudok v lokalite Kaukazská, FD 1625 v sume 900€ za vypracovanie PD pre legalizáciu studne na zavlažovanie v lokalite Veľký Draždiak. Pracuje sa na rozpočte na PD pre studne v areáli ZŠ Holíčska, studňu Nobelovo námestie, studňu Námestie Republiky.
32 | Psí výbeh Budatínska PP 2025 | 7 3 2 | 0 | 35000 | 40000 | 0 | 0 | v príprave | Psi výbeh Budatinska. Pred podpisom zmluvy so zhotoviteľom, predpoklad realizácie október-november 2025. Alokácia 35 tis. Eur z prvej vlny priorít, 5 tis. Eur z druhej vlny na agility prvky - vybraté a odsúhlasené s p. poslancom .
33 | Búdky a hniezda Sokolov PP 2025 | 7 3 5 | 0 | 15000 | 15000 | 9980 | 0 | čiastočne zrealizované | Dve hniezda umiestnené, v každom 1 samec a 2 samičky (strechy BD Andrusovova, Krasnohorského). FD 1538 vo výške 9 980.- Eur s DPH, hľadá sa lokalita pre tretie hniezdo.
34 | Kvetinové lúky pre opeľovače a monitoring sokolov PP 2025 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | v príprave | Referát životného prostredia spolu s pani poslankyňou navrhli dve lokality (Humenské nám. cca 80m2, Jama Šášovská cca 180m2), boli oslovení dodávatelia a zozbierané cenové ponuky kt. budú predstavené p. poslankyni. Vzhľadom na klimatické podmienky realizácia až na jar.
Program č. 8 Územný rozvoj
35 | Urbanistická štúdia Haanova PP 2025 | 8 1 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | v príprave | Odoslaná žiadosť o prenájom parciel pri VDI Haanova na magistrát. Žiadost doteraz nebola posunutá na schválenie do MZ, v poradí štvrtá urgenicia na magistrát poslaná v septembri.
Program č. 9 Nakladanie s majetkom a bývanie
36 | Garážové domy PD | 9 2 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | pracuje sa na PD | Koncom septembra zaslaná objednávka dodávateľovi na vypracovanie projektu organizácie dopravy ku projektu Obnova priestoru garáže Rovniankova 4-6, strana B na verejné parkovanie.
37 | DSOS Osustkého prípravná a projektová dokumentácia | 9 3 | 0 | 75000 | 86700 | 6 150.00 | 0 | v realizácií | DS Osuského - odovzdaná architektonická štúdia - čerpanie FD 1967 v sume 6150€ s DPH za vypracovanie a dodanie arch. štúdie pre kompletnú rekonštrukciu objektu DS Osuského 8, zhotoviteľ pracuje na ďalších stupňoch projektovej dokumentácie - aktuálne projekt stavby 1.etapy.
38 | ZSOH Haanova prípravná a projektová dokumentácia | 9 3 | 0 | 75000 | 98695 | 0 | 0 | v realizácií | ZOS Haanova - spracováva sa PD pre budovu Zariadenie opatrovateľskej služby na Haanovej ulici (obj. PHZ 80 240,00 € bez DPH, t. j. 98 695,20 s DPH). Štúdia bola odovzdaná, podaná žiadosť o dotáciu na BSK, predpokladané náklady na základe štúdie sú cca 4 mil. €. Predpoklad výsledku žiadosti v septembri 25, prebiehajú projekčné práce.
39 | Znižovanie energetickej náročnosti (EN) prípravná a projektová dokumentácia | 9 3 | 0 | 150000 | 158 260.00 | 65254 | 81 372,81 | v realizácií | Čerpanie za PD: dopracovanie projektu statiky DK Lúky (FD 1632); PD pre stavebné povolenie na hygienické zaridenia Veľký Draždiak (FD 1322); Inžiniering pre CCC, MŠ Šustekova, ZŠ Gessayova, BD Medveďovej (FD 1088). Pracuje sa na PD na zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov ZŠ Dudova (PHZ 50 640,00 € bez DPH/ 62 287,20 € s DPH), ZŠ Tupolevova (PHZ 34 756,00 € bez DPH / 42 749,88 € s DPH) ZŠ Turnianska (PHZ 38 856,00 € bez DPH / 47 792,88 s DPH). Finalizácia PD na zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Pankúchova (PHZ na PD 52 825€ bez DPH, 64 974,75€ s DPH).
40 | Oprava vodovodnej prípojky objekt Furdekova 6 (Kaspian), PP 2025 | 9 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 1720 | v realizácií | Oprava havárie vodovodnej prípojky z uličného rozvodu vody.
41 | Trhovisko Mlynarovičova PD PP 2025 | 9 3 | 0 | 20000 | 20000 | 10922.4 | 0 | zrealizované | FD 2290 v sume 1082,40€ bez DPH za dendrologický posudok Trh Mlynarovičova. V auguste dodávateľom odovzdaná architektonická štúdia na akciu: Trhovisko na Mlynarovičovej ulici a okolitý park (FD 2444 v sume 9840€).
42 | Veľký Draždiak - prekládka VVN Prípravná a projektová dokumentácia | 9 3 | 34200 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | pracuje sa na PD | Externý dodávateľ pracuje na DÚR (Dokumentácia pre územné rozhodnutie) a súbežne aj na DSP (Dokumentácia pre stavebné povolenie).
43 | Bytový dom Medveďovej 21 Rekonštrukcia a modernizácia | 9 3 | 0 | 3419220 | 3419220 | 0 | 0 | v príprave | Príprava žiadosti na ŠFRB, prebiehajú rokovania so ŠFRB o možnostiach a podmienkach úveru - suma 3 419 220 EUR v rozpočte je požadovaná výška získaných externých zdrojov. Projekt obnovy bytového domu rozdelený do 3 etáp. prvá etapa bude zahŕňať zateplenie BD a vyregulovanie, odstránenie systémových porúch a prípravu na FTV na stene.
44 | Betónová ruža Gessayova PD PP 2025 | 9 3 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | v príprave | Plánované prerokovanie postupu na Komisii územného rozvoja.
45 | Nadchod Blagoevova PP 2025 | 9 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | v príprave | Vypracovaný statický posudok, z ktorého vyplýva návrh na demoláciu mosta pre peších. Nevyjasnené rozdelenie zodpovednosti za terasy v MČ Petržalka. V riešení komunikácia referátu správy miestneho majetku a magistrátu.
46 | Šustekova čiastočná rekonštrukcia a modernizácia | 9 3 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | v príprave | Projekt v štádiu prípravy rozpočtu a výberu dodávateľa na rekonštrukciu schodov k zástavke MHD v južnej časti vnútrobloku Šustekova JUH, zvyšné prostriedky na obnovu a doplnenie mobiliáru vo vnútrobloku, altánok podľa dostupných financií. Kompletizuje sa rozpočet schodísk, dlhé trvanie pre veľké vyťaženie projektanta aj na iných projektoch MČ (podklady k dodatkom stavieb bazén Budatínska, a MŠ Ševčenkova).
Program č. 10 Sociálna pomoc a sociálne služby
|  |  | 274200 | 10095687 | 11286737 | 2077064.77 | 1585622.91