## Odpočet IP (04-2026)
0831 |  | REFERÁT INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ | [7 empty] | IP ODPOČET
P.č. | NÁZOV | PROG. | ČERPANIE MINULĚ | ROZPOČET SCHV. 2026 | ZDROJ | ROZPOĆET UPR. 2026 | ČERPANIE | ODHAD BUDÚCEHO ČERPANIA | STAV | POZNÁMKY k čerpaniu apríl
Program č. 4 Doprava a komunikácie
1 | Parkovisko Budatínska PP 2024 lokálna oprava | 4 1 1 | 1261 | 8739 | 46 |  | 450 | 30000 | potreba dofinancovania | Hotová PD a rozpočet, PHZ oprava 4 vpustov dažďovej kanalizácie a betónovej vozovky najlacnejšia ponuka Switelski 37.041 € s DPH. Potreba dofinancovania.
2 | Priechod pre chodcov Jasovská PP 2025 - vybudovanie nového priechodu pre chodcov | 4 1 1 | 1 791 | 18209 | 46 |  |  |  | v príprave | Čerpanie 1107 € (Marialux s.r.o.) svetlotechnický posudok, 684 € PD priechod pre chodcov (Ing. Fedor Zverko - E F C O).. PHZ obojstrannej debarierizácie 6566,28 € s DPH, získaný súhlas Hl.mesta. Vyjadrenie KDI - priechod pre chodcov nebude potrebné vyznačiť nakoľko ide o zónu s utlmenou dopravou, stačí vyňatie zelene (preklasifikácia) a jednoduchá debarierizácia, osvetlenie nie je potrebné. Predpoklad začatia realizácie na jar, pripravuje sa harmonogram.
3 | Debarierizácia Turnianska PP 2024 - vybudovanie kontinuálneho priechodu pre chodcov a osvetlenia priechodu | 4 1 1 | 0 | 30000 | 46 |  |  |  | v príprave | Odhad nákladov na realizáciu kontinuálne priechodu je 14 993,53 €. KDI na základe požaduje do priestoru doplniť svetelný zdroj. Vzniknuté náklady nad rámec schválených financií 15 tis. na realizáciu sú na spracovanie svetlotechnického posudku 1100€, na vypracovanie projektovej dokumentácie na nové svetlo 450€, realizácia osvetlenia cca 10 000€ - spracováva sa PD, čaká sa na súhlas vhodnej varianty od CSO (cestného správneho orgánu) a KDI. Akcia počká na zrealizovanie rekonštrukcie bazéna v ZŠ, prejazd mechanizmov bude cez slepú ulicu Turniansku od Jasovskej.
4 | Parkovisko Osuského | 4 1 1 | 0 | 460000 | 52 |  |  |  | v realizácií | VO výsledok: víťazná ponuka Swietelky-Slovakia s.r.o so sumou 273 543,55 € bez DPH / 336 458,57 € s DPH (23.1.2026). Práce začali začiatkom marca, potrvajú cca do konca mája. Rekonštrukcia zrhŕňa spevnené plochy, dažďovú kanalizáciu, ochrana VN a NN podzemných vedení. Získané potrebné vyjadrenia od KDI, CSO (cestný správny orgán), Hl.m.BA. Vzhľadom na práce naviac predpoklad vyčerpania rozpočtu.
5 | Debarierizácia chodníkov PP 2025 | 4 1 1 | 42000 | 46000 | 46 |  |  |  | v príprave | V príprave (v procese schvaľovania objednávky): 2x Tematínska 2, Vilová ul., Lenardova (priechod cez vjazd na parkovisko), nábeh na parkovanie Znievska 1.
6 | Zelené chodníky PP 2025 | 4 1 1 | 18000 | 7000 | 46 |  | 2379.35 | 3000 | v príprave | Dokončený zelený chodník Jantárová cesta, fakturované v decembri 3080,62 EUR s DPH. V príprave nový zelený chodník k ekoučebni v areály ZŠ Pankúchova PHZ cca 7 500 EUR.
7 | Cyklotrasa prípravná a projektová dokumentácia, realizácia nových stavieb - spojený peší a cyklo chodník úcek Chorvátske rameno Kutlíkova-Medissimo | 4 1 3 | 0 | 250000 | 111 |  |  |  | v príprave | Zber povolení a prebieha VO na prvú etapu, úsek pri Chorvátskom ramene od Kutlíkovej po most pri Medissimo, predpokladané náklady PHZ 284 tis. EUR s DPH 1.etapa, Cyklotrasa Jiráskova potreba aktualizácie projektu a rozpočtu, pôvodný projektant už nežije.
9 |  |  | 0 | 250000 | 52
8 | Cyklotrasy prípravná a projektová dokumentácia: | 4 1 3 | 33000 | 27000 | 46 |  | 13110 |  | v reailzácií | Odovzdanie spracovaného zámeru a projektu stavby úseku pri Chorvátskom ramene od prečerpávacej stanice po Kutlíkovu: Chorvátske rameno, spoločný chodník pre peších a cyklistov (13110€ bez DPH). V marci objednávka na projekt posudenia stability svahu Chorvátske rameno cyklochodník (2 460,00 EUR s DPH).
Program č. 5 Vzdelávanie
9 | Automaty na hygienické pomôcky PP 2025 | 5 2 |  | 20000 | 46 |  |  |  | v príprave | Pilotný projekt zavedenia hygienických pomôcok na toaletách pre žiačky ZŠ. Suma 20 000€ rozdelená rovnomerne pre 11 základných škôl sa vráti na MČ a preklasifikuje na bežné výdavky, obstaranie materiálu centrálne t.j. skrinky (dávkovače) + hyg.pomôcky. Záujem o zapojenie do projektu má predbežne 7 základných škôl.
10 | Rekonštrukcia ZŠ a MŠ (rekonštrukcia kuchyne ZŠ Nobelovo námestie) - úver | 5 3 |  | 500000 | 52 |  |  |  | v príprave | Po rokovaniach s RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva) potrebná zmena stavebnej dispozície pre realizáciu stavby, podklady zaslané projektantovi na zapracovanie do projektu a aktualizáciu rozpočtu - príprava podkladov pre VO.
11 | Rekonštrukcia ZŠ a MŠ (rekonštrukcia kuchyne ZŠ Pankúchova) - úver | 5 3 |  | 500000 | 52 |  |  |  | v príprave | Po rokovaniach s RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva) potrebná zmena stavebnej dispozície pre realizáciu stavby, podklady zaslané projektantovi na zapracovanie do projektu a aktualizáciu rozpočtu - príprava podkladov pre VO.
12 | ZŠ+MŠ Slnečnice PD - úver | 5 3 |  | 550000 | 52 |  |  |  | v príprave | V decembri 2025 sfinalizovaný prevod pozemku o výmere 6 381 m2 v časti Slnečnice od spoločnosti Cresco Real Estate pod budúcou školou. Prevzatá PD pre územné konanie, príprava procesu na VO pre ďalšie stupne PD.
13 | Rekonštrukcia hygienického zariadenia ZŠ Lachova - úver | 5 3 |  | 180000 | 52 |  |  |  | v príprave | PHZ 186 711€ s DPH, príprava podkladov pre VO. Rekonštrukcia dievčenských a chlapčenských toaliet v Bloku B1 (3 poschodia), predmetom je výmena zvislých a ležatých rozvodov vody, hydrantu a kanalizácie, výmena elektroinštalácie a koncových prvkov (svietidlá, vypínače, zásuvky), vybúranie pôvodných obkladov a dlažieb,výmena priečok, D+M dverí, ... . Vybudovanie bezbarierovej toalety s príslušenstvom na každom dotknutom poschodí.
14 | Rekonštrukcia hygienického zariadenia ZŠ Holičska - úver | 5 3 |  | 180000 | 52 |  |  |  | v príprave | Rozpočet sa finalizuje, príprava podkladov pre VO. Rekonštrukcia dievčenských a chlapčenských toaliet v Bloku B1, predmetom je výmena zvislých a ležatých rozvodov vody, hydrantu a kanalizácie, výmena elektroinštalácie a koncových prvkov (svietidlá, vypínače, zásuvky), vybúranie pôvodných obkladov a dlažieb,výmena priečok, D+M dverí, ... . Vybudovanie bezbarierovej toalety s príslušenstvom na každom dotknutom poschodí.
15 | Bazén ZŠ Budatínska rekonštrukcia a modernizácia - (úver 500 000 EUR) | 5 3 | 1535668.15 | 500000 | 52 |  | 103778.9 |  | zrealizované | Konečná cena podľa zmluvy o dielo 1 921 731,78 EUR s DPH, dielo ukončené. Rekonštrukcia hotová, dobieha fakturácia, 19.1. preberanie stavby, v riešení vybavenie plavárne a jej prevádzka.
|  |  |  | 87726 | 46 |  | 6 629.00
16 | Bazén ZŠ Turnianska - rekonštrukcia a modernizácia- dotácia ŠR a úver | 5 3 |  | 770000 | 111 |  |  | 524 759,65 | v príprave | Zhotoviteľ vysúťažený, PHZ 1 844 759,65 EUR s DPH (DAG a.s.), ukončená kontrola VO. Vo februári odovzdané stavenisko zhotoviteľovi, príprava VO na stavebný dozor. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie leto 2027.
|  |  |  | 550000 | 52
17 | ZŠ Gessayova zníženie energetickej náročnosti rekonštrukcia a modernizácia - dotácia ŠR a úver | 5 3 |  | 2462502 | 111 |  |  | 913876 | v príprave | Predmet zákazky je komplexná obnova obvodového plášťa a striech budovy ZŠ Gessayova 2 s cieľom znížiť EN budovy, predĺžiť jej životnosť a zlepšiť vnútorné prostredie. Vysúťažený zhotoviteľ, PHZ 4 676 670 € s DPH (Eurobuilding). ŽP - rieši výrub stromov dotknutých realizáciou diela.
|  |  |  | 1300292 | 52
18 | ZŠ Pankúchova zníženie energetickej náročnosti rekonštrukcia a modernizácia - dotácia ŠR a úver | 5 3 |  | 2221560 | 111 |  |  |  | v príprave | PD prevzaté, dopracovanie MaR (meranie a regulácia) , príprava podkladov pre žiadosť o NFP, stavebné konanie – Ohlásenie stavebných úprav v procese.
|  |  |  | 1068440 | 52
19 | MŠ Bzovická zníženie energetickej náročnosti rekonštrukcia a modernizácia - dotácia ŠR a úver | 5 3 |  | 797720 | 111 |  |  |  | v príprave | PD hotová, hotové stavebné povolenie, čakáme na výzvu od externého poskytovateľa dotácií.
|  |  |  | 355000 | 52
20 | ZŠ+MŠ rampy prípravná a projektová dokumentácia | 5 3 |  | 50000 | 11H |  |  |  | v príprave | Spracovanie dokumentácie (statického posudku a Projektov odstránenia poškodenia prípadne zbúrania dotknutej časti objektu). V spracovaní PD na rampu Osuského 8, bude súčasťou projektu denného stacionára. Dve rampy nová stavba a rekonštrukcia, v riešení stavebné povolenie.
21 | ZŠ+MŠ opravy rampy - Rekonštrukcia a modernizácia - úver | 5 3 |  | 330000 | 52 |  |  |  | v príprave | Realizácia sanácie alebo opravy rámp podľa projektovej dokumentácie. PD v spracovaní.
22 | MŠ Šustekova zníženie energetickej náročnosti rekonštrukcia a modernizácia - dotácia a úver | 5 3 |  | 1327537 | 111 |  |  |  | v príprave | Vydané stavebné povolenie, čakáme na vyhlásenie výzvy na podanie žiadosti o externé financovanie..
|  |  |  | 150000 | 52
23 | ZŠ Dudova zníženie energetickej náročnosti rekonštrukcia a modernizácia - dotácia ŠR a úver | 5 3 |  | 2621082 | 111 |  |  |  | v príprave | V spracovaní PD a energetický certifikát. Čakáme na nahratie na stavebný portál - stavebný zámer, ešte nie je ukončené stavebné konanie.
|  | 5 3 |  | 500000 | 52
24 | MŠ Ševčenkova rekonštrukcia a modernizácia | 5 3 | 274343.35 | 39412 | 111 |  | 28724.33 |  | zrealizované | Stavba dokončená a prevzatá k 19.12.2025. Cena zo ZoD 274 987,53€ bez DPH + práce navyše 8 778,71 € bez DPH / spolu 349 032,45 € s DPH. Fakturácia za vykonané práce celkom (282 134,98 € bez DPH / 347 026,05€ s DPH), zádržné 5% 14 106,75€ ešte neuhradené.
25 | MŠ Bohrova - podpora energetickej efektívnosti MŠ, rekonštrukcia a modernizácia | 5 3 | 0 | 427326 | 111 |  |  | 135662.49 | kontrola VO | Vo februáry ukončené VO, kontrola ÚVO trvanie 40 až 90 dní. Podpísaná zmluva so zhotoviteľom. Cena zo ZoD 562 988,49 € s DPH.
26 | MŠ Lietavská - podpora energetickej efektívnosti MŠ, rekonštrukcia a modernizácia | 5 3 | 0 | 426277 | 111 |  |  | 62717.19 | v realizácií | Prvý marcový týždeň odovzdanie staveniska, v pláne zateplenie strechy, zvýšenie bočných stien svetlíkov, zateplenie obvodoveho plášťa, dokončenie máj/jún. Cena zo ZoD 488 994,19 EUR s DPH.
27 | MŠ Pifflova - podpora energetickej efektívnosti MŠ, rekonštrukcia a modernizácia | 5 3 | 0 | 426277 | 111 |  |  | 68362.33 | v realizácií | Prvý marcový týždeň odovzdanie staveniska, v pláne zateplenie strechy, zvýšenie bočných stien svetlíkov, zateplenie obvodoveho plášťa, dokončenie máj/jún. Cena zo ZoD 494 639,33 EUR s DPH.
28 | MŠ Lietavská, MŠ Piflová, MŠ Bohrova zníženie energetickej náročnosti rekonštrukcia a modernizácia - úver | 5 3 |  | 432655 | 52 |  |  |  |  | Na dofinancovanie projektov rekonštrukcie a modernizácie MŠ Bohrova (135 662,49 EUR), MŠ Lietavská (62 717,19 EUR) a MŠ Pifflova (68 362,33 EUR).
29 | Exteriérové schody kuchyňa ZŠ Holíčska, ZŠ Budatínska | 5 3 | 0 | 0 |  |  |  | 40 877,82 | v realizácií | V septembri zaslaná objednávka zhotoviteľovi na dodávku a montáž vonkajších schodov pri ZŠ Holíčska a ZŠ Budatínska, pôvodné schody sú staticky narušené PHZ 20 438,91 EUR s DPH za jedny schody. Potreba úpravy rozpočtu, alokácia v rozpočte 2025 sa nestihla vyčerpať.
Program č. 6 Kultúra a šport
30 | Knižnica Fedinova PP 2025 rekonštrukcia a modernizácia | 6 1 | 16040 | 238561 | 52 |  |  |  | v realizácií | Čerpanie v r. 2025 na projektovú dokumentáciu. Cena zo ZoD na stavebnú časť 470 988,66 € s DPH, prebiehajú rekonštrukčné práce. Čerpanie v r. 2026 zatiaľ za stavebný dozor.
|  |  |  | 383960 | 46 |  | 910.78
31 | KZP projektová dokumentácia DK ZH | 6 2 |  | 22440 (+22440 RF) | 46 |  |  |  | v realizácií | Cieľom je zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov, príprava podkladov pre možnosť čerpania externých zdrojov. PD elektronicky odovzdaná skontrolovaná, v riešení podanie stav. zámeru na SÚ - portál výstavby. Potreba úpravy rozpočtu, z pôvodnej alokácie 44.880 € sa plánovala prvá polovica (suma 22 440€) vyčerpať v r. 2025 a druhá až po finalizácií inžinieringu. Suma 22 440 z r. 2025 sa však nestihla vyčerpať a alokácia sa automaticky vrátila späť do rezervného fondu.
32 | Zázemie ihrisko Pankúchova PP 2025 | 6 4 2 |  | 70000 | 46 |  |  |  | v príprave | V spracovaní zadanie na obstarávanie zhotoviteľa.
33 | PD Športové haly | 6 4 2 |  | 165000 | 111, 11H |  |  |  |  | Tento rok plánované prebratie do správy MČ Petržalka ŠH Gercenova, ŠH Znievska a ŠH Wolkrova, po zhodnotení stavu (passport), vypracovanie vstupného energetického certifikátu a dopracovanie zadania pre vypracovanie PD a súťaž na zhotoviteľa PD.
34 | ŠH Veľký Draždiak rekonštrukcia a modernizácia - tribúna, vybavenie, šatne a zázemie, zo ŠR a z úveru | 6 4 2 | 21455.6794 | 1535730 | 111 |  | 420446.13 |  | v realizácií | 1.časť VZT (cena zo ZoD 195 383,85 EUR s DPH) montáž a dodávka VZT v novembri 2025, realizácia prebieha, 2.časť UK, ZTI (cena zo ZoD 147 059,83 EUR s DPH), realizácia v apríli, 3.časť Športový povrch (cena zo ZoD 211 156,12 EUR s DPH) realizácia ako posledná, 4.časť Elektroinštalácie (cena zo ZoD 168 162,11 EUR s DPH) - v marci vyzvaný zhotoviteľ na prebratie staveniska, 5.časť FVE (cena zo ZoD 24 393,70 EUR s DPH), realizácia medzi poslednými 6.časť Ostatné stavebné práce (cena zo ZoD 99 994,18 EUR s DPH) v realizácií, 7.časť Obvodový plášť (Cena zo ZoD 900 738,24 EUR s DPH) Po odkrytí strešného plášťa zistený zlý stav drevených nosníkov, vznikli práce naviac prepočítavanie statiky, hľadanie alternatívneho riešenia strešného plášťa. V januári hotová realizácia nových strešných panelov a plechového oplášťenia. Ďalšie práce prebiehajú. Zázemie (Cena zo ZoD 594 786,23 € s DPH): Začiatkom marca zahájenie búracích prác pre realizáciu zmeny dispozície zázemia a kanalizačnej prípojky. Vznik naviac práce s rozdielnou výškou podláh po vybúraní priečok. Nová skladba podláh prízemia administratívy +10.000 € bez DPH, v realizácií, Tribúna v ŠH (Cena zo ZoD 386 220,00 EUR s DPH) v realizácií.
|  |  |  | 1783863 | 52
|  |  |  | 63514 | 46
35 | Zateplenie ŠH Prokofievova nákup materiálu | 6 4 2 |  | 100000 | 11H |  |  |  | v príprave | Plánované zateplenie obvodového plášťa, vzhľadom na situáciu na trhu s izoláciou dodávka a realizácia až v máji 2026. Objednaný materiál, realizácia OSVP.
Program č. 7 Životné prostredie
36 | Kvetinové lúky PP 2025 | 7 2 |  | 17000 | 46 |  |  | 1300 | v príprave | Dodávateľ vysúťažený, čakáme na vhodné klimatické podmienky. Potreba dofinancovania 1300 EUR a zmena fin. prostriedkov na bežné. PHZ 18300 EUR zriadenie kvetinových lúk v dvoch lokalitách (Humenské námestie, sídlisko Jama a údržba na 3 rok. V r. 2026 plán čerpania 11100 EUR.
37 | Hniezda pre sokolov PP 2025 | 7 3 1 |  | 8000 | 46 |  |  | 6000 |  | Pre realizáciu projektu potreba dofinancovania. Najlacnejšia aj jediná bola cenová ponuka Štátnej ochrany prírody SR v sume 13 776 EUR.
38 | Rekonštrukcia a modernizácia VDI | 7 3 1 |  | 150000 | 111 |  |  |  |  | V príprave nové lokality obnovy VDI po dokončení rozpracovaných VDI Znievska a Smolenická.
39 | Rekonštrukcia a modernizácia VDI čiastočne PP 2025 | 7 3 1 |  | 31000 | 46 |  |  | 219000 | v príprave | PP 2025 na VDI zatiaľ alokovaných 31000 EUR (VDI Bradáčova). Pre realizáciu potreba dofinancovania podľa zvoleného rozsahu. Veľké VDI ako je Bradáčová, odhad nákladov 250 000 EUR.
40 | MŠ Lietavská futbalové ihrisko | 7 3 1 |  | 10000 | 46 |  |  |  | v príprave | V areály MŠ Lietavská prebiehajú stavebné práce na obnove a zateplení strechy a fasády, zvýšený pohyb ľudí, materiálu a mechanizmov, zvýšená prašnosť by mohli negatívne ovplyvniť nové ihrisko. Aktualizuje sa CP u dodávateľa vzhľadom na nestabilné ceny ropných produktov na trhu.
41 | VDI Smolenická a VDI Znievska | 7 3 1 |  | 110000 | 46 |  |  | 60000 | v realizácií | VDI Znievska a VDI Smolenická začiatok realizácie pri vhodných klimatických podmienkach. V pláne výmena herných prvkov a pokládka EPDM povrchov pri VDI Smolenická, VDI Znievska výmena herných prvkov a obnovy betónových múrikov a dopadových plôch. Apríl VDI Znievska pred dokončením, VDI Smolenická finalizácia rozpočtu, príprava procesu VO. Potreba dofinancovania VDI Smolenická (predpoklad 60 000 EUR).
42 | Protihlukový val Černyševského PD | 7 3 1 |  | 48700 | 46 |  |  |  | v realizácií | Vysúťažený dodávateľ na projekt búracích prác , stavebné povolenie protihlukovej steny, cena zo ZoD 35 515,26 EUR s DPH, termín odovzdania projektu podľa ZoD je 17. týždeň.
43 | Ihrisko Ľubovnianska oprava statiky múrika a výmena asfaltu | 7 3 1 |  | 119077 | 46 |  |  |  | v realizácií | Začiatok prác v polke marca. Obnovu asfaltu ihriska bude realizovať MČ vo vlastnej réžií, múrik so zlou statitkou sa odstráni. Odstránenie múrikov aj v druhej časti vnútrobloku po bývalom VDI, priestor sa vyrovná a zatrávni. V pláne osadiť pitnú fontánku, nový pingpongový stôl a nové lavičky. Okolo ihriska vznikne nový plot - panel pletivový. PHZ 154 032,67 € s DPH.
44 | Psí výbeh Budatínska | 7 3 2 |  | 35000 | 46 |  | 35000 |  | zrealizovaný | Zrealizovaný psí výbeh Budatínska v pláne ešte vybudovanie osvetlenia.
45 | Agility prvky | 7 3 2 |  | 5000 | 46 |  | 5000 |  | zrealizované | Agility prvky naištalované - drevená A-rampa, drevená prevažovacia kladina, drevený slalom- 6ks stĺpov, drevená výškovo nastaviteľná prekážka, informačná tabuľa - alokácia vyčerpaná celá.
Program č. 8 Územný rozvoj
46 | Urbanistická štúdia a územné plány zón PP 2025 | 8 1 | 0 | 15000 | 46 | 0 | 0 | 0 | zatiaľ sa nerealizuje | Magistrát žiadosť o zverenie pozemkov zamietol z dôvodu vlastného zámeru. Ďalšia komunikácia s magistrátom prebieha na úrovni p. poslanca Vetráka.
Program č. 9 Nakladanie s majetkom a bývanie
47 | PD garáže a GD úver | 9 2 |  | 300000 | 52 |  |  |  | V príprave | Garáže Mlynarovičova PD 4674,00€ s DPH, rozpočet realizácie 52 830€,- s DPH - Cieľom sú sanácie statických porúch nosných prvkov suterénu +lokálne opravy terasy. V príprave VO na zhotoviteľa odstránenia statických porúch. Garáže Rovniankova - Úprava vstupov z dôvodu dočasného státia verejnosti, PHZ na realizáciu 185 828,- s DPH, postupene dochádzajú vyjadrenia k stav. konaniu. Spracovaná PD, vydané vyjadrenie KDI, v riešení ohláška.
48 | PD + rampy mimo MŠZŠ 50t. | 9 3 |  | 150000 | 111,43,11H |  |  |  | V príprave | V procese zisťovanie stavu ext.rámp a schodísk, zabezpečenie statického posúdenia, návrh sanácie a ceny sanácie
49 | PD prekládka VVN V.Draždiak | 9 3 |  | 115000 | 46 |  |  |  | V realizácií | Externý dodávateľ pracuje na DÚR (Dokumentácia pre územné rozhodnutie) a súbežne aj na DSP (Dokumentácia pre stavebné povolenie).
50 | BD Medveďova - ŠFRB ÚVER a spoluúčasť MČ | 9 3 |  | 1663272 | 52 |  |  |  | V príprave | PHZ 1 738 362,20 eur s DPH, Zmluva o úvere (ŠFRB) podpísaná a zverejnená (účinná 11.2.2026), čakáme na vyplatenie úveru. V pláne vymienať kopility, steny na schodiskach, odstranenie statickych poruch na balkónoch, zatepľovať obvodový plášť, výmena okien.
|  |  |  | 167657 | 46
51 | PD trh Mlynarovičova | 9 3 |  | 34077 | 46 |  |  |  | V príprave | Oddelenia ŽP a ÚR MČ Petržalka bude oslovená FAD STU na vypracovanie štúdie ako semestrálna práca študentov zimný semester akad. rok 2026/2027. Bude sa definovať zadanie pre študentov v koordinácii s FAD STU. Upresňuje sa rozsah zadania pre projektovú dokumentáciu.
52 | Mlátové chodníky VD 1 - úver | 9 3 |  | 110000 | 52 |  |  |  | v realizácií | PHZ 108 031,- 27.3.zemné práce v pláni su ukončené, obrubníky uložené, čakáme na palisádové obrubníky, príprava terénu na uloženie ornice a zatrávenenie. V 14.-15. týždni sa začne ukládka konštrukčných vrstiev chodníka so zhutnením.
53 | Mlátové chodníky VD 2 PD a realizácia - úver | 9 3 |  | 485000 | 52 |  |  |  | V príprave | Plánované pokračovanie mlatového chodníka sever-východ. PHZ PD 4858,50 s DPH; PHZ realizácie 305 091,- s DPH. Prebieha stavebné konanie.
54 | DS Osuského - úver | 9 3 |  | 1700000 | 52 |  |  |  | V príprave | PD pokračuje spracovanie, 1. Fáza odovzdaná, PHZ 1.etapy - 518 702 € bez DPH, bez ELI (elektroinštalácie)., prebieha spracovanie kompletného stavebného zámeru pre stavebné konanie.
55 | ZOS Haanova - dotácia, úver | 9 3 |  | 2336182 | 111 |  |  |  | V príprave | Prebieha stavebné konanie, snaha MČ o získanie externého financovania. Stavebný zámer (SZ) nahratý na stavebný portál, žiadosti o vyjadrenia k PD v procese (19.3. RÚVZ oznámil termín vydania stanoviska 60 dní.), parkovacie miesta dopracované do projektu - pokračuje stavebné konanie.
|  | 9 3 |  | 1395513 | 52
56 | Dotačný program terasy | 9 3 |  | 300000 | [5 empty] | nie sú vyriešené majetkové pomery, práce nie sú vykonávané, terasy chátrajú, zhoršuje sa technický stav
57 | Obnova CCC - z dotácie, z úveru | 9 3 |  | 500000 | 111 |  |  |  | V príprave | Čakáme na vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o externé financovanie.
|  | 9 3 |  | 233214 | 52
58 | Obnova strechy Braník - úver | 9 3 |  | 305000 | 52 |  |  |  | V realizácií | Zámer odstránenie statickýchh porúch, zaizolovanie, strecha vo veľmi zlom stave, predpoklad odstránenia všetkých vrstiev strechy po zavedení sondáže. Víťaz VO firma Genesis, 30.3. preberanie staveniska.
59 | Fontána Technopol PD + realizácia - úver | 9 3 |  | 650000 | 52 |  |  |  | V príprave | PD v štádiu spracovania, riesenie vlastnicke vztahy. PD doručená.
60 | PD Betónová ruža | 9 3 |  | 15000 | 46 |  |  |  | V príprave | Prebieha vyhodnotenie participacie - najpočetnejšia požiadavka na budúce vyhodnotenie priestoru u obyvateľov bola park, zapracovanie do zadania pre zhotovitela jednoduchého riešenia PD, PHZ 10-15 tis. EUR.
61 | DK Lúky rekonštrukcia strechy - úver | 9 3 |  | 75000 | 52 |  |  |  |  | Plán obnovy strechy DK a telocvične.
62 | Trhovisko Mlynarovičova realizácia | 9 3 |  | 625000 | 52 |  |  |  | V príprave | V riešení súťaž na zhotoviteľa PD, na etapy, zastrašenie trhoviska a správcovská budova s verejnými WC.
63 | Obnova vnútrobloku Šustekova | 9 3 |  | 22000 | 46 |  |  |  | V príprave | Oprava dvoch schodísk na verejnom priestranstve pri zástavke MHD. PHZ 28 008,37 eur s DPH. V procese získavania vyjadrení. 27.3. doručený projekt organizácie dopravy, spolu aj so Žiadosťou o vydanie stanoviska k určeniu použitia dopravných značienia dopravných zariadení na KDI- podaná žiadosť v ten deň na KDI, 2.4 odoslaná žiadosť na vydanie súhlasu CSO na miestnych cestách I. a II. triedy na území Hlavného mesta SR Bratislavy, 2.4. źiadosť o stanovisko sekcie správy a údržby ciest Magistrát Hl.mBA, Potreba úpravy rozpočtu (nevyčerpaná alokácia v r. 2025 v sume 20 000 EUR prepadla do RF).
| Obnova vnútrobloku Šustekova nevyčerpané 2025 (20000 EUR) | 9 3 |  | (20 000 RF)
64 | Slnečnice ZŠ, MŠ realizácia | 9 3 |  | 9318921 | 11H, 41 |  |  |  | V príprave | V príprave VO na PD.
65 | Nadchod Blagoevova PP 2025 | 9 3 |  | 20000 | 46 |  |  |  |  | Nadchod súčasťou terasy ku ktorej MČ nemá pravny vzťah. Mesto sa prihlásilo k pozemku ale nie k stavbe. Pri žiadosti o búracie povolenie treba súhlas vlastníka.
66 | PP 2025 Obnova majetku ( Pont. Lávka) | 9 3 |  | 36000 | 46 |  |  |  | PD v realizácií | PHZ Štúdia 4200€; PHZ PD 27 650,40€; V realizácií výrobná PD. 19.3. Máme súhlas SVP s konceptom 26.3.hotová PD lávky so schodiskom a rampy s chodníkom v digitálnej a papierovej podobe. PD lávky je zatiaľ bez dielenskej dokumentácie, tú dodá do 14 dní. ~27.3. Do SVP odoslaná požiadavka začleniť plochu lávky, schodiska a rampy do vecného bremena ku cyklotrase.
|  |  | 1847507.1794 | 45316995 |  | 0 | 593860.14 | 1466918.01
Note on F3: Dugovič Pavol: 41 vlastné príjmy, 43 zdroj z predaja majetku, 46 rezervný fond, 52 bankové úvery, 111 zo štátneho rozpočtu, 11H transfery od ostatných subjektov VS,