## 1_Prehľad projektov
Projekt a jeho charakteristika |  | Časový harmonogram - optimálny stav / termíny |  |  |  |  | Aktuálny stav | Finančné prostriedky (€) |  |  |  | Aktuálny stav čerpania NFP | Zodpovedný za realizáciu/aktuálny stav | Vyhlasovateľ / výzva
|  | Predloženie | Vyhodnotenie | Uzatvorenie zmluvy | Začiatok realizácie projektu | Koniec realizácie projektu
[8 empty] | CELKOM | žiadané | získané | spoluúčasť
MŠ Fialova - Slnečnice |  | 2024-02-01 |  | 10.10.2024 | 05/2022 | 10/2022 | Projekt zrealizovaný, ukončený | 1419084.41 | 1199771.97 | 1199771.97 | 219312.44 | 1199771.97 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | MŠVVaM SR
Sanácia stavebných porúch, obnova plavárne ZŠ Pankúchova 4, Bratislava |  | 2023-04-17 | 30.6.2023 | 4.9.2023 | 1.8.2023 | 31.7.2024 | Projekt zrealizovaný, ukončený | 1789749.72 | 1100000 | 937470.9 | 852278.82 | 749 976,72 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | Fond na podporu športu / Prvá výzva
Envirofond - ochrana ekosystému |  | 10/2023 | 2023-12-05 | 19.12.2023 | 1.1.2023 | 31.10.2024 | Projekt zrealizovaný, ukončený | 155934 | 122321 | 122321 | 33613 | 122321 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy | Envirofond
Hackathon - SMART športoviská Petržalka |  | 2024-04-04 | 2024-09-23 | 2024-11-13 | 11/2024 | 11/2025 | Projekt zrealizovaný, ukončený | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 99 927,20 | IT oddelenie, RPR | POO MIRRI
FnPŠ plavárne - ZŠ Budatínska |  | 2024-02-29 | 23.5.2024 | 2024-08-14 | 2024-07-01 | 2025-04-30 | Projekt schválený v realizácii | 3 277 918,49 | 1100000 | 1100000 | 1 261 251,82 | 880000 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | Fond na podporu športu / Druhá výzva
Obnova športovej haly Draždiak |  | 2024-05-10 | 2024-06-25 | 2024-10-08 | 21.3.2024 | 07/2026 | Projekt schválený v realizácii | 2052351.09 | 2052351.09 | 2052351.09 | 0 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | SIEA
Ekopolis MŠ Jankolova |  | 2024-04-12 | 05/2024 | 28.5.2024 | 21.5.2024 | 31.10.2024 | Projekt zrealizovaný, ukončený | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | RPR + MŠ Jankolova | nadácia Ekopolis
Podpora energetickej efektívnosti - MŠ Ševčenkova 35 |  | 2024-07-31 | 6.8.2024 | 16.9.2024 | 03/2025 | 07/2026 | Projekt schválený ralizácia ukončená, prebieha vyúčtovanie | 385193.34 | 385193.34 | 385193.34 | 0 | 162785.28 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | SIEA
Podpora energetickej efektívnosti - MŠ Bohrova |  | 12/2024 | 12/2024 | 03/2025 | 03/2025 | 02/2027 | Projekt schválený podpísaná zmluva | 667035.08 | 426277.42 | 427326 | 240757.66 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | SIEA
Podpora energetickej efektívnosti - MŠ Pifflova |  | 12/2024 | 12/2024 | 03/2025 | 03/2025 | 02/2027 | Projekt schválený podpísaná zmluva | 667035.08 | 426277.42 | 426277.42 | 240757.66 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | SIEA
Podpora energetickej efektívnosti - MŠ Lietavská |  | 12/2024 | 12/2024 | 03/2025 | 03/2025 | 02/2027 | Projekt schválený podpísaná zmluva | 667035.08 | 426277.42 | 426277.42 | 240757.66 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | SIEA
Rekonštrukcia knižnice Fedinova |  | 30.9.2024 | 20.12.2024 |  | 3.2.2025 | 06/2026 | Projekt schválený v realizácii | 173178 | 79668 | 40000 | 20322 | 0 | projekt miestnej kniznice | Fond na podporu umenia
MŠ Bohrova - Zvýšenie kapacít materských škôlok |  | 14.6.2024 | 01/2025 | 07/2025 | 14.6.2021 | 30.7.2021 | Projekt schválený-refundácia ralizácia ukončená, prebieha vyúčtovanie | 206743.45 | 206743.45 | 179772.34 | 26971.11 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | Plán obnovy - MŠVVaM SR
MŠ Iľjušinova - Zvýšenie kapacít materských škôlok |  | 14.6.2024 | 05/2025 | 07/2025 | 14.6.2021 | 30.7.2021 | Projekt schválený-refundácia ralizácia ukončená, prebieha vyúčtovanie | 80203.49 | 80203.49 | 80203.49 | 0 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | Plán obnovy - MŠVVaM SR
MŠ Lietavská - Zvýšenie kapacít materských škôlok |  | 14.6.2024 | 01/2025 | 05/2025 | 14.6.2021 | 30.7.2021 | Projekt schválený-refundácia ralizácia ukončená, prebieha vyúčtovanie | 73827.61 | 73827.61 | 72702.98 | 1124.63 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | Plán obnovy - MŠVVaM SR
MŠ Turnianska 6 - Zvýšenie kapacít materských škôlok |  | 14.6.2024 | 05/2025 | 07/2025 | 14.6.2021 | 30.7.2021 | Projekt schválený-refundácia ralizácia ukončená, prebieha vyúčtovanie | 45915.84 | 45915.84 | 39999 | 5916.84 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | Plán obnovy - MŠVVaM SR
Nabíjacie stanice - elektromobily |  | 12/2024 | 12/2024 |  |  |  | Výzva ZRUŠENÁ Projekt Schválený zmluva podpísaná | 263400 | 345000 | 219500 | 43900 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | MHSR
Koncepcia pešieho pohybu - softwer GIS analyst |  | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 1.11.2024 | 31.10.2025 | Projekt schválený v realizácii | 20520 | 10000 | 10000 | 10520 | 10000 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | ČSOB Grant
Skrášlenie okolia pitných fontán |  | 2024-11-01 | 05/2025 |  |  |  | Projekt nechválený | 6000 | 4000 | 0 | 2000 | - |  | BSK - individuálne
Humanitárna pomoc pre sociálne oddelenie, nákup teplého jedla pre ľudí bez prístrešia |  | 30.1.2025 | 4/2025 | 04/2025 | 01/2025 | 12/2025 | Projekt zrealizovaný, ukončený | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 3600 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, OSV - realizáciu projektu | MPSVaR
Areál Pankúchova -Led svetlá na malé tréningové ihrisko a separácia odpadu v ŠH Pankúchova |  | 1.10.2025 | 11/2025 | 21.11.2025 | 1.12.2025 | 31.8.2026 | Projekt schválený v realizácii | 3075 | 3000 | 2000 |  | 2000 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, Ref. športu + RŽP - realizáciu projektu | Nadácia Tipos
Obnova a modernizácia telocvične ZŠ Holíčska 50 |  | 2025-06-01 | 06/2025 |  |  |  | Projekt nechválený | 316761.43 | 221733 | 0 | 95028.43 | - | RPR zabezpečuje podporu pre ŠPZ | FnPŠ
Sanácia stavebných porúch, obnova plavárne - ZŠ Holíčska |  | 29.2.2024 | 23.05.2024 | 14.08.2024 | 2024 | 31.12.2026 | Projekt schválený ralizácia ukončená, prebieha vyúčtovanie | 916 666,67 | 916 666,67 | 916 666,67 |  | 733333.34 | RPR zabezpečuje podporu pre ŠPZ
EU CITY FACILITY |  | 15.03.2024 | 08/2024 | 23.8.2024 | 09/2024 | 30.12.2025 | Projekt zrealizovaný, ukončený | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | RPR | Grant Agreement
Výstavba vonkajšieho športoviska a EKO učebne – ZŠ Pankúchova |  | 19.03.2025 | 09/2025 | 20.11.2025 | 07/2025 | 12/2025 | Projekt schválený ralizácia ukončená, prebieha vyúčtovanie | 379879.17 | 322897.29 | 320260.44 |  | 0 | RPR zabezpečuje administráciu, RIČ - realizáciu projektu | MIRRI
Obnova plavárne (ZŠ Turnianska) |  | 18.7.2025 |  |  |  |  | Projekt schválený pred podpisom zmluvy | 1100000 | 935 000,00 | 935 000,00 |  | 0 | RPR zabezpečuje administráciu, RIČ - realizáciu projektu | MIRRI
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny - VDI Furdekova |  | 2025-12-19 |  |  |  |  | Projekt podaný | 134093.99 | 50000 |  | 84093.99 | - | RPR zabezpečuje administráciu | MPSVaR
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Šustekova, Bratislava |  | 2025-04-29 |  |  |  |  | Projekt podaný | 1327537.13 | 1327537.13 |  | 69870.38 | - | RPR zabezpečuje administráciu | envirofond
Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy, Gessayova 2, Bratislava |  | 2025-04-29 |  |  |  |  | Projekt podaný | 4685266.76 | 2 463 501,99 |  | 234263.34 | - | RPR zabezpečuje administráciu | envirofond
Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy, Gessayova 2, Bratislava |  | 07.05.2025 | 11/2025 | 15.12.2025 | 5/2026 | 10/2027 | Projekt schválený podpísaná zmluva, prebieha VO | 4685266.76 | 2463501.9 | 2463501.9 | 2221764.86 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu, RIČ - realizáciu projektu | SIEA
Škola pod holým nebom – Eko učebňa pre Petržalskú školu Eko ucebňa ZŠ Černyševského |  | 25.8.2025 |  |  |  |  | Projekt nechválený | 36777 | 30000 | 0 | 6777 | - | Podáva ZŠ podpora od RPR | Envirofond
Zelená trieda budúcnosti Eko ucebňa ZŠ Dudova |  | 25.8.2025 |  |  |  |  | Projekt nechválený | 36777 | 30000 | 0 | 6777 | - | Podáva ZŠ podpora od RPR | Envirofond
Prírodná učebňa – priestor pre zdravé a tvorivé učenie Eko učebňa ZŠ Budatínska |  | 25.8.2025 |  |  |  |  | Projekt nechválený | 36777 | 30000 | 0 | 6777 | - | Podáva ZŠ podpora od RPR | Envirofond
Komplexná obnova Cik Cak centra |  | 2025-09-29 | 02.12.2025 |  |  |  | Projekt nechválený | 1302374 | 500000 | 0 | 802374 | - | RPR zabezpečuje administráciu | FPU
Nákup motorového vozidla pre terénnu sociálnu službu pre odd. sociálnych vecí |  | 2025-12-19 |  |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Projekt podaný | 28800 | 25920 |  | 2880 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu
MŠ Bradáčova _MČ Petržalka Quick fix |  | 19.8.2024 | 13.2.2025 |  |  |  | Projekt schválený v zásobníku | 128381.1 | 128381.1 | 128381.1 | 0 | 0 |  | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MŠ Hrobákova_MČ Petržalka Quick fix |  | 19.8.2024 | 5.3.2025 |  |  |  | Projekt schválený v zásobníku | 126999.42 | 126999.42 | 126999.42 | 0 | 0 |  | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MŠ Jankolova _ MČ Bratislava Petržalka Quick fix |  | 19.8.2024 | 5.3.2025 |  |  |  | Projekt schválený v zásobníku | 128496.24 | 128496.24 | 128496.24 | 0 | 0 |  | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MŠ Rovniankova_ MČ Petržalka Quick fix |  | 19.8.2024 | 13.2.2025 |  |  |  | Projekt schválený v zásobníku | 126423.72 | 126423.72 | 126423.72 | 0 | 0 |  | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Nákup komunálneho traktora s kabínou |  | 2025-02-20 | 26.8.2025 |  |  |  | Projekt nechválený | 67295.76 | 66622 | 0 | 673.76 | - | RPR zabezpečuje administráciu | Envirofond
Denný stacionár_Osuského |  | 2025-01-31 |  |  |  |  | Projekt nechválený | 1364975 | 1364975 | 0 | 0 | - |  | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nízkoenergetická, uhlíkovo neutrálna a klimaticky odolná zóna - ZŠ Pankúchova 4 | [6 empty] | Schválený zámer na BSK | 3475000
[8 empty] | 25140528.54 | 12915742.88 | 9063186.9 | 4397920.32 | 1975639.62
Aktualizácia: 16.4.2026
Legenda: | projekt ukončený (úspešne realizovaný)
projekt schválený, v realizácii
projekt podaný (čaká na schválenie/zamietnutie)
projekt neschválený/zamietnutý/zrušený
výzva bola zrušená vyhlasovateľom
zámer schválený
Aktualizoval RPR: Filo