## Odpočet IP (09-2026)
0831 |  | REFERÁT INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ | [8 empty] | IP ODPOČET
P.č. | NÁZOV | PROG. | ČERPANIE MINULĚ | ROZPOČET 2026 | ZDROJ | ROZPOČET PO ÚPRAVE 2026 | ČERPANIE | NEVYČERPANÝ ZOSTATOK | ODHAD BUDÚCEHO ČERPANIA | STAV | POZNÁMKY k čerpaniu september
Program č. 4 Doprava a komunikácie
1 | Parkovisko Budatínska PP 2024,2026 lokálna oprava kanalizácie | 4 1 1 | 1261 | 8739 | 46 | 45739 | 861 | 44878 |  | v realizácií | Doterajšie čerpanie na PD. Dofinancovanie 37 000 EUR z poslaneckých priorít 2026. Podpísaná zmluva so zhotoviteľom, dohodnutá zmluvná cena 37041,15€ s DPH. Predpoklad realizácie august-október 2026, trvanie prác podľa harmonmogramu 8-9 týždňov.
2 | Priechod pre chodcov Jasovská PP 2025 - vybudovanie nového priechodu pre chodcov | 4 1 1 | 684 | 19316 | 46 | 19316 | 0 | 19316 |  | zrealizované | Rozpočet obojstrannej debarierizácie aktualizovaný na sumu 5408,85 € s DPH, získaný súhlas Hl.mesta. Vyjadrenie KDI - priechod pre chodcov nebude potrebné vyznačiť nakoľko ide o zónu s utlmenou dopravou, stačí vyňatie zelene (preklasifikácia) a jednoduchá debarierizácia, osvetlenie nie je potrebné. Zrealizované v auguste, faktúru ešte zhotoviteľ neposlal, zostatok z alokácie v pláne využiť na workoutovú zostavu pri ihrisku Ľubovnianska.
3 | Debarierizácia Turnianska PP 2024 - vybudovanie kontinuálneho priechodu pre chodcov a osvetlenia priechodu | 4 1 1 | 1557 | 28443 | 46 | 28443 | 0 | 28443 |  | v príprave | Odhad nákladov na realizáciu kontinuálne priechodu je 14 993,53 €. KDI na základe požaduje do priestoru doplniť svetelný zdroj. Vzniknuté náklady nad rámec schválených financií 15 tis. na realizáciu sú na spracovanie svetlotechnického (čerpanie suma 1107€ za svetlotechnický posudok, čerpanie za vypracovanie PD na nové svetlo 450€), realizácia osvetlenia cca 10 000€ - spracováva sa PD, čaká sa na súhlas vhodnej varianty od CSO (cestného správneho orgánu) a KDI. Akcia pre riziko poškodenia tažkými mechanizmami počká na zrealizovanie rekonštrukcie bazéna v ZŠ, prejazd mechanizmov bude cez slepú ulicu Turniansku od Jasovskej.
4 | Parkovisko Osuského | 4 1 1 | 0 | 460000 | 52 | 460000 | 294373.75 | 165626.25 |  | zrealizované | Rekonštrukcia zrhŕňa spevnené plochy, dažďovú kanalizáciu, ochrana VN a NN podzemných vedení. VO výsledok. Zhotoviteľ Swietelky-Slovakia s.r.o dohodnutá suma prác podľa ZoD vo výške 273 543,55 € bez DPH / 336 458,57 € s DPH (23.1.2026). Júl dokončená realizácia : Menej práce -71 788,27€ s DPH; naviac práce 50 398,25€ s DPH; nové práce 55 994,31€ s DPH. Faktúra celkom za stavebné práce marec-júl 371 062,86€ s DPH (FD 2156).
5 | Debarierizácia chodníkov PP 2025,2026 | 4 1 1 | 42000 | 46000 | 46 | 77163 | 1932.26 | 75230.74 |  | v realizácií | Zrealizovaný nábeh na parkovanie Znievska 1 (Rozp. 1932,26€). Zrealizované debarierizácie: na Lenardovej ul. (rozp.5 591,60€), fakturované 5 591,60€ s DPH (FD 1991); na Vilová ul. (rozp. 6 988,04€), fakturované 6 988,04€ s DPH (FD 1992); na Tematínskej ul. priechod č. 1 (rozp. 8 270,53€ + práce naviac 1411,27€), fakturované spolu 9 681,80 € s DPH; na Tematínskej ul. priechod č. 2 (rozp. 9 301,89€ + práce naviac 706,97€), fakturované spolu 10 008,86 € s DPH; na Tematínskej ul. priechod č. 3 (k MŠ Felix, rozp. 6 067,37€); fakturované 6 067,37€ s DPH (FD 2309); Pripravované debarierizácie :objednávky odoslané na obojstrannú debarierizáciu pri ul. Haanova 8 (podnety od obyvateľov, rozp. 10 460,85 €) a na Hrobákovej ul. nadväzujúca na zelený chodník (rozp. 2 244,82 €), na Jasovskej obojstranný priechod pri BMW (rozp. 9 592,40€ s DPH)
6 | Zelené chodníky PP 2025,2026 | 4 1 1 | 18000 | 7000 | 46 | 21000 | 2955.4 | 18044.6 |  | v realizácií | Zrealizovaný ZCH Jantárová ceseta (rozp. 3 080,62€), fakturované 3080,62€ s DPH ( FD 4074); Objednávka odoslaná zhotoviteľovi na ZCH na Hrobákovej ul. (rozp. 3 053,38€); v príprave ZCH na Budatínskej ulici (rozp. 10 212,94€)
7 | Cyklotrasa ealizácia nových stavieb - Chorvátske rameno, Spoločný chodník pre peších a cyklistov, 1. etapa Lietavská - Lávka Tematínska | 4 1 3 | 0 | 250000 | 111 | 250000 | 0 | 250000 |  | v realizácií | Od júna v realizácií úsek pri Chorvátskom ramene od premostenia na Lietavskej ul. po novú lávku pri Tematínskej ul., rozpočet 1. etapy podľa ZoD 277 422,17 EUR s DPH, zhotoviteľ Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o. Fakturácia prác za obdobie 06/2026 v sume 95 720,43€ s DPH.
9 |  |  | 0 | 250000 | 52 | 250000 | 0 | 250000
8 | Cyklotrasy prípravná a projektová dokumentácia: | 4 1 3 | 33000 | 27000 | 46 | 43595 | 15570 | 28025 |  | v realizácií | V marci objednávka na projekt posudenia stability svahu Chorvátske rameno cyklochodník (faktúra FD 1056 suma 2 460,00 EUR s DPH). Na základe požiadaviek zmeny v PD od dotknutých orgánov /SVP a.š., OÚ ŽP, Magistrát Hl. mesta/. objednávka na vypracovanie PD - revízie 02 projektu Chorvátske rameno, spoločný cyklochodník 1.etapa, fakturácia (FD 2319) v sume 1274€. Cyklotrasa č. 19 Jiráskova-ŽST potreba aktualizácie projektu a rozpočtu, pôvodný projektant už nežije, RIČ hľadá nového projektanta.
Program č. 5 Vzdelávanie
9 | Automaty na hygienické pomôcky PP 2025 | 5 3 |  | 20000 | 46 | 20000 | 0 | 20000 |  | v príprave | Pilotný projekt "Menštruačná chudoba na školách" rieši zavedenie dávkovačov hygienických pomôcok na toaletách pre žiačky ZŠ. Je vybratý dodávateľ, finalizuje sa zmluva. V pláne vyčerpať alokáciu do konca roka, zapojí sa všetkých 11 ZŠ.
10 | ZŠ+MŠ Slnečnice PD - úver | 5 3 |  | 550000 | 52 | 550000 | 0 | 550000 |  | v príprave | V decembri 2025 sfinalizovaný prevod pozemku o výmere 6 381 m2 v časti Slnečnice od spoločnosti Cresco Real Estate pod budúcou školou. Prevzatá PD pre územné konanie, príprava procesu na VO pre ďalšie stupne PD. Cenová ponuka za PD nacenená na 1,2 milióna. Beži územné konanie. Odhad realizácie 12-16 miliónov, hľadajú sa prostriedky na dofinancovanie.
11 | Hygienické zariadenia základných škôl - rekonštrukcia a modernizácia - úver | 5 3 |  | 0 | 52 | 1148000 | 854.85 | 1147145.15 |  | zrealizované | ZŠ Lachova obnova hygienických zariadení (HZ) v bloku B1 1.NP-3.NP a bloku A1 2.NP - cena zo zmluvy od dielo (ZoD) 252 788,83€ s DPH, realizácia leto 2026. Predmetom je výmena zvislých a ležatých rozvodov vody, hydrantu a kanalizácie, výmena elektroinštalácie a koncových prvkov (svietidlá, vypínače, zásuvky), vybúranie pôvodných obkladov a dlažieb,výmena priečok, D+M dverí. Vybudovanie bezbarierovej toalety s príslušenstvom na každom dotknutom poschodí. ZŠ Budatínska obnova HZ blok A1 2.NP - Cena zo ZoD 69 968,86 € s DPH, ZŠ Holíčska obnova HZ blok B1 3.NP - Cena zo ZoD 106 717,12€ s DPH, ZŠ Turnianska 10 obnova HZ blok B1 3.NP, A1 2.NP, prístavba 3.,4. NP - cena zo ZoD 195 694,03 s DPH ZŠ Nobelovo nám. obnova HZ blok B1 2. a 3.NP, blok A1 2.NP, Cena zo ZoD 195 542,77 s DPH, September všetky obnovy HZ zrealizované, celkové predpokladané náklady cca 1 100 000€ s DPH. Naviac práce na Budatínskej, kde bol horší stav horizonválneho odpadového potrubia.
12 | Bazén ZŠ Turnianska - rekonštrukcia a modernizácia- dotácia ŠR a úver | 5 3 |  | 770000 | 111 | 770000 | 0 | 770000 | 524759.65 | v príprave | Vysúťažený zhotoviteľ DAG a.s., ako tretí v poradi, rozpočet 1 844 759,65 EUR s DPH, prebieha kontrola VO vzhľadom k tomu, že prvý uchádzač bol odmietnutý pre nesplnenie požadovaných podmienok (antibakteriálna úprava dlažby), druhý úchádzač odriekol pre kolíziu termínov s inými stavbami. Termin začatia rekonštrukcie po ukončení kontroly na ÚVO.
|  |  |  | 550000 | 52 | 550000 | 0 | 550000
13 | ZŠ Gessayova zníženie energetickej náročnosti rekonštrukcia a modernizácia - dotácia ŠR a úver | 5 3 |  | 2462502 | 111 | 2462502 | 0 | 2462502 | 0 | v príprave | Predmet zákazky je komplexná obnova obvodového plášťa a striech budovy ZŠ Gessayova 2 s cieľom znížiť EN budovy, predĺžiť jej životnosť a zlepšiť vnútorné prostredie. Pribudnú tepelné čerpadlá, rekuperácia pre vykurovanie školy v prechodných obdobiach a rozšíri sa FVE na streche na 100 KW. Prebiehajú prípravné práce pred začatím rekonštrukcie.
|  |  |  | 1300292 | 52 | 1300292 | 0 | 1300292
14 | ZŠ Pankúchova zníženie energetickej náročnosti rekonštrukcia a modernizácia - dotácia ŠR a úver | 5 3 |  | 2221560 | 111 | 2221560 | 0 | 2221560 |  | v príprave | PD prevzatá, dopracovanie MaR (meranie a regulácia) , príprava podkladov pre žiadosť o NFP (Nenávratný finančný prostriedok), stavebné konanie – Ohlásenie stavebných úprav v procese. Predmet zákazky je komplexná obnova obvodového plášťa a striech budovy ZŠ Pankúchova 4 s cieľom znížiť EN budovy, predĺžiť jej životnosť a zlepšiť vnútorné prostredie. Pribudnú tepelné čerpadlá, rekuperácia a rozšíri sa FVE na streche na 100 KW. Predpoklad realizácie v r. 2027. Prebieha stavebné konanie. Finalizuje sa žiadosť o externé financovanie, príprava podkladov pre súťaž na obstaranie zhotoviteľa.
|  |  |  | 1068440 | 52 | 1068440 | 2000 | 1066440
15 | MŠ Bzovická zníženie energetickej náročnosti rekonštrukcia a modernizácia - dotácia ŠR a úver | 5 3 |  | 797720 | 111 | 797720 | 0 | 797720 |  | v príprave | PD hotová, vydané stavebné povolenie, čakáme na výzvu od externého poskytovateľa dotácií.
|  |  |  | 355000 | 52 | 0 | 0 | 0
16 | MŠ Šustekova zníženie energetickej náročnosti rekonštrukcia a modernizácia - dotácia a úver | 5 3 |  | 1327537 | 111 | 1327537 | 0 | 1327537 |  | v príprave | Vydané stavebné povolenie, čakáme na vyhlásenie výzvy na podanie žiadosti o externé financovanie.. Podaná žiadosť o externé financovanie z Evironmentálneho fondu.
|  |  |  | 150000 | 52 | 0 | 0 | 0
17 | ZŠ Dudova zníženie energetickej náročnosti rekonštrukcia a modernizácia - dotácia ŠR a úver | 5 3 |  | 2621082 | 111 | 2621082 | 0 | 2621082 |  | v príprave | V spracovaní PD, prebieha stavebné konannie, fakturácia za energetický certifikát (FD 734) 1845€.
|  | 5 3 |  | 500000 | 52 | 30807 | 1845 | 28962
18 | MŠ Ševčenkova rekonštrukcia a modernizácia | 5 3 | 303457.35 | 39412 | 111 | 53519 | 49275.87 | 4243.13 |  | zrealizované | Stavba dokončená a prevzatá k 19.12.2025. Cena zo ZoD 274 987,53€ bez DPH + práce navyše 8 778,71 € bez DPH / spolu 349 032,45 € s DPH. Fakturácia za vykonané práce celkom (282 134,98 € bez DPH / 347 026,05€ s DPH), uhradené už aj zádržné 5%.
19 | MŠ Bohrova - podpora energetickej efektívnosti MŠ, rekonštrukcia a modernizácia | 5 3 | 0 | 427326 | 111 | 427326 | 0 | 427326 |  | v realizácií | Zmluva so zhotoviteľom Euro-Štukonz podpísaná. Odovzdané stavenisko zhotoviteľovi v júni. Cena diela podľa zmluvy 595 270,68 € s DPH; vrátane dodatku k zmluve za práce naviac. Práce zahŕňajú zateplenie fasády, zateplenie strechy, výmena výplní stavebných otvorov (okná a dvere), obnova terasy a ď. menšie stavebné úpravy. Plán ukončenie rekonštrukcie začiatkom novembra.
20 | MŠ Lietavská - podpora energetickej efektívnosti MŠ, rekonštrukcia a modernizácia | 5 3 | 0 | 426277 | 111 | 426277 | 192273.42 | 234003.58 |  | zrealizované | Prvý marcový týždeň odovzdanie staveniska, v pláne zateplenie strechy, zvýšenie bočných stien svetlíkov, zateplenie obvodoveho plášťa, výmena okien. Cena zo ZoD 557 587,99 EUR s DPH; vrátane dodatku k zmluve za práce naviac. Realizácia finalizuje, začiatkom septembra preberacie konanie stavby so zhotoviteľom.
21 | MŠ Pifflova - podpora energetickej efektívnosti MŠ, rekonštrukcia a modernizácia | 5 3 | 0 | 426277 | 111 | 426277 | 278013.73 | 148263.27 |  | zrealizované | Prvý marcový týždeň odovzdanie staveniska, v pláne zateplenie strechy, zvýšenie bočných stien svetlíkov, zateplenie obvodoveho plášťa, výmena okien. Cena zo ZoD 567 850,71 EUR s DPH. Rekonštrukcia ukončená, stavba prevzatá, dobieha fakturácia.
22 | MŠ Lietavská, MŠ Piflová, MŠ Bohrova zníženie energetickej náročnosti rekonštrukcia a modernizácia - úver | 5 3 |  | 432655 | 52 | 432655 | 0 | 432655 | 8174.38 |  | Na dofinancovanie projektov rekonštrukcie a modernizácie MŠ Bohrova (167 944,68), MŠ Lietavská (131 310,99 EUR) a MŠ Pifflova (141 573,71 EUR).
23 | Kuchyňa ZŠ Nobelovo nám. - obnova gastro zariadení PP 2026 | 5 3 |  | 0 | 46 | 40000 | 0 | 40000 |  | v realizácií | Po konzultácií RIČ, oddelenia školstva a zástupcov školy a kuchyne bola v júli odoslaná objednávka dodávateľovi na gastro vybavenie v sume 10 985,99 EUR s DPH. Objednané vybavenie : smažiaca el. panvica 80l, umývačka riadu, krájač zeleniny s príslušenstvom, ohrevný pult aj s inštaláciou.
24 | Učebňa pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami ZŠ Pankúchova PP 2026 | 5 3 |  | 0 | 46 | 30000 | 0 | 30000 |  | v realizácií | Projekt rieši oddelenie priestoru vo vnútornej galérií ZŠ Pankúchova škola presklenými stenami s hliníkovými rámami, mobilnou posuvnou stenou. Predpokladaná výška investície do 30 000 EUR. Realizuje ZŠ, v júly objednávka dodávky a montáže presklenia u dodávateľa.
Program č. 6 Kultúra a šport
25 | Knižnica Fedinova PP 2025 rekonštrukcia a modernizácia | 6 1 | 16040 | 238561 | 52 | 293561 | 254168.99 | 39392.01 |  | zrealizované | Rekoštrukcia ukončená, knižnica presťahovaná, otvorená prevádzka od 1.9.2026
|  |  |  | 383960 | 46 | 383960 | 383960 | 0
26 | Knižnica Fedinova PP 2025 vybavenie | 6 1 |  | 10000 | 46 | 10000 | 4739.53 | 5260.47 |  | v realizácií | Poslanecká priorita 2025 na nákup audio techniky a interiérového vybavenia. Realizácia v poslednej fáze rekonštrukcie knižnice - inštalácie interiérového vybavenia. Audiotechnika aj interierové vybavenie obstarané, dobiehajú faktúry od dodávateľov.
27 | KZP projektová dokumentácia DK ZH | 6 2 |  | 22440 | 46 | 44880 | 22440 | 22440 |  | v realizácií | Cieľom je zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov, príprava podkladov pre možnosť čerpania externých zdrojov. PD elektronicky odovzdaná skontrolovaná, prebieha stavebné konanie.
28 | Zázemie ihrisko Pankúchova PP 2025 | 6 4 2 |  | 70000 | 46 | 70000 | 70000 | 0 |  | v realizácií | Obstaraných 5ks kontajnerov, osadených na Pankúchovej, šatne pre ihrisko.Pripaja sa voda, odpad. Satne, hyg.zariadenia, trenerska, tri kancelarske a dva hygienicke.
29 | PD Športové haly - Prípravná a projektová dokumentácia | 6 4 2 |  | 165000 | 111, 11H | 165000 | 0 | 165000 |  | v príprave | Tento rok plánované prebratie do správy MČ Petržalka ŠH Gercenova, ŠH Znievska a ŠH Wolkrova, po zhodnotení stavu (passport), vypracovanie vstupného energetického certifikátu a dopracovanie zadania pre vypracovanie PD a súťaž na zhotoviteľa PD. V júny prevzatá do správy MČ ŠH Gercenova. V lete prevzaté do správy aj haly Znievska a Wolkrova.
30 | ŠH Veľký Draždiak rekonštrukcia a modernizácia - tribúna, vybavenie, šatne a zázemie, zo ŠR a z úveru | 6 4 2 | 21455.6794 | 1535730 | 111 | 1535730 | 214591.94 | 1321138.06 |  | v realizácií | 1.časť VZT (cena zo ZoD 195 383,85 EUR s DPH), 2.časť UK, ZTI (cena zo ZoD 147 059,83 EUR s DPH), 3.časť Športový povrch (cena zo ZoD 211 156,12 EUR s DPH), 4.časť Elektroinštalácie (cena zo ZoD 168 162,11 EUR s DPH), 5.časť FVE (cena zo ZoD 24 393,70 EUR s DPH), 6.časť Ostatné stavebné práce (cena zo ZoD 99 994,18 EUR s DPH) 7.časť Obvodový plášť (Cena zo ZoD 900 738,24 EUR s DPH) Zázemie (Cena zo ZoD 594 786,23 € s DPH), Tribúna v ŠH (Cena zo ZoD 386 220,00 EUR s DPH), Hlavná stavebná časť dokončená, dodané technológie, tribúna a zázemie hotové, montáž športového povrchu, dokončovacie práce. Predpokladaná prevádzka v septemberi. Čast nákladov refundovaná
|  |  |  | 1783863 | 52 | 1783863 | 1082035.72 | 701827.28
|  |  |  | 63514 | 46 | 63514 | 0 | 63514
31 | Zateplenie ŠH Prokofievova nákup materiálu | 6 4 2 |  | 100000 | 11H | 100000 | 19306.19 | 80693.81 |  | v realizácií | Finalizácia inštalácie exteriérovej izolácie (september).
32 | Schodisko pri ŠH Znievska - odstránenie havarijného stavu PP 2026 | 6 4 2 |  | 0 | 46 | 30000 | 0 | 30000 |  | v realizácií | Alokácia z poslaneckých prioriít 2026 spolu v sume 30 000€ na odstránenie havarijného stavu schodiska, obitie opadávajúcich obkladov a nová omietka, oprava oplechovania a odvodu vody zo strechy, oprava stupňov schodov. PHZ v sume 26 972,39€ s DPH + po začatí prác zistená potreba rozsiahlejšej plochy opravy fasády o 63m2 (celkom oprava fasády 115m2). Práce naviac v sume 2 967,63€ s DPH.
Program č. 7 Životné prostredie
33 | Kvetinové lúky PP 2025 | 7 2 |  | 17000 | 46 | 19000 | 7045.32 | 11954.68 |  | čiastočne zrealizované | Alokácia 19 000 EUR zriadenie kvetinových lúk v dvoch lokalitách (Humenské námestie, sídlisko Jama a údržba na 3 roky. V r. 2026 plán čerpania 11100 EUR. Obe lúky zrealizované, na jeseň plánovaná úržba.
34 | Hniezda pre sokolov PP 2025 | 7 3 1 |  | 8000 | 46 | 14000 | 0 | 14000 |  | v príprave | Najlacnejšia aj jediná bola cenová ponuka Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) v sume 13 776 EUR. Aktuálne sa pracuje na návrhu zmluvy v spolupráci so ŠOP SR.
35 | Rekonštrukcia a modernizácia VDI/Workout | 7 3 1 |  | 150000 | 111 | 150000 | 0 | 150000 |  | v príprave | V pláne Workout v priestore VDI Draždiak a taktiež obnova niektorých prvkov VDI Draždiak.
36 | Rekonštrukcia a modernizácia VDI Bradáčova čiastočne PP 2025, 2026 | 7 3 1 |  | 41000 | 46 | 101000 | 0 | 101000 |  | v príprave | Z alokácie 101 000 EUR je v pláne obnoviť časť ihriska Bradáčova, presunúť Workout do strednej časti ihriska, obnoviť stenu, rozšíriť priestor VDI a obnoviť prvky a povrchy. Hľadá sa dodávateľ statického posudku k tehlovej stene kt. oddeľuje VDI od zvyšku ihriska.
37 | MŠ Lietavská futbalové ihrisko | 7 3 1 |  | 10000 | 46 | 10000 | 0 | 10000 |  | v príprave | V areáli MŠ Lietavská prebiehajú stavebné práce na obnove a zateplení strechy a fasády, zvýšený pohyb ľudí, materiálu a mechanizmov, zvýšená prašnosť by mohli negatívne ovplyvniť nové ihrisko. Vybratý zhotoviteľ zatiaľ nepredložil certifikáty nezávadnosti materiálov.
38 | VDI Smolenická a VDI Znievska | 7 3 1 |  | 110000 | 46 | 170000 | 43406.2 | 126593.8 |  | v realizácií | VDI Znievska zrealizované, vyfakturované náklady 56 199,61€ s DPH, VDI Smolenická vysúťažený zhotoviteľ, pred podpisom zmluvy. Cena diela 105603 EUR s DPH.
39 | Protihlukový val Černyševského PD | 7 3 1 |  | 48700 | 46 | 48700 | 0 | 48700 |  | v realizácií | Vysúťažený dodávateľ na projekt búracích prác, cena zo ZoD 35 515,26 EUR s DPH, prebieha stavebné konanie a získavanie vyjadrení dotknutých orgánov.
40 | Psí výbeh | 7 3 2 |  | 35000 | 111 | 35000 | 35000 | 0 |  | v príprave | Príprava psieho výbehu v novej lokalite. Magistrát dal zamietavé stanovisko k lokalite Šustekova. V riešení voľba lokality pre nový výbeh aj z podnetov od obyvateľov.
Program č. 9 Nakladanie s majetkom a bývanie
41 | PD garáže a GD úver | 9 2 |  | 300000 | 52 | 300000 | 0 | 300000 |  | V príprave | Garáže Mlynarovičova PD 4674,00€ s DPH, rozpočet realizácie 52 830€,- s DPH - Cieľom sú sanácie statických porúch nosných prvkov suterénu +lokálne opravy terasy. V príprave VO na zhotoviteľa odstránenia statických porúch. Máj vznikla požiadavka na dopracovanie rozpočtu a projektu o výmenu dažďových vpustí a zvodov v garáži po podlahu, čakáme na aktualizáciu. Garáže Rovniankova - Úprava vstupov z dôvodu dočasného státia verejnosti, PHZ na realizáciu 185 828,- s DPH, postupene dochádzajú vyjadrenia k stav. konaniu. Dopracovanie PD dažďových vpustí. Realizácia pravdepodobne r. 2027.
42 | PD prekládka VVN V.Draždiak | 9 3 |  | 115000 | 46 | 115000 | 0 | 115000 |  | V realizácií | Stavebný úrad Jarovce oznámil v auguste začatie územného konania. Realizácia nemá zabezpečené financovanie.
43 | Obnova BD Medveďovej 21 - ŠFRB ÚVER a spoluúčasť MČ | 9 3 |  | 1663272 | 52 | 1663272 | 340 | 1662932 |  | V realizácií | Rozpočet 1 738 362,20 eur s DPH za , Zmluva o úvere (ŠFRB) podpísaná a zverejnená (účinná 11.2.2026), čakáme na vyplatenie úveru. Predmet obnovy podľa ZoD so zhotoviteľom: časť A) cena zo ZoD 987 460,25 EUR s DPH, - zateplenie strechy a obvodového plášťa BD, - výmena výplní otvorov v spol. priestoroch a bytoch, - výmena bleskozvodu a hydraulické vyregulovanie ÚK, časť B) cena zo ZoD 750 901,95 EUR s DPH, - odstránenie systémových porúch BD lodžií a schodiska, časť C) cena zo ZoD 13 157,80 EUR s DPH, - príprava FTVE na stene. August začala komplexná rekonštrukcia nájomného bytového domu na Medveďovej 21, trvanie odhadom 10 mesiacov.
|  |  |  | 167657 | 46 | 167657 | 0 | 167657
44 | PD trh Mlynarovičova | 9 3 |  | 34077 | 46 | 34077 | 0 | 34077 |  | V realizácií | MČ Petržalka osloví FAD STU na vypracovanie štúdie ako semestrálna práca študentov zimný semester akad. rok 2026/2027. Bude sa definovať zadanie pre študentov v koordinácii s FAD STU na začiatku školského roka. Upresňuje sa rozsah zadania pre projektovú dokumentáciu.
45 | Mlátové chodníky VD 2 východ - PD a realizácia - úver | 9 3 |  | 485000 | 52 | 485000 | 0 | 485000 |  | V príprave | Plánované pokračovanie mlatového chodníka sever-východ. PHZ PD 4858,50 s DPH; PHZ realizácie 305 091,- s DPH. Prebieha stavebné konanie, získané súhlasné stanovisko vlastníka LESY SR a magistrátu. Stavebný zámer overený, pred vyhlásením súťaže na zhotoviteľa.
46 | DS Osuského - úver | 9 3 |  | 1700000 | 52 | 1700000 | 0 | 1700000 |  | V príprave | PD pokračuje spracovanie, 1. Fáza odovzdaná, PHZ 1.etapy - 518 702 € bez DPH, bez ELI (elektroinštalácie)., prebieha spracovanie kompletného stavebného zámeru pre stavebné konanie. Dokončená štúdia, zvyšok projektu sa finalizuje.
47 | ZOS Haanova 7 - dotácia, úver | 9 3 |  | 2336182 | 111 | 2336182 | 0 | 2336182 |  | V príprave | Snaha MČ o získanie externého financovania. pokračuje stavebné konanie v rámci portálu výstavba a získavanie stanovísk.
|  | 9 3 |  | 1395513 | 52 | 1395513 | 0 | 1395513
48 | Dotačný program terasy | 9 3 |  | 300000 | 111, 11H | 300000 | 0 | 300000 |  |  | Nie sú vyriešené majetkové pomery, práce nie sú vykonávané, terasy chátrajú, zhoršuje sa technický stav. Sú vykonávané pravidelné obhliadky.
49 | Obnova CCC - z dotácie, z úveru | 9 3 |  | 500000 | 111 | 500000 | 0 | 500000 |  | V príprave | Čakáme na vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o externé financovanie.Prednosť má druhé kultúrne zariadenie DK Lúky kde zateká strecha.
|  | 9 3 |  | 233214 | 52 | 178214 | 0 | 178214
50 | Obnova strechy Braník - úver | 9 3 |  | 305000 | 52 | 305000 | 179872.12 | 125127.88 |  | Zrealizované | Realizácia sanácie strechy v zmysle PD. Víťaz VO firma Genesis, rozpočet 238 851 bez DPH. V máji začali práce na sanácií strechy, ukončené na konci júna 2026. Čerpanie za projektovú dokumentáciu 9 840€ s DPH.
51 | PD Betónová ruža - obnova vnútrobloku | 9 3 |  | 15000 | 46 | 15000 | 0 | 15000 |  | V príprave | Oddelenie životného prostredia a územného rozvoja vyhodnotilo participáciu s obavyteľmi a vypracovalo správu ako jeden z podkladov pre spracovanie ďalších stupňov dokumentácie obnovy vnútrobloku. Cieľom tohto procesu nie je len technicky obnoviť zastarané povrchy, ale vrátiť tomuto priestoru život a funkčnosť, ktorá zodpovedá nárokom 21. storočia. Príprava podkladov na architektonický a krajinársku štúdiu, predpoklad vyhlásenia v septembri.
52 | DK Lúky rekonštrukcia strechy - úver | 9 3 |  | 75000 | 52 | 75000 | 0 | 75000 |  | V príprave | Plán obnovy strechy DK a telocvične. Ziskaný súhlas magistrátu, vydané stavebné povolenie. V riešení externé financovanie z výzvy environmentálneho fondu na komplexnú obnovu pre zníženie energetickej náročnosti budovy.
53 | Trhovisko Mlynarovičova realizácia | 9 3 |  | 625000 | 52 | 350000 | 0 | 350000 |  |  | V riešení súťaž na zhotoviteľa PD, Cieľ zastrašenie trhoviska a nová správcovská budova s verejnými WC.
54 | Obnova vnútrobloku Šustekova | 9 3 |  | 22000 | 46 | 42000 | 0 | 42000 |  | V príprave | Oprava dvoch schodísk na verejnom priestranstve pri zástavke MHD. Rozpočet 28 008,37 eur s DPH. V procese získavania vyjadrení. 27.3. doručený projekt organizácie dopravy, spolu aj so Žiadosťou o vydanie stanoviska k určeniu použitia dopravných značienia dopravných zariadení na KDI- podaná žiadosť v ten deň na KDI, Doručené stanovisko od Sekcie správy a údržby ciest na dopracovanie projektu, oslovený bol projektant s požiadavkou na dopracovanie PD, pravdepodobná aktualizácia rozpočtu.
55 | Nadchod Blagoevova PP 2025 | 9 3 |  | 20000 | 46 | 20000 | 0 | 20000 |  |  | Nadchod súčasťou terasy ku ktorej MČ nemá pravny vzťah. Mesto sa prihlásilo k pozemku ale nie k stavbe. Pri žiadosti o búracie povolenie treba súhlas vlastníka. Zaevidovanie podnetu na Štátny stavebný dohľad nebolo zo strany Regionalneho uradu uzemného planovania prijaté. Komunikujeme so stavebným úradom o možnostiach ďalšieho postupu.
56 | Pontónové lávky Tematínska, Lachova - realizácia | 9 3 |  | 0 | 52 | 300000 | 59525.7 | 240474.3 |  | čiastočne zrealizované | Výmena lávky aj s napojením na blízke pešie a cyklo komunikácie, dohodnutá zmluvná cena jednej lávky podľa ZoD 120 540.00 EUR s DPH. Lávka Tematínska zrealizovaná, zatiaľ uhradená záloha. Lávka Lachova predpoklad realizácie jeseň 2026.
|  |  | 437455.0294 | 32627261 |  | 33209373 | 3216386.99 |  | 532934.03
Note on F3: Dugovič Pavol: 41 vlastné príjmy, 43 zdroj z predaja majetku, 46 rezervný fond, 52 bankové úvery, 111 zo štátneho rozpočtu, 11H transfery od ostatných subjektov VS,