## Rozpočet_RIČ_2024
P.č. | Výdavky | úpravu +/- 2023 | Popis k čerpaniu | Stav | RIČ 2024
Kapitálové výdavky
1 | 4.1.1 RIČ – terasa Jasovská – schody | 150 000,00 |  | Dočasne pozastavené - realizuje sa len nevyhnutná údržba | 0 | 0 | Prebieha riešenie majetkovo-právneho vyrovnania medzi MČ a HLMBA, do momentu vyriešenia sa realizuje iba nevyhnutná údržba terás.
2 | 4.1.1 RIČ – projekty terasy | 5000 |  | Dočasne pozastavené - realizuje sa len nevyhnutná údržba | 0 | 0 | Prebieha riešenie majetkovo-právneho vyrovnania medzi MČ a HLMBA, do momentu vyriešenia sa realizuje iba nevyhnutná údržba terás.
3 | 4.1.1 RIČ – debarierizácia | 80000 | Podpísaná rámcová zmluva (100.000 EUR), priprava podkladov | V príprave | 0 | 0
4 | 4.1.3 Cyklotrasy |  | Cyklotrasa č.13 - skolaukovaná, vodorovné značenie |  | 30000 | 30000
|  |  | PD Cyklotrasa č.17A | V príprave | 30000 | 30000
5 | 5.3.1 Prípravná projektová |  |  |  |  | 2560
6 | 5.3.1 ZŠ Bazény a telocvične | 80000 | Bazény - Žiadosť na FnPŠ podaná - Budatínska (500 000 EUR), Holíčska (ŠZP - 600 000 EUR), |  | 0 | 0
|  |  | Telocvične - PD pripravené - Holíčska, Budatínska, Turnianska, príprava žiadostí na FnPŠ | realizované | 0 | 0
7 | 5.3.1 Bazén ZŠ Pankúchova | 250000 | T.č. skúšobná prevádzka všetkých tecnológií, zaškolovanie zamestnancov, podaná Žiadosť o kolaudáciu, plánované predkolaudačné stretnutie | realizované | 0 | 0 | navýšenie rozpočtu o 410 tis
|  |  | FnPŠ doplatenie 20% - refundácia |  | 188000 | 0 | bude uhradené až po vyučtovaní dotácie cca 10/2024
|  |  | Rekonštrukcia modernizácia |  | 750000 | 750000
8 | 6.4.2 Športovisko v areáli ZŠ Dudova | 200000 | zatiaľ sa nerealizuje |  | 150000 | 150000
9 | 6.4.2 ŠH Pankúchova – úver čerpanie | 800000 | Úver | Realizácia nových stavieb | 730000 | 730000
|  |  |  | PD | 70000 | 70000
10 | 6.4.2 ŠH Pankúchova |  | Projektová dokumentácia |  | 50000 | 50000
|  |  | finalizácia vrchnej a spodnej stavby, VO vnútornej stavby (1 444 500 EUR s DPH pred VO), exteriér - dlžba, osvetlenie, úprava okollia (200 000 EUR pred VO), mobiliár |  | 260000 | 260000
11 | 6.4.2 ŠH Veľký Draždiak |  | PD - príprava (70 000 EUR), príprava podkladov pre podanie žiadosti o dotáciu SIEA |  | 0 | 15600
12 | 6.4.2 ŠH Prokofievova | 271000 | zateplenie objektu, rekonštrukcia zázemia |  | 68000 | 68000
13 | 6.4.2 RIČ – Pankúchova ATLETICKÝ OVÁL | 30000 | Projekt spracovaný a podaný na FnPŠ - dotácia nebola pridelená, projekt sa zatiaľ nerealizuje. Spracované podklady: PD + výkaz výmer / rozpočet (286 666,88 € s DPH) |  |  |  | v roku 2023 sme nezískali ext. zdroje z FnPŠ
14 | 7.3.1 Dopravné ihrisko PD | 40000 | V pláne je príprava koncepcie spracovania celého územia (trhovisko, detské dopravné ihrisko a verejný priestor medzi nimi) – t.č. prebieha riešenie majetkovo-právnych vzťahov. | V príprave | 0
15 | 7.3.1 P Revitalizácia VDI Bzovícka, Žehrianska, Wolkrova, Starhradská, Šintavská | #REF! | VDI Bzovícka – návrh revitalizácie bude spracovaný v 12/2023 (poznámka: parcela je v súkromnom vlastníctve). VDI Wolkrova - asfaltový povrch, petícia; | Starhradská spracovaný podklad pre VO | 250000 | 250000 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení
| 7.3.1 PDDIH |  | Projektová dokumentácia |  | 40000 | 40000 | V súčasnosti prebieha pasportizácia verejných športových plôch v správe MČ.
16 | 9.3. Energetické opatrenia |  | DK Luky - Zateplenie strechy a obvodového plášťa, rekonštrukcia telocvične, výmena okien - spracovanie PD v priebehu, žiadosť o dotáiu SIEA, lokálna oprava strechy - zrealizovaná MŠ Macharova - zrealizovaná externým dodávateľom MŠ Jankolova - realizuje OSVP PD ZŠ Turnianska, Tupolevova, Gessayova, MŠ Turnianska 6, Bzovícka, Šustekova - ZoD podpísané, v príprave PD KD Zrkadlový háj, CCC - proces VO ukončený | Prípravná a projektová dok. | 150000 | 134400
17 | 9.3. Garáže Mlynarovičova - vodozádržné opatrenia |  | Štúdia spracovaná, PD vo fáze prípravy, príprava pre Žiadosť o exter. zdroje z KŽ / MŽP (30.4.2024) |  | 0 | 0
18 | 9.3 P – Revitalizácia zanedbanej plochy na ulici A. Gwerkovej | 20000 |  |  | 0 | 0
19 | 9.3. P – Revitalizácia športoviska vo vnútrobloku Budatínska 63-81 | 20000 | Boli zrealizované obhliadky – zistenie: opraviť oplotenie (najmä spodnú časť), obnoviť vybavenie športovísk (koše, bránky, atď.) |  | 0 | 0
20 | 9.3. Kontajnerove hygienické zariadenia Veľký Draždiak |  | Zrušený proces VO - prihlásený jeden uchádzač, ktorý nesplnil podminky účasti |  | 70678 | 70678 | súčasť žiadosti Intereg HU/SK - neschválené
21 | 9.3. P – Pergola pred CC Centrom, pergola na VDI Šášovská, vytvorenie pergoly v niektorom z vnútroblokov sídliska | 20000 | Bežne dostupná pergola do záhrad nespĺňa technické a bezpečnostné podmienky pre umiestnenie na exponovaných verejných priestranstvách, z uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť fin. prostriedky. |  | 60000 | 60000
VDI Šášovská – zrealizovaná demontáž starej nevyhovujúcej drevenej pergoly nad pieskoviskom a inštalovaná tieniaca plachta na 4ks kovových stĺpoch (rovnaký typ ako na iných VDI) – realizácia OSVP.
Pergola CC Centrum – agendu bude riešiť Ref. ÚRaGIS.
22 | 9.3 MM - BD Medveďovej 21 |  | Rekonštrukcia a modernizácia zdr. 43 |  | 52200 | 52200
|  |  | Rekonštrukcia a modernizácia zdr. 46 |  | 347800 | 347800
23 | 9.3 Strech |  | Rekonštrukcia a modernizácia | MŠ Macharova - zrealizovaná externým dodávateľom MŠ Jankolova - realizuje OSVP | 250000 | 34000
24 | 7.3.2 P – Vybudovanie psieho parku Budatínska | 25000 | V súčasnosti Oddelenie životného prostredia a územného rozvoja pripravuje Koncepciu rozmiestnenia psích výbehov – parkov. | Územný rozvoj - koncepcia psích výbehov |  |  | Referát územného rozvoja a GIS
25 | 7.3.2 S – Vybudovanie parkoviska v areáli budovy MČ na O. Štefanka | 150000 | Stavebné povolenie vydané, siete vytýčené. Plánovaná realizácia – OSVP, zatiaľ nerealizované. | realizácia jeseň 2024 |  |  | OSVP
26 | 9.3. P – Humenské námestie PD | 10000 | Revitalizácia sa má týkať iba spodnej časti námestia, ktorú má v správe HLMBA – žiadosť o zverenie. HLMBA má v pláne pripraviť pasportizáciu pozemkov (správa / zverenie) – plán: verejné priestory mestského významu (napr. námestia) si chce ponechať v správe HLMBA, vnútrobloky v správe MČ. | uskutočnené geodetické zamerani, ktoré sa toho času spracováva. |  |  | Referát územného rozvoja a GIS
27 | 9.3. P – Verejná súťaž na realizáciu Nobelovho námestia | 40000 | fin. prostriedky presunuté na Ref. ÚRaGIS, na prípravných prácach sa podieľa aj RIČ | V procese realizácie |  |  | Referát územného rozvoja a GIS
28 | 9.3. S – Kamerový systém a alarmy na ochranu budov a objektov MČ | 100000 | fin. prostriedky presunuté na Referát informačných technológií | v procese |  |  | Referát IT
Kapitálové výdavky |  |  |  |  | 3546678 | 3145238