## Odpočet IP 2025
0831 |  | REFERÁT INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ | [5 empty] | IP ODPOČET
P.č. | NÁZOV | PROG. | ČERPANIE MINULĚ | ROZPOĆET SCHVÁLENÝ 2025 | ČERPANIE | ODHAD BUDÚCEHO ČERPANIA | STAV | POZNÁMKY k čerpaniu
Program č. 4 Doprava a komunikácie
1 | Parkovisko Budatínska PP 2024 lokálna oprava | 4 1 1 | 400 | 9600 | 0 | 30000 | v príprave | Plánovaná obhliadka odborníkom na ZTI. Následne návrh a rozpočet opravy ktorá si môže vyžadovať aj obmedzenie prístupu na parkovisko - potrebná koordinácia s obyvateľmi.
2 | Švabinského - chodník PP 2024 - oprava povrchov a debarierizácia chodníka, vybudovanie nábehu pre parkovanie | 4 1 1 | 0 | 60000 | 0 | 0 | v príprave | Pracuje sa na novej rámcovej zmluve s dodávateľom stavebných prác pre debarierizácie (predpoklad do konca júna). Následne upresnenie rozpočtu, termínov a realizácie.
3 | Debarierizácia Turnianska PP 2024 - vybudovanie kontinuálneho priechodu pre chodcov | 4 1 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | v príprave | Dokončuje sa svetlotechnický posudok - podmienka KDI, z posudku bude jasné či bude alebo nebude treba zrealizovať svetlo. Odhad nákladov 14993,53€ (ešte podľa rámcovej zmluvy 2024). Pracuje sa na novej rámcovej zmluve s dodávateľom stavebný prác pre debarierizácie, mala by byť do konca júna. Následne upresnenie rozpočtu, termínov a realizácie.
4 | Zelené chodníky PP 2025 | 4 1 1 | 0 | 25000 | 0 | 0 | v príprave | Suma výjde na dva až tri chodníky, spolu cca 180m2. Pracuje sa na novej rámcovej zmluve s dodávateľom stavebných prác pre debarierizácie a chodníky. Lokalita chodníkov sa zvolí na základe vysúťaženej ceny realizácie za m2, tak aby sa zrealizovali ucelené úseky chodníkov.
5 | Bezbarieriérové úpravy PP 2025 Vavilovova 16, Ševčenková 13, Švabinského 2, Prokofievova medzi bránami Švabinského 2 a Ševčenková 33 | 4 1 1 | 0 | 60000 | 0 | 0 | v príprave | Pripravované debarierizácie priechodov pri Vavilovova 16 (odhadované náklady 18 000€), Ševčenková 13 (5 000€), Švabinského 2 (3 000€), Prokofievova medzi bránami Švabinského 2 a Ševčensková 33 (5 000€), ďalšie lokality sa pripravujú. Pracuje sa na novej rámcovej zmluve s dodávateľom stavebných prác pre debarierizácie, mala by byť do konca júna. Následne upresnenie rozpočtu, termínov a realizácie.
6 | Priechod pre chodcov Jasovská PP 2025 - vybudovanie nového priechodu pre chodcov | 4 1 1 | 0 | 20000 | 0 | 0 | v príprave | Po priponienkach Referátu dynamickej dopravy PD vrátená spracovateľovi na dopracovanie riešenia súčasného priechodu pri zástavke MHD - po presune zástavky by sa mal priechod napriamiť (druhá etapa) a dorovnať chodník na uvoľnenom mieste. Presun zástavky by tak vytvoril predbežne jedno parkovacie miesto.
7 | Nákup techniky na opravu a rekonštrukciu komunikácií | 4 1 1 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | zrealizované | Nákup finišerov, stavebných strojov, náradia a techniky
8 | Cyklotrasy prípravná a projektová dokumentácia: - úsek pri Chorvátskom ramene od mostu Antolská po prečerpávaciu stanicu | 4 1 3 | 15600 | 44400 | 0 | 0 | tvorba PD | Pracuje sa na PD pre cyklotrasu v okolí Chorvátskeho ramena nadväzujúcu na pripravovanú cyklodiaľnicu pri električkovej trati a existujúcu cyklotrasu na hrádzi Dunaja. Plánované stretnutia so Slovenským vodohosporárskym podnikom ako vlastníkom pozemkov o podmienkach a požiadavkách k vytvoreniu cyklocesty. Máj 2025 riešený úsek od mosta Antolská po prečerpávaciu stanicu, následne sa budú riešiť aj ďalšie úseky popri Chorvátskom ramene smerom na západ a sever od mosta Antolská, suma objednávky 13110€. V pláne spracovať PD na úsek cca v dĺžke 2,7km.
9 | Veľký Draždiak - chodník / severná pláž | 4 1 3 | 0 | 0 | 0 | 100000 | v príprave | Čaká sa na vyjadrenia subjektov inžinierskej infraštruktúry (siete). Hrubý odhad nákladov 100 000€. V procese zistťovania predpokladanej hodnoty zákazky.
Program č. 5 Vzdelávanie
10 | Bazén ZŠ Dudová PD | 5 3 | 1500 | 80000 | 0 | 0 | pracuje sa na PD | Finalizácia projektovej dokumentácie, realizácia závisí od vyhlásenia výzvy (Fond na podporu športu). Očakávané dodanie PD do konca mája.
11 | Bazén ZŠ Budatínska rekonštrukcia a modernizácia | 5 3 | 0 | 1280000 | 38 952,88 | 620000 | v realizácií | Bazén Budatínska zahájenie prác 27.2, rekonštrukcia prebieha - marec-april búracie práce vyfakturované 38 023€. (Financovanie MČ 200 000€ presun z r. 2024, dotácia 1 080 000€ z toho 80% čerpanie počas realizácie, 20% po vyučtovaní), odhadované náklady 1,9mil.€
12 | Znižovanie energetickej náročnosti (EN) školských budov - prípravná a projektová dokumentácia: MŠ a ZŠ Turnianska, ZŠ Tupolevova | 5 3 | 0 | 100000 | 0 | 0 | pracuje sa na PD | Finalizuje sa PD na tri projekty na zníženie energetickej náročnosti budov MŠ a ZŠ Turnianska, ZŠ Tupolevova
13 | Bazén ZŠ Holíčska rekonštrukcia a modernizácia | 5 3 | 200000 | 800001 | 800001 | 0 | v realizácií | Rekonštrukcia prebieha, skúšobné napúšťanie bazéna 23.-24 KT. Financovanie transfer MČ na ŠZP 500 tis. (24.3.2025), transfer MČ na ŠZP 501 tis. Eur. (Uznesenie č. 280, z 28.2.2024), dotácia pre ŠZP z FnPŠ 733 333€ (80% z celkovej výšky dotácie bolo prijatých v r. 2024, zvyšných 20% vo výške 183 333€ po vyúčtovaní, ktoré ŠPZ vrátia späť MČ). Odhadované náklady na rekonštrukciu bazéna ZŠ Holíčska celkom 1 656 672,20€ bez DPH (bez vybavenia).
14 | MŠ Ševčenkova rekonštrukcia a modernizácia | 5 3 | 0 | 485193 | 0 | 0 | prebieha kontrola VO | VO ukončené, prebieha kontrola VO v SIEA (trvanie 30-90 dní), následne realizácia. Financovanie MČ 100 000€ na neoprávnené výdavky v zmysle výzvy, 385 193€ dotácia MIRRI Program Slovensko.
15 | ZŠ Nobelovo nám. obnova kuchyne | 5 3 | 0 | 350000 | 0 | 200000 | v príprave | Zmena na ZŠ Pankúchova, súťaž na dodávateľa stavby a VZT je ukončená, súťaž na dodávku gastrotechnológie je pripravená v Elektronickom kontrakčnom systéme (EKS) ale z dôvodu automatického uzavretia zmluvy čakáme s jej vyhlásením na schválenie rozpočtu - celkové odhadované náklady na rekonštrukciu 550 000€ (bez gastrotechnológií 450 tis.).
16 | Exteriérové schody kuchyňa ZŠ Holíčska - rekonštrukcia | 5 3 | 0 | 27000 | 0 | 0 | v príprave | Pripravuje sa verejné obstarávanie.
17 | MUF Multifunkčné ihriská pri ZŠ Turnianska a ZŠ Černyševského | 5 3 | 0 | 250000 | 0 | 0 | v príprave | Multifunčné ihriská v areáloch ZŠ, v polovici mája vyhlásená sútaž na dodávateľa. V pláne multifunkčné ihriská ZŠTurnianska a ZŠ Černysevského. Odhadované náklady na jedno ihrisko 140 000€, predpoklad zníženia sumy v súťaži na dodávateľa.
Program č. 6 Kultúra a šport
18 | Knižnica Fedinova PP 2025 rekonštrukcia a modernizácia | 6 1 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | pracuje sa na PD | Aktuálne (máj) sa posudzuje statika prílepku pri budove a finalizuje sa PD pre stavebné úpravy. Hrubé odhadované náklady aj s výmenou vzduchotechniky cca 400tis. Eur.
19 | Transfer pre KZP: EA pre budovu DKZH, osvetlenie veľkej sály DKZH, PD na zníženie energetickej náročnosti budov DKZH a CCCentra | 6 2 | 0 | 185764 | 140 884 | 0 | čiastočne zrealizované, pracuje sa na PD pre DKZK | Nedočerpané kapitálové výdavky z r. 2024 v sume 185 764 €. 11 244 € - energetický audit budovy KZP v Zrkadlovom Háji, 100 000 € (103 638 €) na realizáciu projektu osvetlenia do veľkej sály DK Zrkadlový Háj, 74 520 € na projektovú dokumentáciu na zníženie energetickej náročnosti pre DK Zrkadlový Háj budovu CC Centra. PD CC Centra je zrealizované, vyčerpané 29.640 €, na PD pre DKZK sa ešte pracuje.
20 | ŠH Veľký Draždiak PD na šatne | 6 4 2 | 0 | 10000 | 0 | 17000 | pracuje sa na PD | Odhadované náklady na PD na rozšírenie počtu šatní 27 tis. Eur.
21 | Ovál Pankúchova - nový atletický ovál s tartanovou dráhou v areáli ZŠ PP 2024 | 6 4 2 | 0 | 400000 | 0 | 0 | v realizácií | Na vybudovanie atletického oválu s trávnikom uprostred rozpočtovaných 347 454,65 (z toho 291 137,17 Eur s DPH na ovál, športovisko a doskočisko, zvyšok tartan (bude robiť OSVP a závlaha), na vybudovanie vonkajšej Eko učebne PHZ 39 360,00 Eur (k športovisku sme museli priradiť ešte ďalšiu aktivitu pre získanie dotácie MIRRI), podpísaná zmluva s MIRRI. Prebehlo VO, vybraný zhotoviteľ v sútaži, 14.5. odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. Predpoklad ukončenia realizácie do konca augusta 2025. 28.5. - sú osadené obrubníky dráhy, pripravuje sa elektroinštalácia pre osvetlenie. V 24. KT plán hutniť štrkové lôžko pod dráhou.
22 | ŠH Veľký Draždiak rekonštrukcia a modernizácia | 6 4 2 | 0 | 1997510 | 0 | 51 961,09 | Prebieha kontrola VO | Ukončenie VO, kontrola VO v SIEA, následne realizácia. (Predpokladaná hodnotá zákazky 2 049 471,09€) začiatok realizacie po schvaleni VO na ÚVO. Financované priebežne z dotácie 1 500 000€, a z rozpočtu MČ 497 510€.
23 | Športovisko ZŠ Dudova rekonštrukcia a modernizácia | 6 4 2 | 42000 | 108000 | 24 900 | 0 | v príprave | Hotová PD na nafukavacia halu so zázemím ZŠ Dudova (24 900€).
24 | KZP vizuálna identita PP 2025 | 6 4 2 | 0 | 15000 | 0 | 0 | v príprave | Aktuálne (máj 2025) prebieha grafický návrh a rešerš materiálov, tvorba zadania. Máj-jún porovnanie cenových ponúk, následne objednávka. August-november predpokladaná realizácia.
25 | ŠPORT prípravná a projektová dokumentácia: | 6 4 2 | 0 | 60000 | 43452 | 0 | zrealizované | PD športová hala Šintavská a PD MUF Turnianska, Tupolevova, Černyševského - všetky projekty hotové a odovzdané.
Program č. 7 Životné prostredie
26 | Ihrisko Furdekova PP 2025 | 7 3 1 | 0 | 20000 | 0 | 0 | v príprave | Podaná žiadosť o dotáciu na externé financovanie (MPSVaR) v sume 50 tis. EUR, vyhodnotenie má byť v júni 2025. Na mestskom zastupiteľstve bola schválená žiadosť o nájom dvoch parciel na VDI Furdekova, aktuálne je návrh nájomnej zmluvy v procese pripomienkovania na strane MČ (RSMM, právny ref.) aj na strane mesta. Do konca júna by to mohlo byť doriešené.
27 | Ihrisko (asfaltová plocha) Ľubovnianska PP 2025 | 7 3 1 | 0 | 100000 | 0 | 0 | v príprave | Pracuje sa na vyhodnotení statiky múrika (PHZ 922,50€ s DPH), PD by mala byť hotová do konca mája. Následne sa zhodnotí daľší postup, odstránenie múrika alebo oprava statiky múrika.
28 | VDI PP 2025 obnova a rekonštrukcia VDI Znievska 7 | 7 3 1 | 0 | 75000 | 0 | 0 | v príprave | V procese prípravy štúdie (interne)
29 | VDI obnova a rekonštrukcia Smolenická 8 | 7 3 1 | 0 | 75000 | 0 | 0 | v realizácií | Výmena asfaltu pod časťou VDI Smolenická 8 je zrealizivaná. V pláne výmena herných prvkov a pokládka EPDM povrchov. V procese prípravy PD (interne).
30 | Verejné detské ihriská VDI Žehrianska dokončenie rekonštrukcie | 7 3 1 | 140000 | 110000 | 84 623,96 | 0 | v realizácií | VDI Žehrianska rekonštrukcia prebieha, dočerpanie presunutých prostriedkov z roku 2024. Cena diela podľa ZoD = 94 026,62 eur s DPH, v 02/2025 zaplatená 90% zálohová faktúra. -Práce prebiehajú (v júni budú končiť), na konci mája sú osadené nové hracie prvky, pripravujú sa dopadové plochy.
31 | VDI Wolkrova PP 2024 obnova a rekonštrukcia dokončenie rekonštrukcie | 7 3 1 | 75000 | 75000 | 62 937,05 | 0 | rekoštrukcia prebieha | Finalizácia 2. etapy rekonštrukcie ihriska v máji 2025, plán pokládky EPDM: - podľa Dodatku č.1 (68/2025) bola zaplatená 90% zálohová faktúra z 2.etapy v 01/2025 = 51 168,33 eur bez DPH
32 | Studne PD ZŠ Holíčska, Nob. Námestie, Námestie Republiky | 7 3 1 | 0 | 5000 | 0 | 0 | pracuje sa na PD | Pracuje sa na PD pre studňu v areáli ZŠ Holíčska, studňu Nobelovo námestie, studňu Námestie Republiky.
33 | Studne realizácia | 7 3 1 | 24000 | 47000 | 0 | 0 | v príprave | Finalizujú sa dve studne Veľký Draždiak odhad nákladov 1900€ za vrty, realizácia ďalších po dokončení PD.
34 | Psí výbeh Budatínska PP 2025 | 7 3 2 | 0 | 35000 | 0 | 0 | v príprave | Psi výbeh Budatinska. Vytypovanie miesto, pripravuje sa PD. Po PD nasleduje rozpočet a ohlásenie stavby.
35 | Búdky a hniezda Sokolov PP 2025 | 7 3 5 ? | 0 | 15000 | 0 | 0 | v príprave | Aktuálne sa čaká na zabezpečenie striech na BD pre dve hniezda. Objednávka je pripravená a ihneď po potvrdení umiestnenia ju zašleme dodávateľovi. Výška nákladov na dve hniezda (z pôvodných troch, tretie malo byť umiestnené na streche Technopolu, čo sa nepodarilo) je vo výške 9 980.- Eur s DPH.
Program č. 8 Územný rozvoj
36 | Urbanistické štúdie a územné plány zón - Štúdia revitalizácie VP Nobelovho námestia, | 8 1 | 0 | 37000 | 0 | 0 | v príprave | Momentálne sa upravujú podmienky súťaže Štúdie revitalizácie VP Nobelovho námestia na základe pripomienok k súťažným podmienkam SKA (Slovenská komora architektov). Rovnako sa musí preveriť a pravdepodobne prehodnotiť pôvodný rozpočet kvôli zmene stavebnej legislatívy. V rámci tejto položky predpokladáme čerpanie v tomto roku.
37 | Územný plán zóny Kopčianska | 8 1 | 0 | 20500 | 0 | 0 | v príprave | presun z r. 2024 nedočerpanie v celej výške rozpočtu 20 500 € - obstaranie urbanistických štúdií sa presúva do roku 2025 (územný plán zóny Kopčianska – 1.etapa). Referát územného plánovania v procese zberu podkladov k UPZ Kopčianska.
38 | Urbanistická štúdia Haanova PP 2025 | 8 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | v príprave | Odoslaná žiadosť o prenájom parciel pri VDI Haanova na magistrát. Žiadost doteraz nebola posunutá na schválenie do MZ, v poradí tretia urgencia odišla na magristrát 11.4.
Program č. 9 Nakladanie s majetkom a bývanie
39 | Garážové domy PD | 9 2 | 0 | 5000 | 0 | 0 | pracuje sa na PD | Pracuje sa na projekte organizácie dopravy pre GD Rovniankova.
40 | DSOS Osustkého PD | 9 3 | 0 | 0 | 0 | 86100 | pracuje sa na PD | Spracováva sa štúdia denného stacionáru, predpoklad odovzdania koniec júna.
41 | ZOSH Haanova PD | 9 3 | 0 | 150000 | 0 | 0 | pracuje sa na PD | Spracováva sa PD pre budovu Zariadenie opatrovateľskej služby na Haanovej ulici. Štúdia bola odovzdaná 16.5.2025, podaná žiadosť o dotáciu na BSK, predpokladané náklady na základe štúdie sú cca 4 mil. €. Predpoklad výsledku žiadosti v septembri 25, prebiehajú projekčné práce.
42 | Znižovanie energetickej náročnosti (EN) prípravná a projektová dokumentácia | 9 3 | 0 | 150000 | 0 | 0 | pracuje sa na PD | PD na zníženie EN ZŠ Pankúchova (odhad nákladov na PD 52 825€), aktuálne prebiehajú projekčné práce, termín odovzdania projektu koniec septembra 2025. Účelom projektu je zníženie spotreby primárnej energie o 60%.
43 | Trhovisko Mlynarovičova PD PP 2025 | 9 3 | 0 | 20000 | 0 | 0 | v príprave | Prebieha prieskum na dodávateľa projektovej dokumentácie.
44 | Veľký Draždiak - prekládka VVN Prípravná a projektová dokumentácia | 9 3 | 34200 | 115000 | 0 | 0 | pracuje sa na PD | Externý dodávateľ pracuje na DÚR (Dokumentácia pre územné rozhodnutie) a súbežne aj na DSP (Dokumentácia pre stavebné povolenie).
45 | Dopravné ihrisko Bosáková | 9 3 | 13 286,94 | 55000 | 0 | 0 | pracuje sa na PD | Pracuje sa na štúdií pripojenia zázemia (učebňa a hygienické zariadenia) na základe vyjadrení od Západoslovenskej distribučnej a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti k inžinierskym sieťam.
46 | Bytový dom Medveďovej 21 | 9 3 | 82 390,38 | 3733524 | 0 | 0 | v príprave | Prebehli konzultácie na ŠFRB ohľadom podania žiadosti o úver v roku 2025. Došlo k vyjasneniu problematiky minimálnej štátnej pomoci na základe ktorej bol MČ minulý rok schválený nižší úver ako sme požadovali. Celá realizácia obnovy bytového domu rozdelená do 3 etáp. Prvá etapa pozostáva z odstránenia systémových porúch a zateplenia obvodového plášťa. Súťaž na túto etapu prebiaha, ukončenie súťaže do konca júna. Ak by k ukončeniu konzultácií prišlo pred MiZ bol by predložený návhr uznesenia na schválenie žiadosti o úver zo ŠFRB ešte na zastupiteľstvo v šiestom mesiaci.
47 | Betónová ruža Gessayova PD PP 2025 | 9 3 | 0 | 15000 | 0 | 0 | v príprave | prebieha participácia s obyvateľmi okolitých bytových domov
48 | Veľký Draždiak - HZ (Hygienické zariadenia) výstavba kanalizácie PD | 9 3 | 0 | 0 | 0 | 65000 | v príprave | Projektová dokumentácia na gravitačnú kanalizáciu odovzdaná pre hygienické kontajnery na severnej strane VD. MiU Petržalka má všetky vyjadrenia (siete).
49 | Mobilné hygienické kontajnery Veľký Draždiak | 9 3 | 56178.61 | 0 | 0 | 0 | zrealizované | Kontajnery - V.Draždiak / Hygienické zariadenia, kontajnery zakúpené (r. 2024) Časť z kontajnerov v pláne umiestneniť na severnej pláži bližšie k VDI, čaká sa na vybudovanie kanalizácie. Využívajú sa aj na kultúrno spoločnenské akcie (Majáles, Petržalské dni).
50 | Architektonická štúdia Humenské nám. | 9 3 | 0 | 30000 | 0 | 0 | v príprave | Referát životného prostredia pracuje na pláne revitalizácie Humenského námestia s cieľom vyťažiť čo najviac z dostupných finančných prostriedkov a grantových programov. Realizácia by bola rozdelená na 3 etapy.
Program č. 10 Sociálna pomoc a sociálne služby
51 | Útulok pre matky s deťmi, zariadenie núdzového bývania PP 2025 - vnútorné vybavenie | 10 | 0 | 20000 | 0 | 3487.7 | v realizácií | Vnútorné zariadenie a vybavenie Útulku a Zariadenia núdzového bývania na Medveďovej 21. V súčasnosti sa dokupuje posledné zariadenie a vybavenie pred spustením do prevádzky. Odhadované náklady na vybavenie celkom 23487,70€ (nábytok, vybavenie kuchyniek, kúpeľní a kancelárie). Presťahovanie zariadenia z Vavilovovej v pláne v júni.
|  |  | 588878.61 | 12505492 | 1843453 | 1321587.7