## Hárok1
Odpočet investičného plánu pre rok 2022 v zmysle uznesenia 236
| Oddelenie | Názov zariadenia - projektu | Program | Popis | Rozpočet |  | Spolu | Status plnenia
| Organizácia |  |  |  | Bežné | Kapitálové | za program Kapitálové |  | skutočné čerpanie
1 | RIČ | Výstavba cyklotrás | 4.1.3 | Projektové dokumentácia |  | 50000 | 330000 | 2022 | 50000
2 | RIČ | Výstavba cyklotrás | 4.1.3 | Cyklotrasa č. 13 |  | 280000 |  | Je vyhlásené druhé kolo súťaže. Vyhodnotenie je naplánované n a29.9.2022 | 280000
3 | RIČ | Projekt Odborné učebne | 5.3.1 | Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební |  | 212546 | #REF! | hotovo | 212546
4 | RIČ | Hygienické opatrenie na MŠ | 5.3.1 | Vykonanie hygienických opatrení v súvislosti tvorby plesní spôsobených zlým odvetraním kuchyne. |  | 60000 |  | K tdnešnému dňu sú zrealizované opatrenia v MŠ Lietavská, Turninska, Holíčska a Strečnianska. MŠ Bohrova, Pifflova, Macharavo, Iljušinova, Rontgenova a Bzovícka by sa mali realizovať v 7 - 9 mesiaci. | 28200
5 | RIČ | Kuchyne a školské jedálne | 5.3.1 | Obnova gastrozariadení na ZŠ/MŠ |  | 40000 |  |  | 40000
6 | RIČ | Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Dudova - PD |  | 12000 |  | hotovo | 0
7 | RIČ | Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Dudova |  | 210000 |  | Práce ukončené | 262057
8 | RIČ | Kuchyne a školské jedálne | 5.3.1 | ZŠ Dudova Gastrozariadenie |  | 60000 |  | Okrem jedneho stroja všetko dodané | 40548
9 | RIČ | Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Turnianska - PD |  | 12000 |  | hotovo | 0
10 | RIČ | Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Turnianska |  | 210000 |  | Práce ukončené | 268311
11 | RIČ | Kuchyne a školské jedálne | 5.3.1 | ZŠ Turnianska Gastrozariadenie |  | 60000 |  | Okrem jedneho stroja všetko dodané | 71997
12 | RIČ | Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Prokofievova - PD |  | 12000 |  | hotovo | 0
13 | RIČ | Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Prokofievova |  | 210000 |  | Práce tesne pred ukončením | 277294
14 | RIČ | Kuchyne a školské jedálne | 5.3.1 | ZŠ Prokofievova Gastrozariadenie |  | 60000 |  | Všetko dodané | 36240
15 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1 - PD |  | 8500 |  | Hotovo, ale na Gessayovu. | 0
16 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1 |  | 90000 |  | Nerealizuje sa, bola nahradená stupačkami na Gessayovej, tam boli práce úspešne ukončené . | 132779
17 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Černyševského - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B3 - PD |  | 8500 |  | Hotovo | 0
18 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Černyševského - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B3 |  | 120000 |  | Práce sú ukončené | 163406
19 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Prokofievova - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B3 |  | 120000 |  | Práce sú ukončené | 167211
20 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Tupolevova - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1 |  | 90000 |  | Práce sú ukončené | 116251.61
21 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Nobelovo nám - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1 |  | 130000 |  | Práce sú ukončené | 127804.13
22 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B4 |  | 60000 |  | Nerealizuje sa. | 0
23 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | Odstránenie havaríjneho stavu v trakte B1 na ZŠ Pankúchová |  | 220000 |  | Práce sú ukončené | 228900
24 | RIČ | Bezbarierové vstupy | 5.3.1. | Budovanie bezbariérových vstupov |  | 180000 |  | Prebieha priebežne dodávanie zariadení | 246320
25 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Zvýšenie kapacít MŠ na MŠ Fedinova (2) |  | 240000 | 997000 | Práce sú ukončené | 327707
26 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Prestavba školníckeho bytu na MŠ Pifflova (1) |  | 80000 |  | Práce sú ukončené | 91115
27 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Prestavba školníckeho bytu na MŠ Bohrova (1) - PD |  | 4500 |  | Hotovo | 4500
28 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Prestavba školníckeho bytu na MŠ Bohrova (1) |  | 80000 |  | Práce sú ukončené | 52309
29 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Prestavba školníckeho bytu na MŠ Ševčenková (1) |  | 80000 |  | Práce sú ukončené | 94168
30 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Prestavba školníckeho bytu na MŠ Šustekova (1) - PD |  | 11250 |  | PD odovzdaná 15.5.2022. | 10750
31 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Prestavba školníckeho bytu na MŠ Šustekova (1) |  | 80000 |  | Práce sú pred dokončením | 120000
32 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Prestavba školníckeho bytu na MŠ Jankolova (1) - PD |  | 11250 |  | Nerealizované | 0
33 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Obnova toaliet pre triedu na MŠ Bzovícka |  | 80000 |  | Práce sú ukončené | 39000
34 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Nová škôlka na Slnečniciach (3) - PD |  | 60000 |  | Hotovo | 60000
35 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Nová škôlka na Slnečniciach (3) |  | 270000 |  | Práce prebiehajú, ich ukončenie predpokladáme na konci mesiaca september | 394000
36 | RIČ | Budovanie športovísk | 6.4.2. | Nová bežecká dráha v areáli ZŠ Turnianska (príp. ekvivalent) |  | 180000 | 567000 | Prebieha súťaž n azhotoviteľa, vyhodnotenie 29.9.2022 | 230000
37 | RIČ | Budovanie športovísk | 6.4.2. | Nová bežecká dráha v areáli ZŠ Lachova |  | 180000 |  | Práce sú ukončené | 228828
38 | RIČ | Budovanie športovísk | 6.4.2. | Nové multifinkčné ihrisko v areáli ZŠ ??? (turnianska) |  | 95000 |  | Zatiaľ nerealizuované | 110000
39 | RIČ | Budovanie športovísk | 6.4.2 | Modernizácia telocviční |  | 100000 |  | Práce sú ukončené | 100000
40 | RIČ | Budovanie športovísk | 6.4.2. | Realizačné PD |  | 12000 |  | Pripravuju sa súťažné podklady. | 12000
| RIČ | Revitalizácia VDI | 7.3.1. | Revitalizácia detských ihrísk |  | 421500 | 421500 | 2022 | 421500
41 |  |  |  | Pečnianska | 54880 |  |  | Prebieha realizácia, ukončenie predpokladáme k 15.10.2022
42 |  |  |  | Šintavská | 6500 |  |  | PD je hotová, cena ihriska však viac ako dvojnásobne prevyšuje náš odhad. Firma s najlepšou CP požaduje 50% zálohu vopred, dobu dodania na agátové herné prvky má 6-8 mesiacov. Aktuálne pripravujeme vlatné návrhy na revitalizáciu VDI z ponuky inkluzívnych herných prvkov z bezúdržbových materiálov (bez využitia dotácie).
43 |  |  |  | Haanová | 80000 |  |  | Prebieha realizácia, ukončenie predpokladáme k 15.10.2022
44 |  |  |  | Gessayva | 70209 |  |  | Práce sú ukončené
45 |  |  |  | Sašovská | 26519 |  |  | Zrealizované 02/2022.
46 |  |  |  | Wolkrova | 30000 |  |  | Bola zrealizovaná obhliadka s jedným zo zhotoviťeľov. Do konca 05/2022 budú spracované návrhy výberu/rozmiestenia herných prvkov a CP/PHZ.
47 |  |  |  | Fedinova | 20646 |  |  | Práce sú ukončené
48 |  |  |  | Hrobáková | 38000 |  |  | Finalizujeme návrh rozmiestnenia/výberu herných prvkov. Následne prebehne komunikácia s ihriskovou komunitou, ktorá negatívne reagovala na 1.etapu/2021.
49 |  |  |  | Medveďová | 30000 |  |  | Prebieha realizácia, ukončenie predpokladáme k 15.10.2022
50 |  |  |  | Starhradská | 55000 |  |  | Prebieha komunikácia s ihriskovou komunitou ohľadne výberu a rozmiestenia herných prvkov. Odhadovaný termín spracovania podkladov: 18.5.2022.
51 |  |  |  | Žehrianska | 6500 |  |  | Je podaná žiadosť o grant. Vyhodnotenie v 05/2022.
52 | RIČ | MŠ Hrobákova | 9.3 | Vypracovanie PD |  | 70000 | 480000 | Zatiaľ nerealizované | 0
53 | RIČ | Osuskeho | 9.3 | Osuského |  | 50000 |  | Zhotoviteľ odstúpil od zmluvy, riešia sa následne právne kroky | 24988.32
54 | RIČ | Nobelovo námestie | 9.3 | Vypracovanie PD |  | 10000 |  | realizuje sa | 10000
55 | RIČ | Bztový dom Medveďová | 9.3. | Rekonštrukcia vnútornej infraštruktúry |  | 350000 |  | Realizácia ukončená | 236824.32